附件：

2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)绩效评价报告

项目名称：  第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)

项目实施单位：     宁化县文体和旅游局

项目总金额：       200.00万元

评价年度：         2020年度

评价机构：  泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

2020年度宁化县第三产业发展专项资金

(旅游营销等经费)绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）、《关于进一步加强财政管理绩效工作的推进方案（试行）》（闽财绩〔2019〕4号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干实施的通知》（明委办发〔2019〕37号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月13日至11月2日对2020年宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)实施绩效评价工作。本次绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2020年宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)200.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)实施单位为宁化县文体和旅游局。其主要职责包括：负责县文化、体育和旅游品牌创建，形象推广。指导我县景区景点服务工作开展、旅游活动开展，策划旅游线路，完善旅游服务市场。负责指导博物馆、纪念馆、景区景点讲解员培训和管理。

## 项目基本情况

- 立项依据

《宁化县人民政府<关于加快发展旅游产业的若干意见>》（宁政文〔2011〕58号）

《宁化县人民政府<关于贯彻落实省市加快旅游产业发展部署的实施意见>》（宁委〔2013〕2号）

宁化县2020年旅游宣传营销方案

- 总体绩效目标

一是点对点做好目标市场开拓。通过广宣补助、人次奖励等措施，重点做好目标市场组团工作，并以组团游带动自驾游客源额增长。

二是继续坚持“抱团取暖”理念，整合县内景区、旅行社、酒店共同参与市场拓展，加强与周边县旅游局、景区的合作，通过政策叠加，加大政策奖励力度。

三是加强形象宣传。通过主题活动、形象广告、媒体宣传等方式，进一步打响天鹅洞群、客家祖地、红色苏区、客家美食等旅游品牌。

# 二、项目实施基本情况

## （一）组织管理情况

参照《中共宁化县委 宁化县人民政府关于贯彻落实省市加快旅游产业发展部署的实施意见》（宁委〔2013〕2号）加强在其他县市的形象宣传、加强对新开发市场的跟踪服务、加强与签约市场的沟通协调，由宁化县文体和旅游局--宣传推广股对该项目进行实际管理,累计拨付2020年旅游宣传费用200.00万元。

## （二）财务管理情况

2020年宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)预算资金为356万元，累计实际拨付经费为200.00万元，累计支出204.48万元。其中有拨付宁化县天鹅洞景区服务中心3万元，宁化县客家祖地管理处15万元，经核实宁化县天鹅洞景区服务中心与宁化县客家祖地管理属于财政全额拨款的事业单位。

2020年度具体支出明细如下：

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/31 | 记-0002 | 付车身广告费 | 80,000.00 |
| 2020/1/31 | 记-0002 | 付三明十大碗烹饪大赛等费用 | 18,743.59 |
| 2020/1/31 | 记-0002 | 付差旅费 | 2,869.00 |
| 2020/1/31 | 记-0002 | 付踩线奖励 | 840.00 |
| 2020/4/30 | 记-0003 | 付城市名片策划广告 | 3,255.00 |
| 2020/5/31 | 记-0001 | 付旅游宣传费用 | 14,580.00 |
| 2020/5/31 | 记-0001 | 付旅游宣传费用 | 10,000.00 |
| 2020/5/31 | 记-0001 | 付旅游宣传费用 | 38,210.00 |
| 2020/6/30 | 记-0002 | 付旅游宣传费用 | 12,700.00 |
| 2020/7/31 | 记-0002 | 付县导游讲解员大赛费用 | 23,493.99 |
| 2020/7/31 | 记-0002 | 付市导游讲解员大赛费用 | 6,300.00 |
| 2020/7/31 | 记-0002 | 付旅行社人次奖 | 45,137.50 |
| 2020/8/31 | 记-0005 | 付厦门旅博会展位费 | 30,900.00 |
| 2020/9/30 | 记-0005 | 付旅游宣传-高速广告费 | 79,880.00 |
| 2020/9/30 | 记-0005 | 付旅游宣传-差旅费 | 7,333.42 |
| 2020/9/30 | 记-0005 | 付旅游宣传-接待费 | 4,928.00 |
| 2020/10/31 | 记-0003 | 付旅游宣传费-广告费（省内地铁） | 90,000.00 |
| 2020/10/31 | 记-0003 | 付旅游宣传费-差旅费 | 18,098.00 |
| 2020/10/31 | 记-0003 | 付旅游宣传费-业务宣传费（4县联盟97157.2元、丰收节288245元、乡村旅游节补助200000元） | 599,745.40 |
| 2020/10/31 | 记-0003 | 付旅游宣传费-组团人次奖 | 37,750.00 |
| 2020/11/30 | 记-0003 | 付旅游宣传业务费四县联盟宣传费 | 42,838.80 |
| 2020/11/30 | 记-0003 | 付旅游宣传业务材料费 | 766.00 |
| 2020/11/30 | 记-0003 | 付旅游宣传业务费十一、中秋景区活动补助经费 | 180,000.00 |
| 2020/11/30 | 记-0003 | 付旅游宣传差旅费 | 5,264.00 |
| 2020/12/31 | 记-0006 | 付旅游宣传费-业务费 | 28,883.00 |
| 2020/12/31 | 记-0006 | 付旅游宣传费-广告费 | 298,044.00 |
| 2020/12/31 | 记-0008 | 转入人员工资 | 152,143.00 |
|  |  | 业务费2021年1月支付 | 212,058.00 |
|  |  | 合计 | 2,044,760.70 |

# 其中，人员工资为张河厂、张小兰、伍煜华三人2020年工资121,476.00元及张懿、张河厂、张小兰、伍煜华四人年终奖金30,667.00元。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)项目绩效，在2020年度宁化县文体和旅游局绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，其中共性指标占45%，个性指标占55%。

1.共性指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等5个二级指标，分值分别为6分、8分、8分、11分、12分，共45分；设置三级指标13个，充分反映项目绩效目标的设定及完成情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、项目组织实施与监督管理情况以及项目资金的使用情况。

2.个性指标主要对项目产出与效益情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、社会经济效益目标、可持续效益、服务对象满意度等5个二级指标，分别占15分、10分、15分、10分、5分共55分；设置全年接待游客状况、全社会客运周转量发展状况、全社会客运周转量发展状况等11个三级指标，较充分地反映出项目资金投入产出效益、社会效益和服务对象满意度等情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

9. 《宁化县人民政府<关于贯彻落实省市加快旅游产业发展部署的实施意见>》（宁委〔2013〕2号）

## （四）评价原则

## 一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。

## 二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托第三方组织实施。

## 四是绩效相关原则。

## 绩效评价针对2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，定量考核与定性分析相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2020年9月13日-2020年9月25日）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2020年9月16日至2020年10月20日）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2020年10月20日至2020年11月3日）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效益进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效益等四个方面设计共性指标体系，共设置“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”、“资金管理”、“组织实施”、“产出数量”等10个二级指标和“立项规范性”、“绩效目标合理性”等24个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

第三产业发展专项资金--旅游营销等经费（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。无依据的，本项不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。立项程序不规范的，每项扣1分。而未办理立项程序的，不得分。 | 3 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣1分。 | 4 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣2分。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，预算内容是否与项目内容相匹配，预算额度测算依据是否充分、是否符合相关标准，预算资金量是否与项目工作任务相匹配。不满足要求的，每项扣1分。 | 4 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，资金分配是否具备公平性。分配不合理的，每扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。到位率100%的，不扣分，每偏离5%扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。预算执行率偏离100%的，每偏离5%，扣1分（不足5%的，视同5%） | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。如有违规、超范围等支出，本项不得分。 | 3 | 2 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，是否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣1分，存在违规或不具备有效指导意义的，扣1分。 | 3 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，项目调整及支出调整手续是否完备，项目资料是否及时归档。有违反法律法规行为的，本项不得分。有违反管理制度或手续不完备、未及时归档的情况的，每一项扣1分。 | 3 | 3 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的视同10%，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分，未成立项目实施机构的，不得分。 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 45 | 38 |

第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)（个性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面 | 产出数量 | 参加宣传活动次数 | 评价要点：当年度至少参加6次全国、省市旅博会次数，每少一次，扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 全年接待游客状况 | 评价要点：相比于2019年接待海内外游客数量增长状况，增长偏离率每偏离10%，扣1分，总分3分，扣完为止。相比于2019年接待海内外游客收入增长状况，增长偏离率每偏离10%，扣1分，总分2分，扣完为止。由于新型冠状病毒的影响，酌情给分。 | 5 | 4 |
|  |  | 景区收益状况 | 评价要点：天鹅洞景区、客家祖地景区接待人数增长状况、门票收入增长状况，每偏离10%，扣1分，扣完为止，由于新型冠状病毒的影响，酌情给分。 | 5 | 4 |
|  | 产出质量 | 宣传目标完成率 | 评价要点：按照完成次数百分百，宣传次数目标每少10%，扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 宣传成本使用状况 | 评价要点：按照预算成本200万元，每偏差5%，扣1分，扣完为止 | 5 | 5 |
| 效益 | 社会经济效益目标 | 全社会客运周转量发展状况 | 评价要点：按照万人公里，相较于2019年，每下降5%，扣1分，扣完为止，由于新型冠状病毒的影响，酌情给分。 | 5 | 4 |
|  |  | 住宿和餐饮收益发展状况 | 评价要点：住宿营业额相较于2019年，每下降5%，扣1分，总分两分，扣完为止。餐饮业营业额相较于2019年，每下降5%，扣1分，总分2分，扣完为止。由于新型冠状病毒的影响，酌情给分。 | 5 | 4 |
|  |  | 带动地方经济发展状况 | 评价要点：2020年全县第三产业生产总值每下降5%，扣1分，扣完为止。第三产业占全县生产总值比重变化状况。 | 5 | 5 |
|  | 可持续效益 | 特色宣传效果 | 评价要点：参照与周边县旅游局、景区的联合营销政策落实，对于组团社的奖励制度的完善状况 | 5 | 5 |
|  |  | 长效管理情况 | 评价要点：维持项目发展所需要的制度建设及资金等落实情况维持项目发展所需要的制度建设及实际拨款资金等落实情况 | 5 | 5 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 评价要点：通过问卷调查方式进行统计分析，受调查企业100%认可得满分，每减少10%（不足10%，按10%计算）扣1分 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 55 | 51 |

# 五、绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1.共性部分（决策与过程方面）

决策及过程方面，合计分值45分，扣7分，实际得分38分。扣分事项如下：

（1）项目立项的立项程序规范性指标扣1分

根据我们现场与宁化县文体和旅游局的沟通和及检查存档资料得知，2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)未进行规范预算、立项，本项目根据宁化县文体和旅游局的《宁化县2020年旅游宣传营销方案》作为立项依据，未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估，导致预算金额与实际补助金额存在差异，故本项扣1分。

- 绩效目标的绩效目标合理性指标扣2分

2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)实施单位原设定产出指标中参加全国、省市旅游博会次数三级指标，设定目标值为6次，评价组认为该指标设定不合理，实际为开展过程，未体现产出结果，非产出指标。评价组认为该指标不具合理性，故本项扣2分。

- 资金投入的预算编制科学性指标扣2分

本项目预算资金未经过科学论证，预算额度测算依据不充分，相关标准参考文书不充分，且项目工作任务相对比较宽泛，导致预算资金相对不具有预算科学性，故本项指标扣2分。

- 资金管理的资金使用合规性指标扣1分

本项目资金使用过程中，有两笔资金分别拨付宁化县天鹅洞景区服务中心3万元，宁化县客家祖地管理处15万元，经核实宁化县天鹅洞景区服务中心与宁化县客家祖地管理属于财政全额拨款的事业单位，未采用实报实销方式。评价组一致认为资金使用合规性扣1分。

- 组织实施的管理制度健全性指标扣1分

本项目虽然有设立了相关的资金管理办法，财务管理制度、收支业务管理制度等文件，但是在实施过程中有存在资金使用不符合规定的状况，故本指标扣1分。

2.个性部分（产出方面与效益方面）

产出方面与效益方面，合计分值55分，扣4分，实际得分51分。主要扣分事项如下：

（1）产出数量的全年接待游客状况指标扣1分

2020年度全年接待游客101.92万人次，旅游总收入9.69亿元，相比于2019年度（全年接待游客174.66万人次，旅游总收入17.55亿元），分别下降了41.65%，44.79%。由于2020年度受疫情的影响，本指标酌情评分，故本指标扣1分。

（2）产出数量的景区收益状况指标扣1分

2020年度全年天鹅洞景区（7.82万人次，307.54万元），客家祖地景区（2.77万人次，41.57万元）接待人数同比于2019年度天鹅洞景区（24.68万人次，1343.54万元），客家祖地景区（9.44万人次，278.09万元），天鹅洞景区（人次下降68.31%，收入下降77.11%），客家祖地景区（人次下降70.66%，收入下降85.05%）。由于2020年度受疫情的影响，本指标酌情评分，故本指标扣1分。

- 社会经济效益目标的全社会客运周转量发展状况指标扣1分

本项目资金（第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)）正面影响本县城的交通，消费的积极发展，故社会经济效益的考核指标全社会客运周转量也正向反映该项目资金的投入社会经济效益，但是2020年度相比于2019年度万人公里下降4456，负增长59.9%。侧面反映疫情对旅游运输服务的影响，本指标酌情评分，故本指标扣1分。

（4）社会经济效益目标的住宿和餐饮收益发展状况指标扣1分

本项目资金（第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)）正面影响本县城的交通，消费的积极发展，故社会经济效益的考核指标住宿和餐饮收益发展状况也正向反映该项目资金的投入社会经济效益，但是2020年度相比于2019年度住宿营业额1.13亿元，同比下降9.7%；餐饮业营业额7.16亿元，同比下降2.3%。侧面反映疫情对住宿和餐饮业的影响，本指标酌情评分，故本指标扣1分。

## （二）评价结论

通过上述从项目决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，2020年宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)绩效总得分89分，评价等级为良好。该专项资金主要是促进宁化县旅游业的发展，同步带动宁化县第三产业的发展。但是存在以下问题：

1.2020年度宁化县第三产业发展专项资金(旅游营销等经费)的预算、立项等不够具体，导致该项目预算金额与实际拨付金额存在较大差异。

2.项目自评指标单一，仅对全年参加全国、省市旅博会次数进行考评，不具有挑战性，且无法切实的反映资金带来的社会经济效益。

3.本项目预算资金未经过科学论证，预算额度测算依据不充分，相关标准参考文书不充分，且项目工作任务相对比较宽泛，预算资金不具有预算科学性。

4.部分资金支付违背财务管理，拨付宁化县天鹅洞景区服务中心3万元，宁化县客家祖地管理处15万元（两处经费来源是属于财政全额拨款）。

5.人次奖励的补助资金发放时间偏长，发放2018年度地接人次奖励兑现工作到2020年5月才实际支付资金，参照文件《宁化县旅游局关于鼓励拓展地接业务的暂行办法》（宁旅〔2018〕6号），申请补助资金发放时长不利于维持旅行社带团的积极性。

6.宁化县文体和旅游局的项目支出绩效自评偏简单，没有结合实际的社会经济效益进行分析和总结。

# 六、意见建议

（一）加强预算编制的科学性，提高预算金额的准确性。根据立项文件要求对项目实施进行调研和摸底，编制年度预算，确保预算金额与实际运行资金支出量相匹配，确保预算金额更加准确。

（二）重视资金使用合规性，侧重注意支出申请是否符合专项资金的用途，对于公司应承担支出部分，应当实行实报实销方式进行支付。

（三）注重收集各年度的宣传支出对本县的全社会客运周转量发展状况、住宿和餐饮收益发展状况等第三产业发展指标数据的收集，形成对比数据，对于来年宣传发展资金的项目投入提供参考数据和可量化考核指标。

（四）对于激励政策，应当建立健全量化考核指标，才有利于带动旅行社组团带队的活动得到进一步提升和发展。