附件：

2020年宁化县残疾人事业专项资金

绩效评价报告

项目名称：         残疾人事业专项

项目实施单位：    宁化县残疾人联合会

项目总金额：          335万元

评价年度：          2020年度

评价机构：  泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

- 2020年宁化县

- 残疾人事业专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年宁化县残疾人事业专项资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2020年宁化县残疾人事业专项资金335万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、

实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年宁化县残疾人事业专项资金绩效评价报告》。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

2020残疾人事业专项项目由宁化县残疾人联合会（以下简称“宁化县残联"）负责管理和实施。

宁化县残疾人联合会主要职责是：（1）密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立；（2）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；（4）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业；（5）承担政府残疾人工作委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

- （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）；

（2）《国务院关于批转中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》（国发〔2011〕13号）；

2.总体绩效目标

残疾人事业专项的绩效目标是：及时、精准向残疾人群传递党的政策，代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。

3.项目资金使用范围

2020年度残疾人事业专项资金使用范围主要有：残疾康复、残疾预防、康复人才培养、残疾人辅助器具适配服务补助；残疾儿童及青少年义务教育与学前教育、职业教育、中高等教育补助；农村贫困残疾人实用技术培训、盲人按摩培训补助；托养机构能力建设和托养服务补助；残疾人公共文化服务和残疾人特殊艺术培养补助；中国残疾人事业“十三五”发展纲要规定的其他项目。

- 二、项目实施基本情况

- （一）组织管理情况

1.项目实施过程

根据文件精神，各乡镇残联将申请残疾人个人创业就业、残疾人创业就业培训，电商培训、爱心保险、居家托养、公益性岗位等资料进行一一审核并上报至县残联，县残联严格按照上级文件要求，严把审核把关，对每一位扶持对象的材料进行认真审核审批，实地查看，对不能提供有效材料的扶持对象坚决予以退回，并告知原因；对符合扶持条件、材料齐全的扶持对象实行一人一档，以备核查。县残联还积极组织开展残疾人创业就业宣传活动，营造良好舆论氛围，借助学习贯彻《保障法》、《残疾人就业条例》，通过广播、电视各类新闻媒体广泛开展残疾人创业就业宣传。通过印发残疾人就业保障金征管宣传册，举办文艺演出等开展多种形式宣传残疾人创业就业工作，扩大了残疾人工作在社会上的影响，营造了社会关心、理解、支持残疾人创业就业工作的良好社会氛围，通过对残疾人进行技能培训帮助残疾人就业,有力地推动了全县残疾人创业就业工作。

2.主要成效

在宁化县残疾人联合会指导下，乡镇残联积极与扶贫、农业、财政等部门联动，主动对接扶贫资金和项目，为残疾人就业创业提供生产发展资金和技术服务；落实省残联就业创业政策，为5名在辅助性就业机构就业的残疾人提供疫情生活补助共4800元；对69名符合条件有劳动能力自主创业的残疾人优先给予5000元就业创业扶持，发放就业创业补助资金34.5万元；实施残疾人就业小额贴息贷款政策，共为8名残疾人提供小额贴息贷款补助1.0583万元；对124名缴纳灵活就业养老保险的残疾人给予补贴共计43.9975万元；落实精神、智力、重度肢体残疾人辅助性就业政策，共在2家辅助性就业机构安置35名残疾人就业；开办无人机使用培训班一期，免费培训残疾人67人；选送6名残疾人参加省视盲人按摩、美发技术、烹饪技术等培训班；发放53名低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴共10.6万元；出台了残疾人机构托养补助政策，被托养的残疾人在获得省市专项资金补助基础上，每人每年还可再获得3600元的补助，全年共完成15名不适合居家托养的智力、精神和重度肢体残疾人机构托养服务。

- （二）财务管理情况

2020年度残疾人事业专项项目支出预算安排335万元，总投入335万元，其中:财政资金投入335万元，资金到位335万元，实际使用335万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年度残疾人事业专项资金的项目绩效，在2020年度宁化县残联绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年度残疾人事业专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析残疾人事业专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供切实有力的依据。

- （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对残疾人事业专项支出相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，占比分别为40%、60%。

1.共性指标包括决策、过程两个一级指标，在一级指标下设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等5个二级指标，分值分别为6分、6分、6分、12分、10分，共40分；设置三级指标13个，充分反映项目立项、绩效目标的设定及完成情况、项目资金投入情况、项目资金的使用情况以及为实现绩效目标制定的制度及釆取的措施、项目组织实施与监督管理情况。

2.个性指标包括产出、效益两个一级指标，并在一级指标下设置了产出数量、产出质量、社会经济效益、可持续效益、服务对象满意度等5个二级指标，分别占15分、10分、20分、10分、5分，共60分；设置三级指标12个，较充分地反映出项目产出效果、项目效益情况。

- （三）评价依据

- 1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

- 2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

- 3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

- 4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

- 5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

- 6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

- 7. 《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

- 8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

- （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年度宁化县残疾人事业专项资金及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

- （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

- （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

- 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效果等四个方面设计共性指标体系，共设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“资金管理”“组织实施”“产出质量”“产出数量”“社会经济效益”“可持续效益”“服务对象满意度”等10个二级指标和“立项依据充分性”“立项程序规范性”“绩效目标合理性”等25个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

2020年度宁化县残疾人事业专项资金绩效评价体系（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。无依据的，本项不得分，存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。而未办理立项程序的，不得分。立项程序不规范的，每项扣1分。 | 3 | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣0.5-1分。 | 3 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣0.5-1分。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，预算内容是否与项目内容相匹配，预算额度测算依据是否充分、是否符合相关标准，预算资金量是否与项目工作任务相匹配。不满足编制要求的，每项扣1分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，资金分配是否具备公平性。分配不合理的，每扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。到位率100%的，不扣分，偏离每5%扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 实际支出资金与实际到位资金的比率。执行率100%的不扣分，偏离每超过2%，扣1分，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。如有违规、超范围等支出，本项不得分。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，能否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣2分，存在违规或不具备有效指导意义的，扣1-2分。 | 3 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，项目资料是否及时归档。存在违反上述情况，每项扣1-2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分，未项目实施机构的，不得分。 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 40 | 34 |

2020年度宁化县残疾人事业专项资金绩效评价体系（个性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面 | 产出数量 | 享受岗位补贴人数 | 评价要点：符合要求5980名均需补贴到位，每少1人扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 政策宣传到位性 | 评价要点：根据调查政策宣导渠道，能主动宣传到位得5分，部分主动宣传到位3分，未能主动宣传到位0分。 | 5 | 3 |
|  |  | 残疾人新农合个人缴费补助人数 | 评价要点：符合要求6305名均需补贴到位，每少1人扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 完成时效性 | 评价要点：所有补贴当年均发放到位，一项未当年发放扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 评价要点：受补助残疾人均已录入系统，并经过审核，收款人无偏差，如出现1例不符合上述要求扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 效益方面 | 社会经济效益 | 残疾人新农合覆盖率 | 评价要点：要求100%覆盖，每减少1%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 重度残疾人肢体一级护理补贴 | 评价要点：要求100%覆盖，每少1人扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 残疾人生活幸福感提升 | 评价要点：采用问卷调查，比例高于95%（含）不扣分，每减少3%扣1分，扣完为止 | 5 | 5 |
|  |  | 增进社会和谐与稳定 | 评价要点：采用问卷调查，比例高于95%（含）不扣分，每减少3%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  | 可持续效益 | 长效管理情况 | 评价要点：残疾人事业经费的保证性以及可持续性。 | 5 | 5 |
|  |  | 社会对残疾人事业关注度提升 | 评价要点：采用问卷调查，比例高于90%（含）不扣分，每减少5%扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 评价要点：采用问卷调查，满意度达9f5%（含）以上不扣分，每减少3%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 60 | 58 |

- 五、绩效评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

1.共性指标分值40分，评价得分34分，主要扣分事项如下：

（1）立项程序规范性，分值3分，扣2分

经评价组调查了解，2020年残疾人事业专项项目未进行规范立项申请，仅以《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）、《国务院关于批转中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》（国发〔2011〕13号）作为立项依据，项目概算、实施方案等不够明确。

（2）绩效目标合理性，分值3分，扣2分

根据该单位提供的绩效自评报告，原部分绩效目标值设置不够明确，如成本目标中设置残疾人新农合个人缴费补助及残疾人团体意外伤害保险、重度残疾人肢体一级护理补贴2个三级指标，指标值设定为小于等于预算资金。评价组认为该部分补助资金应做到应补尽补，而非总额限定，故评价组认为该指标设定不够合理，未能体现应补尽补。

（3）管理制度健全性，分值4分，扣2分

根据该单位提供的材料，专项资金管理制度不够完善，资金审核拨付使用单位日常财务审批程序。

2.个性指标分值60分，评价得分58分。

政策宣传到位性，分值5分，扣2分

根据现场调研，结合问卷调查，我们对残疾人事业专项资金的宣导渠道进行摸底调查。调查回卷显示有相当部分的调查对象是通过“从家人/朋友处了解”、“主动咨询相关人员”获得政策。评价组认为政策实施单位未能做到主动宣传，传递政策，宣传的到位性、主动性不够，该指标给予扣2分。

（二）评价结论

2020年度宁化县残疾人事业专项的实施，提升了残疾人生活水平及获得感，增进了社会和谐与稳定，残疾人家庭的经济压力得到一定程度缓解，提升了社会对残疾人事业关注度，取得了较好的成果。2020年残疾人联合会共提供困难残疾人生活补助32182人次，提供重度护理42638人次，在春节、助残日期间为201名贫困残疾人发放慰问金、衣服等。

2020年度宁化县残疾人事业专项资金支出绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分92分，总体评价等级为“优”。

- 六、存在的问题及意见建议

- （一）存在的主要问题

1.残疾人事业专项项目未按程序进行立项。未提供立项文件，仅以中央及国务院文件作为立项依据，立项缺泛规范性。

2.原部分绩效目标值设置不够明确，导致难以全面科学衡量项目绩效。

3.管理制度需进一步健全、完善。各项目仅参照相关文件及操作程序进行项目组织管理，专项资金管理制度不够完善。

4.政策宣传主动性不足，未能充分残疾人特殊群体的实际困难，采用与残疾人个人相应的宣传方式进行宣导。相当部分的调查对象是通过“从家人/朋友处了解”、“主动咨询相关人员”获得该政策。

（二）意见建议

1.加强项目绩效目标管理，科学组织绩效目标编制，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性、明确性，设计指向明确、细化量化、合理可行并且有数据支撑的绩效指标，能够充分反映项目实施的实质性要求，增强绩效目标的可操作性。

2.完善专项资金管理制度，规范专项资金拨付审核程序，保证资金专款专用。通过学习现有的先进经验和理论成果，结合项目管理的实际，整合项目相关文件政策文件，规范形成一套有效、完善的项目管理制度。

3.促进残疾人就业。充分利用税收等优惠政策，鼓励更多企业提供一些残疾人能够胜任的工作岗位，因地制宜开办适合残疾人创业项目的实用技术和职业技能培训班。对有一定劳动技能的智力残疾人，实行托养与就业相结合的形式。多组织适合残疾人的专场招聘会，增加残疾人进入公益性岗位的比例。保障残疾人优先、平等就业的机会。

4.根据残疾人群体的特殊性，如行动不便等特性，提高政策宣传的主动性，充分利用电视、广播、网络、社区公告栏等各类渠道，采用直接电话联系、上门宣导等方式，加大残疾人事业及相关项目的宣传力度，让更多的个人和单位了解残疾人存在的困难和问题，积极参与到残疾人事业当中，帮助残疾人融入社会生活。