附件：

2020年宁化县城区“白改黑”

建设项目一般债券资金绩效评价报告

项目名称：     城区“白改黑”建设项目

项目实施单位：    宁化县城市建设有限公司

项目总金额：        2000万元

评价年度：          2020年度

评价机构： 泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

2020年宁化县城区“白改黑”

建设项目一般债券资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年城区“白改黑”建设项目一般债券资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2020年宁化县2020年城区“白改黑”建设项目2000万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年城区“白改黑”建设项目一般债券资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年城区“白改黑”建设项目实施单位为福建省宁化县城市建设有限公司（简称城建公司），福建省宁化县城市建设有限公司是根据《县委常委（扩大）会议纪要（〔2010〕4号、〔2011〕4１号）》和《县政府关于成立福建省宁化县城市建设有限公司的通知（宁政文〔2011〕36号）》文件精神， 2011年3月24日经工商注册正式成立，该公司是县政府直属国有独资企业，注册资本为5000万元人民币。公司主要职能是：市政基础设施建设用地项目前期工作；公共投资；城市基础设施建设；县政府授权的其他职能。

## （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《中共宁化县委会议纪要》（〔2019〕10号）；

（2）《中共宁化县委会议纪要》（〔2020〕24号）。

2.总体绩效目标

城建公司根据项目会议精神、实际情况设定了相关项目绩效目标。2020年主要绩效目标有：按照宁化县委会议纪要要求，及时、保质保量完成宁化县中环路以及龙门路“白改黑”建设项目，2020年绩效评价项目为宁化县中环路“白改黑”建设工程。

# 二、项目实施基本情况

## （一）组织管理情况

白改黑，道路建筑用语，是把原来的水泥混凝土路面（灰白色）改建为沥青混凝土路面（黑色），达到环保、防尘、降噪和增添行车舒适性的效果。城建公司负责本项目建设实施。

根据《中共宁化县委会议纪要》（〔2019〕10号）等文件精神，宁化县城建公司于2019年3月与福建超平建筑设计有限公司签订的设计合同，与2019年7月9日与福建越众日盛建设咨询有限公司签订监理合同。城建公司与锐驰项目管理有限公司签订招标协议，并于2019年7月3日在三明市公共资源交易网，同时在福建公共资源交易网公布进行项目招标。根据福建明审工程咨询有限公司出具的工程审核书，招标控制价为2593.0973万元，采用经评审的最低投标价中标法（K值12%（含）-14%（不含））。经过评标委员会评审，最终确认中标单位为中建力天集团有限公司，中标价格2252.7344万元。城建公司于2019年8月8日与中建力天集团有限公司签订建设合同，合同约定计划开工日期8月12日，计划竣工日期10月12日，工期60天。

2020年城建公司按照计划完成了中环路3189.763米道路的“白改黑”建设任务，包括道路路面加铺工程、路沿石、路平石、道路病害处理等。

## （二）财务管理情况

本次绩效评价的对象是2020年城区“白改黑”建设项目一般债券资金2000万元，预算文件为宁财指〔2020〕7号，城建公司实际已支付款项1978.19556万元，其余资金于2021年支付。其中工程款累计付款19,260,107.60元，监理费80,000.00元，交易服务费5,400.00元，设计费297,000.00元，审计费73,930.00元，预算编制费29,406.00元，预算审核费21,820.00元，招标代理费14,262.00元，其他30.00元。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年城区“白改黑”建设项目绩效，在城建公司绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年城区“白改黑”建设项目一般债券资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年城区“白改黑”建设项目一般债券资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对宁化县城区“白改黑”建设项目一般债券资金相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，其中共性指标占45%，个性指标占55%。

1.共性指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等5个二级指标，分值分别为8分、6分、6分、9分、16分，共45分；设置三级指标13个，充分反映项目绩效目标的设定及完成情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、项目组织实施与监督管理情况以及项目资金的使用情况。

2.个性指标主要对项目产出与效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、社会经济效益、可持续效益、服务对象满意度等5个二级指标，分别占5分、20分、20分、5分、5分共55分；设置项目完工率、采购工作规范性、完成时效性等11个三级指标，较充分地反映出项目资金投入产出效果、社会效益和服务对象满意度等情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

## （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年城区“白改黑”建设项目一般债券资金支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效果等四个方面设计共性指标体系，共设置“项目绩效目标管理”“资金落实”“业务管理”“财务管理”“项目产出”“项目效益”等9个二级指标和“立项规范性”“绩效目标合理性”等29个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

“白改黑”项目评价指标体系（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。无依据的，本项不得分，存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。而未办理立项程序的，不得分。立项程序不规范的，每项扣1分。 | 4 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣0.5-1分。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣0.5-1分。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 实际结算金额与预算金额金额偏离比例，每偏离10%，扣1分，扣完为止 | 3 | 0 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，资金分配是否具备公平性。分配不合理的，每扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与结算金额的比率。到位率100%的，不扣分，偏离每5%扣1分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用率 | 实际支出资金与实际到位资金的比率。执行率100%的不扣分，偏离每超过3%，扣1分，本项得分扣完为止。 | 3 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。如有违规、超范围等支出，本项不得分。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，能否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣2分。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理。有违反管理制度或手续不完备、未及时归档的情况的，每一项，扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分，未项目实施机构的，不得分。 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 45 | 39 |

“白改黑”项目评价指标体系（个性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面 | 产出数量 | 项目完工率 | 项目计划完成中环路3189米改造，完成率100%得满分，每减少5%扣2分 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 采购工作规范性 | 项目（含前期）有按照规定进行招标、询价，采购流程合理得5分，不够完整3分，无采购流程0分 | 5 | 3 |
|  |  | 完成时效性 | 项目按约定应于10.12前完成，每推迟1个月扣2分，扣完为止 | 5 | 1 |
|  |  | 建设质量 | 项目竣工且通过验收合格得5分，否则0分 | 5 | 5 |
|  |  | 建设任务工程档案质量及管理 | 工程内业资料是否及时进行归档，及时并完整归档得5分，有归档，但及时性或完整性不够得3分，未收集得0分 | 5 | 3 |
| 效益方面 | 社会经济效益 | 提高车辆通行效率 | 项目建成后群众反映的通行效率是否提升 | 5 | 5 |
|  |  | 提升通行安全性 | 项目建成后群众反映的通行安全性有所提升 | 5 | 5 |
|  |  | 提高维修效率 | 项目完成后道路维修时间缩短 | 5 | 5 |
|  |  | 减少扬尘及噪声污染 | 项目建成后群众反映的扬尘、噪音对比 | 5 | 5 |
|  | 可持续效益 | 持续管理机制 | 项目后续管理单位是否明确，资金方面能否得到保证 | 5 | 5 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 评价要点：通过问卷调查方式进行统计分析，受调对象100%认可得满分，每减少5%扣1分 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 55 | 47 |

# 五、绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1.共性部分（项目投入与实施管理方面）

项目投入及实施管理方面，合计分值45分，扣6分，实际得分39分。扣分事项如下：

（1）立项程序规范性扣2分

根据我们与城建公司沟通及检查存档资料，2020年城区“白改黑”建设项目未进行规范预算、立项。改项目以《中共宁化县委会议纪要》（〔2019〕10号）作为立项依据，未按规定程序申请、审批，无可行性研究、专家论证、风险评估。故评价组认为该项目立项的完整性及规范性不足，扣2分。该项目立项规范性指标总分为4分，评价得分2分。

（2）预算编制科学性扣3分

2020年城区“白改黑”建设项目预算价2593.0973万元，实际经财政审核结算价为1925.9383万元，差异率25.73%。根据设定评分规则，每偏离10%，扣1分，故该指标扣3分。预算编制科学性指标总分3分，评价得分0分。

（3）到位资金使用率扣1分

2020年城区“白改黑”建设项目2020年收到财政一般债券资金2000万元，截止2021年7月实际累计支付1978.19556万元，到位资金支付率98.91%，按照评分标准，针对该指标扣1分，该项目到位资金使用率指标总分3分，评价得分2分。

2.个性部分（项目产出与效果方面）

项目产出与效果方面，合计分值55分，扣8分，实际得分47分。主要扣分事项如下：

（1）完成时效性扣4分

2020年城区“白改黑”建设项目按合同约定2019年8月12日开工，2019年10月12日完工，根据我们查阅建设档案，该工程项目实际于2019年12月12日完成施工，2019年12月16日进行初步验收，2020年1月17日竣工验收。实际完工时间比计划完工时间推后2个月，城建公司解释为举办客家祭祖、工程变更、全国自行车赛等因素造成。根据评价组讨论，认为这些因素在项目立项是即可预见，故仍按照评分标准扣4分。该项目完成时效性指标扣4分，指标总分5分，评价得分1分。

（2）建设任务工程档案质量及管理扣2分

2020年城区“白改黑”建设项目城建公司按要求对前期会议纪要、设计、预算、招投标、施工等过程资料进行留底，但未形成比较完整的内页资料，如编制目录等。该项目建设任务工程档案质量及管理指标总分5分，扣2分，评价得分3分。

（3）采购工作规范性扣2分

检查2020年城区“白改黑”建设项目存档资料时，城建公司与福建超平建筑设计有限公司签订的中环路“白改黑”项目设计合同，合同价为29.7万元，未附询价、比价等记录。评价组认为采购服务金额虽尚达不到招投标标准，但出于节约成本考虑，城建公司应进行相应询价、比价。该项目采购工作的规范性指标总分5分，扣2分，评价得分3分。

## （二）评价结论

城建公司较好完成2020年城区“白改黑”建设项目，提升宁化城市形象，提升人居品位，增强新区城市吸纳人口功能，促进城市新区的繁荣。白改黑后的道路路面与轮胎之间附着力增强，车辆在处理紧急事件中制动性能大大提高，车辆行驶起来更加安全，更加平稳；车辆行驶过程中产生的噪音将大幅度下降，为降低城市噪音起到了重要作用；黑色沥青路面吸尘性能较好，能有效吸收车辆行驶过程中的扬尘，从而能提高街道两旁店铺、居民住宅的空气质量，提高美化城市环境的质量。

2020年城区“白改黑”建设项目绩效评价从投入、过程、产出、效益四个方面进行评价，总体评价得分86分，等级为良好。

# 六、存在的问题及意见建议

（一）存在的主要问题

1. 2020年城区“白改黑”建设项目未进行规范预算、立项。改项目以《中共宁化县委会议纪要》（〔2019〕10号）作为立项依据，未按规定程序申请、审批，无可行性研究、专家论证、风险评估。

2.城建公司对项目进度控制不足，对可能出现的情况未能做好充足预案。2020年城区“白改黑”建设项目未按照原计划完成建设，实际完工时间比计划完工时间推后2个月。

3.城建公司未能严格按照《建设工程文件归档整理规范》（编号为GB/T50328-2014）对于建设工程项目内页资料整理归档。如归档的文件未经过分类整理，未组成符合要求的案卷、勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，未编制移交清单及双方签字、盖章。

4.工程建设应本着节约、高效原则进行，2020年城区“白改黑”建设项目的工程设计方面，城建公司未进行积极询价比价，归档资料无询价资料。

（二）意见建议

1.城区“白改黑”建设项目是一项利民工程，城建公司应加强项目的立项及和预算工作，立项应按规定程序申请、审批，并经过实地调研，以及必要的可行性研究、专家论证、风险评估等。预算金额应与工程建设规模相对应，预算与结算金额偏差太多，可能进一步影响政府的预算安排。

2.通过整合项目相关政策、工程文件、制定的管理规范形成一套完整的项目管理制度；完善项目资料的归档整理工作，建立健全工程档案管理办法，对于项目形成的资产及时进行登记、管理。

3.后续城建公司应进一步做好建设项目的财务决算，资产入账或移交等工作。

4.城建公司要坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，对于公司较大支出应多方比价，特别是在当前受疫情冲击，财政收支形势严峻程度前所未有，过紧日子具有更为重要的现实意义。