附件：

2020年宁化县

环卫保洁经费支出专项资金绩效评价报告

项目名称：  环卫保洁经费

项目实施单位：    宁化县城市管理局

项目总金额：        1775万元

评价年度：          2020年度

评价机构： 泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

2020年宁化县

环卫保洁经费支出专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年宁化县环卫保洁经费支出专项资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2020年宁化县环卫保洁经费支出1775万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年宁化县环卫保洁经费支出专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年宁化县环卫保洁项目实施单位为宁化县城市管理局，宁化县城市管理局主要职责有：统一思想，履职过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导，坚决各级部门关于城市管理的法律法规和决策部署；制定辖区内环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划，研究制定城市容貌管理标准和现代化管理手段，制定城市环境卫生、市政设施、园林绿化等管理办法；负责大中型市容环境卫生设施新建、扩建等项目的方案审查和实施的监督管理，负责机动车清洗、环境卫生企业的行业管理；主管城市环境卫生工作，负责道路清洗和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责对临时占用城市道路、临时占道机动车、非机动车停车场等行为进行监督管理；负责广告定点的监督管理，对占用城市空间影响市容市貌的行为进行监督管理；负责城区路灯和城市夜景灯饰的设置及维护管理；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，指导、监督辖区内城镇管理及行政执法工作，受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉；完成县委和上级城市管理局交办的其他任务等。

## （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《宁化县城市管理局  宁化县城市管理局关于追加宁化县城区环卫市场化服务项目采购预算的请示》（宁城管综〔2019〕26号）；

（2）《宁化县城市管理局  宁化县城市管理局关于变更城区环卫市场化服务项目招投标有关限定企业资质条款的请示》（宁城管综〔2019〕25号）；

（3）《宁化县城乡建设与生态环保项目组会议纪要》（中共宁化县委会议纪要〔2019〕8号）；

2.总体绩效目标

宁化县城市管理局根据项目实际情况设定了相关项目绩效目标。2020年主要绩效目标有：按照国家、省、市相关政策和技术规范，环境卫生必须达到国家、省、市卫生城市、文明城市标准要求；在国家相关法律、法规及政策指导下，提高从业人员综合素质和工资福利待遇，实现环卫服务产业化、规范化；提升环卫作业及环卫设施设备装备水平，满足项目安全作业及质量要求；实现城区主干道机扫率达到80%以上，次干道机扫率达60%以上，环卫设施干净整洁；城区清扫保洁标准提档升级；建立智慧环卫信息化管理平台，实现环卫服务精细化；进一步加强城乡环卫保洁工作，其实改善城乡人居环境，努力建设“天蓝、水清、地干净”的美丽城区。

# 二、项目实施基本情况

## （一）组织管理情况

宁化县环卫保洁是宁化县政府为民办实事项目之一，承办单位为厦门海沧市政建设管理中心。宁化县城市管理局负责本项目协调和监督项目的实施、项目的管理、考核等工作。

（1）环卫作业质量及管理量化管理情况

根据宁化县城区环卫作业质量考核管理办法，主要分为五个方面的考核情况：①清扫保洁作业质量及管理量化考核②垃圾收集、清运管理考核③垃圾转运站作业、管理考核④公厕保洁及管理考核⑤大件垃圾、建筑垃圾、有机物、牛皮癣、河道、智慧环卫考核；其中清扫保洁作业质量及管理量化考核的权重分为0.35、垃圾收集、清运管理考核的权重分为0.25、垃圾转运站作业、管理考核的权重分0.1、公厕保洁及管理考核的权重分0.2、大件垃圾、建筑垃圾、有机物、牛皮癣、河道、智慧环卫的权重分0.1；考核实际得分=考核评分*相应考核权重；城管局月考评分占比0.2，其他各部门月考评分占0.8。对月考评得分不足85分的，根据考核结果相应扣减后支付月承包服务费用金额（低于85分时，每少一分扣减0.5%的月承包服务费用金额）。

（2）环卫保洁工作的管理情况

2019年至2028年宁化县城区道路保洁工作采取市场化运作方式。2019年09月12日项目进行招标，选定四家公司招投标分别为：厦门绿洁嘉缘环卫园林技术有限公司、厦门市拓盛保洁工程有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、厦门海沧市政建设管理中心，并由宁化县城市管理局于2019年10月31日与厦门海沧市政建设管理中心签署了服务合同。

## （二）财务管理情况

本次绩效评价的对象是2020年宁化县保洁环卫经费专项资金1775万元，预算文件为宁城管综〔2019〕26号，实际付款1775万元。根据合同约定，经厦门海沧市政建设管理中心申请、宁化县城市管理局确认，环卫保洁作业内容：道路清扫保洁、护栏清洗保洁、垃圾清运、项目运营管理及应急保障、智慧环卫等。2020年保洁环卫经费构成为：总承包服务费用按承包期每年平均计算，每年承包服务费用金额为1775万元。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年宁化县保洁环卫经费项目绩效，在宁化县城市管理局绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年宁化县保洁环卫经费专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年宁化县保洁环卫经费专项资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对宁化县保洁环卫经费专项资金相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，其中共性指标占50%，个性指标占50%。

1.共性指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施情况等5个二级指标，分值分别为8分、8分、8分、12分、14分，共50分；设置三级指标13个，充分反映项目绩效目标的设定及完成情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、项目组织实施与监督管理情况以及项目资金的使用情况。

2.个性指标主要对项目产出与效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、服务对象满意度等5个二级指标，分别占8分、25分、4分、8分、5分共50分；设置每月质量考评、垃圾收集、清运管理考核、清扫保洁作业质量及管理量化考核、城乡生活甜美，促进城乡经济可持续发展等11个三级指标，较充分地反映出项目资金投入产出效果、社会效益和服务对象满意度等情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7. 《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）

9.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）；

10.《中共宁化县委  宁化县人民政府常务会议纪要》（第六次）；

## （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年宁化县环卫保洁经费专项支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效益等四个方面设计共性、个性指标体系，共设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“资金管理”“组织实施”“产出数量”“产出质量”等10个二级指标和“立项依据充分性”“立项程序规范性”等24个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

宁化县环卫保洁经费支出专项资金评价指标体系（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。无依据的，本项不得分，存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。而未办理立项程序的，不得分。立项程序不规范的，每项扣1分。 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣0.5-1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣0.5-1分。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，预算内容是否与项目内容相匹配，预算额度测算依据是否充分、是否符合相关标准，预算资金量是否与项目工作任务相匹配。不满足编制要求的，每项扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，是否具备公平性。分配不合理的，扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。到位率100%的，不扣分，偏离每5%扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 实际支出资金与实际到位资金的比率。执行率100%的不扣分，偏离每超过2%，扣1分，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。如有违规、超范围等支出，本项不得分。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，能否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣2分，存在违规或不具备有效指导意义的，扣1-2分。 | 4 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，包括对下级单位、项目实施单位的监管等，项目调整及支出调整手续是否完备，项目资料是否及时归档。有违反法律法规行为的，本项不得分。有违反管理制度或手续不完备、未及时归档的情况的，每一项，扣1-2分。 | 4 | 2 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分，未项目实施机构的，不得分。 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 50 | 45 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面（27%） | 产出数量 | 每月质量考评 | 每少1个月扣1分，本项得分扣完为止 | 4 | 4 |
|  |  | 城区环卫作业面积和公厕数量 | 城区环卫作业面积和公厕数量考核，根据城区环卫居民满意度调查表结果，满意度达到100%以上（含100%），不扣分；每降低5%扣1分，本项得分扣完为止。 | 4 | 2 |
|  | 产出质量 | 公厕保洁及管理考核 | 公厕保洁及管理考核，根据环卫作业质量考评结果，年度综合得分95分以上的（含95分），本项不扣分，每减少5分以内的扣1分，本项得分扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 垃圾收集、清运管理考核 | 垃圾收集、清运管理考核，根据环卫作业质量考评结果，年度综合得分95分以上的（含95分），本项不扣分，每减少5分以内的扣1分，本项得分扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 清扫保洁作业质量及管理量化考核 | 清扫保洁作业质量及管理量化考核，根据环卫作业质量考评结果，年度综合得分95分以上的（含95分），本项不扣分，每减少5分以内的扣1分，本项得分扣完为止。 | 5 | 3 |
|  |  | 垃圾转运站作业、管理考核 | 垃圾转运站作业、管理考核，根据环卫作业质量考评结果，年度综合得分95分以上的（含95分），本项不扣分，每减少5分以内的扣1分，本项得分扣完为止。1分，本项得分扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 形成良好人文环境 | 居民人人爱护环境，形成良好习惯和文化；根据宁化县检查通报结果，环境问题整改率100%不扣分，每降低5%扣1分，本项得分扣完为止。 | 5 | 5 |
| 效益方面（23%） | 经济效益 | 城乡生活甜美，促进农村经济可持续发展 | 城乡生活甜美，促进城乡经济可持续发展。根据宁化县检查通报结果，未出现重大环境污染事件造成城乡居民损失，本项不扣分，若出现重大环境污染事件造成城乡居民损失，本项不得分。 | 4 | 4 |
|  | 社会效益 | 提高群众生活幸福指数 | 通过对环境卫生在综合整治，维护群众利益，改善群众生产生活条件，提高群众生活幸福指数。根据保洁作业质量及管理量化考核，年度综合得分95分以上的（含95分），本项不扣分，每减少5分以内的扣1分，本项得分扣完为止。 | 4 | 3 |
|  |  | 未出现重大传染性疾病 | 未出现因环境卫生问题导致的重大传染性事件；若出现过，本项不得分。 | 4 | 4 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 居民满意度达到要求 | 满意度达到100%以上（含100%），不扣分；每降低5%扣1分，本项得分扣完为止。 | 5 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 50 | 42 |

宁化县环卫保洁经费支出专项资金评价指标体系（个性指标）

# 五、绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1.共性部分（项目投入与实施管理方面）

项目投入及实施管理方面，合计分值50分，扣5分，实际得分45分。扣分事项如下：

（1）组织实施管理制度健全性扣3分

宁化县城区环卫作业质量及管理量化考核细则部分未按照环卫市场化服务项目外包合同中第十四条“城区道路作业要求与质量标准”等约定进行制定，主要体现在：

①根据宁化县城区环卫作业质量及管理量化考核细则中如清扫保洁作业质量及管理量化考核评分中，多项考核指标都是扣0.1分，如有成堆成片垃圾或其他废弃物的，每处扣0.1分；其他项目考评也大多数是扣0.1分或0.2分，扣分的分值偏低，指标考评值扣分定的偏低，无法起到激励更大努力、引领更好成绩的效果，对承包方缺乏约束力。

②环卫市场化服务项目外包合同部分作业要求未列入作业质量考核管理办法里面，例如人行道每周冲洗不少于三次、洒水作业每日不少于两次、路面垃圾落地不超过10分钟等未列入考核指标，未形成纸质档案。

评价组认为该项目管理制度尚待完善，该项目组织实施管理制度健全性指标总分4分，扣3分，评价得分1分。

（2）组织实施制度执行有效性扣2分

根据宁化县城区环卫作业质量及管理办法第五章处罚机制中规定作业质量月度考评得分达到85（含85分）以上的不扣减该月作业服务经费；月度考评得分未达到85分，则主管部门根据根据考评结果分别扣减该月作业服务经费（计算公式：扣款金额=本月合同金额*【（85-本月考核得分）/100*50%】），考评处罚制度设置的需要罚款的目标值偏低，城区环卫作业质量及管理量化考核扣分分值过低，作业质量月度考评扣分较少，总体分值偏高，在处罚制度的执行未能实施有效的奖惩制度，故该指标扣2分。该项目组织实施制度执行有效性指标总分为4分，评价得分2分。

2.个性部分（项目产出与效益方面）

项目产出与效果方面，合计分值50分，扣8分，实际得分42分。主要扣分事项如下：

（1）城区环卫作业面积和公厕数量扣2分

根据城区环卫居民满意度调查表中城区环卫作业面积和公厕数量，共发放20份调查表，有2份显示对城区环卫作业面积和公厕数量不满意（其中有10%不满意该项目）。故该项目指标扣2分，城区环卫作业面积和公厕数量指标总分4分，评价得分2分。

- 清扫保洁作业质量及管理量化考核扣2分

根据2020年1-12月份环卫作业质量考评得分汇总表平均考评得分89.485分，故该项目指标扣2分，清扫保洁作业质量及管理量化考核指标总分5分，评价得分3分。

- 提高居民生活幸福指数扣1分

根据2020年1-12月份环卫作业质量考评得分汇总平均综合得分94.204分，故该项目指标扣1分，提高居民生活幸福指数指标总分4分，评价得分3分。

（4）服务对象满意度扣3分

根据城区环卫居民满意度调查表中，共发放20份调查表中有3份不满意（其中有15%不满意该项目），故该项目指标扣3分，城区环卫作业面积和公厕数量指标总分5分，评价得分2分。

## （二）评价结论

2020年宁化县环卫保洁项目实施后取得了良好的社会经济效益。

1.项目的经济效益

环境卫生质量反映着城市经济发展的水平，良好的环境卫生作用于人的生活和精神，使劳动者身体健康、精力饱满，就会在工作中充分发挥劳动积极性，提高劳动生产效率；通过开展城乡环境卫生同治行动，宁化县城乡环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来宁化县投资兴业，从而带动本地的经济发展。

2.项目的社会效益

环境卫生水平反映着城乡居民的素质，城乡生产生活环境的改善，人的疾病风险减小，身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度也得到了提高。

3.可持续影响

通过环境卫生同治和群众参与，增强了一大批人的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。

2020年宁化县环卫保洁专项经费支出绩效评价从项目投入、过程管理、项目产出、项目效益四个方面进行评价，总体评价等级为良好，得分87分。

# 六、意见建议

（一）环卫保洁项目是一项为民办实事项目，是一项持续建设完善的项目，宁化县城市管理局应本因地制宜，树立过“紧日子”的思想，加强项目预算及立项工作。加强项目绩效目标设定工作的规范性，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，能够有效激发相关单位和人员不断提升工作效果的积极性。

（二）通过整合项目相关文政策、工程文件、制定的管理规范形成一套完整的项目管理制度。

（三）加强项目管理制度及制度执行性目标设定工作的规范性，确保所设定的目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，能够有效激发相关单位和人员不断提升工作效果的积极性；按照环卫市场化服务项目外包合同约定，加强对环卫作业过程的监督、考核，确保环卫质量考核管理的完整性和环卫监管的到位性;建议按照环卫市场化服务项目外包合同第三章“乙方承包作业服务应当满足的要求”规定重新制定城区环卫作业质量考核管理办法，在之前结果考核的基础上加入过程监督、考核，对于环卫作业时间、内容、完成情况等进行登记存档，实现对环卫作业进行全过程监督考核。

（四）加强宣传力度，丰富和完善宣传活动方法。切实抓好公民素质提升，培养公民良好行为习惯，教育引导城乡居民提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、随地吐痰等不良行为，形成“讲文明、讲卫生、讲公德”的良好社会风尚。

（五）进一步完善对城区环卫保洁工作的监管制度，加强对城区环卫保洁工作过程和效果的监督力度，确保不打折扣的落实奖惩制度，形成对各镇（街道）环卫保洁工作的外在动力，确保工作效果不断提升。