2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合项目专项资金

绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费363.6万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合项目实施单位为宁化县总医院公共卫生部。宁化县总医院公共卫生部主要职责有：在院部的统一领导下，积极开展调查研究，向领导提供可行性方案和建议，制定本部门规章制度；做好传染病和突发公共卫生事件报告等管理工作；发现传染病及重大传染病疫情，协助科室做好病人消毒隔离等工作，配合疾控中心做好流行病学调查；做好基本公共卫生服务项目督导、培训工作，配合卫生健康局做好绩效评价工作；做好慢性病一体化管理、健康扶贫、村所建设、乡村医生管理、家庭医生签约等工作。

## （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）

（2）《三明市卫生健康委员会  三明市财政局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（明卫〔2020〕135号）

（3）《宁化县卫生健康局  宁化县财政局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（宁卫〔2020〕70号）

2.总体绩效目标

宁化县总医院根据项目实际情况设定了相关项目绩效目标。2020年主要绩效目标有：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，规范做好居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作；参照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》结合实际实施，做好地方病防治、职业病防治、老年健康与医养结合服务、食品安全保障等。

# 二、项目实施基本情况

## （一）组织管理情况

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合项目是宁化县政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

宁化县总医院作为项目实施主体，在县卫生健康局领导下，认真学习、贯彻执行省、市相关文件精神，做好上传下达工作。宁化县总医院根据《宁化县卫生健康局  宁化县财政局关于印发2020年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作方案的通知》（宁卫〔2020〕15号），协助基层工作者深入学习、掌握工作要点，做好本单位居民卫生服务。

在县卫健局指导下，各基层医疗单位结合实际，通过讲座、宣传栏、电教片等形式对基本公共卫生服务项目进行广泛宣传，形成了良好的宣传氛围，不断提升居民对基本公共卫生服务的知晓率、感受度，推进提供项目服务覆盖率、满意度。在卫健局、县总医院的指导帮助下，县所属16个乡镇医院（卫生服务中心）在2020年度年终考核得分均超过85分，其中优秀共有8个单位。

2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合项目的实施，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

## （二）财务管理情况

本次绩效评价的对象是2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合县级配套资金363.6万元。2020年宁化县基层卫生院合计共收到补助资金1860.65万元，拨款文件为《宁化县卫生健康局关于预拨2020年基本公共卫生项目经费的通知》宁卫〔2020〕72号575万元、《宁化县卫生健康局关于预拨2020年基本公共卫生项目经费的通知》宁卫〔2020〕16号933万元、《宁化县卫生健康局关于核拨2020年基本公共卫生项目经费的通知》宁卫〔2021〕2号209.15万元，《宁化县总医院关于预拨2020年基本公共卫生项目经费的通知》宁总医〔2020〕19号143.5万元。

2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费使用明细包括乡镇分院1701.26万元，其中北山社区等8个医养结合卫生服务站19.2万元，结余资金159.39万元，乡镇分院明细如下：

| 2020年乡镇分院公共卫生服务经费使用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 单位 | 工资福利支出 | 专用材料费 | 办公费 | 印刷费 | 乡村医生工资 | 其他支出 | 合计 |
| 1 | 曹坊卫生院 | 37.21 | 7.99 | 14.66 | 3.17 | 50.10 | 3.57 | 116.70 |
| 2 | 安乐卫生院 | 28.94 | 4.23 | 7.40 | 2.97 | 38.86 | 2.78 | 85.18 |
| 3 | 治平卫生院 | 26.03 | 2.36 | 14.14 | 5.06 | 34.80 | 4.37 | 86.76 |
| 4 | 中沙卫生院 | 25.39 | 5.12 | 11.50 | 1.68 | 34.61 | 2.18 | 80.47 |
| 5 | 淮土卫生院 | 28.80 | 7.62 | 18.29 | 4.54 | 54.23 | 4.80 | 118.27 |
| 6 | 泉上卫生院 | 24.56 | 9.08 | 17.28 | 0.04 | 49.54 | 2.67 | 103.17 |
| 7 | 湖村卫生院 | 28.32 | 9.40 | 16.95 | - | 49.41 | 1.98 | 106.06 |
| 8 | 城南卫生院 | 17.25 | 4.14 | 16.93 | 0.26 | 32.14 | 1.87 | 72.58 |
| 9 | 石壁卫生院 | 44.04 | 9.56 | 21.15 | 11.70 | 64.66 | 4.48 | 155.59 |
| 10 | 济村卫生院 | 24.69 | 6.92 | 11.78 | 1.76 | 32.98 | 4.18 | 82.31 |
| 11 | 城郊卫生院 | 37.49 | 7.48 | 18.11 | 1.25 | 61.68 | 1.42 | 127.45 |
| 12 | 河龙卫生院 | 16.57 | 3.08 | 7.75 | 0.59 | 21.87 | 2.86 | 52.73 |
| 13 | 水茜卫生院 | 31.37 | 7.43 | 17.73 | 1.38 | 57.35 | 2.53 | 117.79 |
| 14 | 安远卫生院 | 50.29 | 10.49 | 15.68 | 5.25 | 75.60 | 8.95 | 166.27 |
| 15 | 方田卫生院 | 18.07 | 3.17 | 10.13 | 1.98 | 23.92 | 2.95 | 60.22 |
| 16 | 翠江社区 | 45.76 | 25.43 | 22.41 | 4.49 | 68.82 | 2.82 | 169.73 |
| 合计 |  | 484.78 | 123.48 | 241.88 | 46.14 | 750.57 | 54.42 | 1,701.26 |

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费项目绩效，在宁化县总医院绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项资金相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，由组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四部份组成。

1. 组织管理总分13分，包括管理体系、项目宣传、绩效考核、日常监督等4个二级指标；设置分工协作、系统建设与应用等三级指标6个，充分反映项目组织管理制度完善、项目实施过程监督、项目培训、项目宣传等情况。

2. 资金管理总分8分，主要考察项目预算执行，以及财务管理、会计工作规范性，设置资金支出率、村卫生室补助到位情况、财务管理等3个三级指标。

3. 项目执行总分63分，主要考察项目政策落实情况，基本公共卫生工作的开展情况，设置健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理等17个二级指标，根据考评方案细化设置电子健康档案建档率、健康档案质量、国家免疫规划疫苗管理等33个三级指标。项目执行反应基层卫生院对国家基本公共卫生政策执行情况，为考核的重点内容。宁卫〔2020〕15号文中绩效考评工作方案对每个三级指标进行详细介绍，并明确得分标准，评分做到有依有据。

4.项目效果总分16分，包括健康档案应用、重点人群管理效果、知晓率与满意度等3个二级指标，设置国家免疫规划疫苗接种率、居民综合满意度等6个三级指标。

## （三）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7. 《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

9.《宁化县卫生健康局  宁化县财政局关于印发2020年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作方案的通知》（宁卫〔2020〕15号）

## （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥85 | S<85 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从组织管理、资金管理、项目效果、项目效果等四个方面设计共性指标体系，共设置“管理体系”“绩效考核”“预防接种”“传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务”“基本药物制度落实情况”“重点人群管理效果”等25个二级指标和“分工协作”“电子健康档案建档率” “居民知晓率”等48个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 总分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 1.1管理体系 | 1.1.2分工协作（1.2分） | 1.2 | 1.07 |
|  | 1.2项目宣传 | 1.2.1系统建设与应用（1分） | 1 | 0.86 |
|  |  | 1.2.2人员培训（2.5分） | 2.5 | 2.17 |
|  |  | 1.2.3项目宣传（2.5分） | 2.5 | 2.34 |
|  | 1.3绩效考核 | 1.3.2绩效考核工作落实（4.5分） | 4.5 | 4.21 |
|  | 1.4日常监督 | 1.4.1日常督导工作落实（1.3分） | 1.3 | 1.14 |
| 资金管理 | 2.2预算执行 | 2.2.1资金支出率（3分） | 3 | 2.74 |
|  |  | 2.2.2村卫生室补助到位情况（4分） | 4 | 4.00 |
|  |  | 2.2.3财务管理(1分) | 1 | 1.00 |
| 项目执行 | 3.1健康档案 | 3.1.1电子健康档案建档率(1.5分） | 1.5 | 1.49 |
|  |  | 3.1.2健康档案质量（2.5分） | 2.5 | 1.09 |
|  | 3.2健康教育 | 3.2.1健康教育印刷资料（0.5） | 0.5 | 0.47 |
|  |  | 3.2.2健康教育音像资料(0.5分） | 0.5 | 0.43 |
|  |  | 3.2.3健康教育宣传栏设置（1分） | 1 | 0.90 |
|  |  | 3.2.4健康知识讲座（0.5分） | 0.5 | 0.39 |
|  |  | 3.2.5公众健康咨询（0.5分） | 0.5 | 0.43 |
|  | 3.3预防接种 | 3.3.1预防接种卡/证管理（2分） | 2 | 1.83 |
|  |  | 3.3.2国家免疫规划疫苗管理(1分) | 1 | 0.90 |
|  | 3.4 0-6岁儿童健康管理服务 | 3.4.1新生儿访视率（3.5分） | 3.5 | 3.43 |
|  |  | 3.4.2儿童健康管理率（3分） | 3 | 2.81 |
|  | 3.5孕产妇健康管理服务 | 3.5.1早孕建册率（3.5分） | 3.5 | 3.37 |
|  |  | 3.5.2产后访视率（3分） | 3 | 2.99 |
|  | 3.6老年人健康管理 | 3.6.1老年人健康管理率（4分） | 4 | 3.62 |
|  | 3.7高血压患者健康管理 | 3.7.1高血压患者管理数（2分） | 2 | 2.00 |
|  |  | 3.7.1高血压患者规范管理率（3分） | 3 | 2.90 |
|  |  | 3.7.3基层高血压管理网络培训（0.5分） | 0.5 | 0.50 |
|  | 3.8糖尿病患者健康管理 | 3.8.1 2型糖尿病患者管理数（2分） | 2 | 1.87 |
|  |  | 3.8.2 2型糖尿病患者规范管理率（2分） | 2 | 1.88 |
|  | 3.9严重精神障碍患者健康管理 | 3.9.1严重精神障碍患者规范管理率（3分） | 3 | 2.95 |
|  | 3.10传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务 | 3.10.1 传染病疫情报告率（1分） | 1 | 1.00 |
|  |  | 3.10.2 传染病疫情报告及时率（1分） | 1 | 1.00 |
|  |  | 3.10.3突发公共卫生事件相关信息报告率（2分） | 2 | 2.00 |
|  | 3.11卫生计生监督协管服务 | 3.11.1卫生计生监督协管信息报告率（1分） | 1 | 1.00 |
|  |  | 3.11.2卫生计生监督协管巡查次数（1分） | 1 | 0.85 |
|  | 3.12中医药健康管理服务 | 3.12.1老年人中医药健康管理服务率（1.5分） | 1.5 | 1.18 |
|  |  | 3.12.2 0-36个月儿童中医药健康管理服务率（1.5分） | 1.5 | 1.40 |
|  | 3.13肺结核患者健康管理服务 | 3.13肺结核患者健康管理服务（3分） | 3 | 2.82 |
|  | 3.14家庭医生签约 | 3.14.1家庭医生签约开展情况（0.5分） | 0.5 | 0.49 |
|  | 3.15建档立卡贫困人口家庭医生签约 | 3.15.1建档立卡贫困人口签约情况（2.5分） | 2.5 | 2.50 |
|  |  | 3.15.2有效履约情况（3.5分） | 3.5 | 2.71 |
|  | 3.16基本药物制度落实情况 | 3.16.1基本药物制度落实情况（3分） | 3 | 2.03 |
|  | 3.17免费提供避孕药具 | 3.17免费提供避孕药具（2分） | 2 | 1.93 |
| 项目效果 | 4.1健康档案应用 | 4.1.1健康档案动态使用率（2分） | 2 | 2.00 |
|  | 4.2重点人群管理效果 | 4.2.1国家免疫规划疫苗接种率（2分） | 2 | 1.91 |
|  |  | 4.2.2高血压患者血压控制率（2分） | 2 | 1.86 |
|  |  | 4.2.3 2型糖尿病患者血糖控制率（2分） | 2 | 1.84 |
|  | 4.3知晓率与满意度 | 4.3.1居民知晓率（4分） | 4 | 4.00 |
|  |  | 4.3.2居民综合满意度（4分） | 4 | 3.87 |
|  | 合计 |  | 100 | 92.17 |

# 五、 绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合经费专项最终评价得分90.9分（平均值），得分在设定分数85%以下项目共有5项指标，项目执行部分主要扣分事项如下：

1.健康档案质量

健康档案质量指标总分2.5分，评价得分1.09分，得分率44%。宁化县总医院下属的16个乡镇医院中，其中翠江、曹坊、济村、方田、淮土、石壁、水茜、河龙、安远等9个单位评价得分为0分。经对比、分析评价底稿，扣分原因主要为：“3.发现弄虚作假现象、不真实档案，此项（3.1.2）不得分”。

2. 健康知识讲座

健康知识讲座指标总分0.5分，评价得分0.39分，得分率78%，其中得分率较低的单位有翠江、治平、淮土、水茜4个单位得分率为60%。经对比、分析评价底稿，扣分原因主要为：会议记录不够完整全面，会议形式过于单一，宣教手段不够丰富，照片、签到表不够完善。

3. 老年人中医药健康管理服务率

老年人中医药健康管理服务率指标总分1.5分，评价得分1.18分，得分率79%，其中得分率较低的单位有城郊0分，石壁1分，中沙1.1分。经对比、分析评价底稿，扣分原因主要为：存档资料真实性存疑，基本公共卫生知识掌握不够，中医体质辨别存在形式主义。

4. 建档立卡贫困人口家庭医生签约-有效履约情况

建档立卡贫困人口家庭医生签约-有效履约情况指标总分3.5分，评价得分2.71分，得分率77%，其中得分率较低的单位有翠江2.4分，城郊2.35分，曹坊2.1分，方田2.2分，。经对比、分析评价底稿，扣分原因主要为：建档存档资料存在缺失，存档资料不够完整，随访工作未按规范开展，年度体检工作未落实到位。

5. 基本药物制度落实情况

基本药物制度落实情况指标总分3分，评价得分2.03分，得分率68%，其中得分率较低的单位有城郊1.85分，城南1.63分，曹坊1.36分，济村1.79分，方田1.71分，淮土1.88分，水茜1.99分，河龙1.83分。经对比、分析评价底稿，扣分原因主要为：未按红头文件将目标任务分解到村所，1-10月拨付零差率补助目标完成率低，未结合对村所的考核结果进行绩效评价。

## （二）评价结论

2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合项目在一定程度上强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。宁化县卫健局、宁化县总医院坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，2020年取得的主要成效有：

1.各基层医疗卫生机构对辖区内的基本公共卫生工作做到有计划、有组织领导、有人员分工，有区域划分要求，并将基本公共卫生工作进行细化，明确服务内容、考核指标，落实责任制。

2.各基层医疗机构积极组织业务培训，开展基本公共业务专题培训32期，培训人员1680人次，提高了基层卫生工作者的业务水平。

3.各基层医疗卫生机构能遵照基本公共卫生服务项目补助资金管理办法有关规定，本着“适用、适量、适度”的原则开展项目资金管理工作。

4.全面落实基本公共卫生服务工作，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，规范做好居民健康档案、健康教育、预防接种等工作。

2020年宁化县县医院基本公共卫生县级配套及8个社区医养结合项目支出绩效评价从组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等四个方面进行评价，总体评价得分92.17分，等级为优秀。

六、存在的问题及意见建议

（一）存在的主要问题

1.健康档案质量不符合考核制度要求，部分乡镇医院健康档案存在弄虚作假现象。

2. 健康知识讲座存在会议记录不够完整全面，会议形式过于单一，宣教手段不够丰富，照片、签到表不够完善。

3. 老年人中医药健康管理服务率准确性有所偏差，部分乡镇医院存档资料真实性存疑，基本公共卫生知识掌握不够，中医体质辨别存在形式主义。

4. 建档立卡贫困人口家庭医生签约-有效履约情况不理想，建档存档资料存在缺失，存档资料不够完整，随访工作未按规范开展，年度体检工作未落实到位。

5. 基本药物制度落实情况不到位，未按红头文件将目标任务分解到村所，1-10月拨付零差率补助目标完成率低，未结合对村所的考核结果进行绩效评价。

（二）意见建议

1.基本公共卫生专业指导机构和各基层医疗机构要强化基本公共卫生服务项目工作的指导、督导和考评。应严格按照发布的考评办法开展工作，不应形式化。

2.落实基本药物制度、深化医药卫生体制改革，确保基层卫生机构基本药物价格政策落实到位，切实减轻广大群众的用药负担。各乡镇医院应严格按照卫健局、总医院的要求，按文件要求将目标任务分解到村所，积极完成基本药物零差率目标任务。

3.进一步做好老年人中医药健康管理服务，规范开展老年人中医体质辨识工作。乡镇医院应加强对村医开展老年人中医药知识和技能的培训。服务结束后，卫生工作者应及时、完整记录相关信息，纳入老年人健康档案。

4.对于建档立卡贫困人口中高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍4类慢病患者重点服务人群，按照应签尽签、应管尽管原则为群众提供组团式家庭医生签约服务。确保建档存档资料完整性，并按规范开展随访工作，落实年度体检工作。

5.进一步开展健康知识讲座，丰富讲座的形式，并做好讲座签到表、照片等材料归档工作。