## Sheet1
宁化县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划明细表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目类别 | 项目名称 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 建设性质 | 建设规模 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 方田乡 | 泗坑村 | 产业发展 | 田螺髻革命战斗遗址公路扩建 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 道路长300米，宽5米，水渠长200米。 | 泗坑村 | 泗坑村 | 方田乡人民政府 | 5 | 方便每年近万人参观革命战斗遗址和周边300亩农田耕种。 | 方便每年近万人参观革命战斗遗址和周边300亩农田耕种。
2 | 河龙乡 | 永建村 | 产业发展 | 永建村环境整治提升 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 村内200米道路扩宽1米，修建水渠260米，新装路灯18盏，改造附属房6栋。 | 永建村 | 永建村 | 河龙乡人民政府 | 10 | 方便群众夜晚出行，解决200亩农田灌溉问题。 | 方便群众夜晚出行，解决200亩农田灌溉问题。
3 | 石壁镇 | 隆陂村 | 产业发展 | 隆陂村徐家庄组新建自来水池及管道铺设 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 新建饮用水水池1个，铺设管道500米。 | 隆陂村 | 隆陂村 | 石壁镇人民政府 | 5 | 受益村民62户410人。 | 受益村民62户410人。
4 | 淮土镇 | 罗坑村 | 产业发展 | 罗坑村通组道路硬化 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 硬化道路长400米，宽4.5米。 | 罗坑村 | 罗坑村 | 淮土镇人民政府 | 10 | 受益村民168户713人，方便200亩农田耕种。 | 受益村民168户713人，方便200亩农田耕种。
5 | 淮土镇 |  | 产业发展 | 文化科技卫生“三下乡”活动 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 1.镇敬老院养老设施设备4万元；2.镇文化设施（LED显示屏）5万元；3.农村困难群众家庭慰问1万元，慰问20户，每人500元。 | 淮土镇 | 淮土镇 | 淮土镇人民政府 | 10 | 一是提升敬老院服务水平，丰富活动内容，提高入住老人生活质量；二是能有效及时宣传党的方针、政策，拓宽和巩固宣传阵地三是慰问困难群众20户。 | 一是提升敬老院服务水平，丰富活动内容，提高入住老人生活质量一是能有效及时宣传党的方针、政策，拓宽和巩固宣传阵地三是慰问困难群众20户。
6 | 曹坊镇 |  | 农村公共服务 | 文化科技卫生“三下乡”活动 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 1.修缮根竹村老年人活动中心5万元；2.修缮宝丰村老年人活动中心1万元；3.宝丰村通组路硬化3万元；3.慰问农村困难群众家庭1万元，慰问20户，每人500元。 | 曹坊镇 | 曹坊镇 | 曹坊镇人民政府 | 10 | 一是为根竹村和宝丰村300余名老人提供休闲去处，丰富老年人精神文化生活；二是慰问困难群众20户。 | 一是为根竹村和宝丰村300余名老人提供休闲去处，丰富老年人精神文化生活；二是慰问困难群众20户。
7 | 安乐镇 |  | 产业发展 | 文化科技卫生“三下乡”活动 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 1.举办文艺汇演文化活动，丰富群众的精神生活 3万元；2.慰问优秀毕业生和教育工作者4.5万；3.慰问农村困难家庭1万，10户，每户1千元；4.营造集镇街道文化氛围1.5万（公益广告牌）。 | 安乐镇 | 安乐镇 | 安乐镇人民政府 | 10 | 一是吸引周边地区的访客，提振地方旅游和相关产业链；二是受益70名优秀毕业生、2名优秀教育工作者、15名优秀教师和10户困难家庭。 | 一是吸引周边地区的访客，提振地方旅游和相关产业链；二是受益70名优秀毕业生、2名优秀教育工作者、15名优秀教师和10户困难家庭。
8 | 方田乡 | 岭下村 | 产业发展 | 岭下村小湖至实竹、腊坑两组公路硬化 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 硬化道路长2200米，宽3米。 | 岭下村 | 岭下村 | 方田乡人民政府 | 65 | 受益村民38户116人，基本农田280亩，毛竹1890亩。 | 受益村民38户116人，基本农田280亩，毛竹1890亩。
9 | 石壁镇 | 禾口村 | 产业发展 | 东南作战军司令部暨叶剑英旧居 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 一是对东南作战军司令部暨叶剑英旧居200平方米房屋结构整体进行修缮；二是配套设施建设，加强文物建筑安防、消防、排水等设施建设，保障文物安全。 | 禾口村 | 禾口村 | 石壁镇人民政府 | 60 | 受益村民100户人员200余人，每年可以吸引宁化中小学实验基地师生参观1000余人。 | 受益村民100户人员200余人，每年可以吸引宁化中小学实验基地师生参观1000余人。
10 | 淮土镇 | 禾坑村 | 产业发展 | 禾坑村村内通组公路建设 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 道路全长1200米，路基宽4米，路面宽3米。 | 禾坑村 | 禾坑村 | 淮土镇人民政府 | 70 | 禾坑村竹篙排至油杭背通组公路涉及耕地面积700余亩，受益人口1300余人。 | 禾坑村竹篙排至油杭背通组公路涉及耕地面积700余亩，受益人口1300余人。
11 | 安远镇 | 硝坊畲族村 | 产业发展 | 硝坊畲族村畲药种植项目 | 2024.3 | 2024.11 | 续建 | 在硝坊村坐树凹，在林下种植粉仿等畲药面积20亩左右 | 硝坊畲族村 | 硝坊畲族村 | 安远镇人民政府 | 12 | 通过村集体参与入股方式，扩大种植面积20亩左右，增加村财收入 | 通过村集体参与入股方式，扩大种植面积20亩左右，增加村财收入
12 | 水茜镇 | 庙前畲族村 | 农村公共服务 | 水茜镇庙前畲族村民族团结进步活动中心（一期）项目 | 2024.3 | 2024.9 | 新建 | 在原庙前小学操场新建群众议事长廊、活动广场等 | 庙前畲族村 | 庙前畲族村 | 水茜镇人民政府 | 40 | 利用该中心开展民族团结进步创建活动，同时也作为群众日常议事和活动中心。 | 利用该中心开展民族团结进步创建活动，同时也作为群众日常议事和活动中心。
13 | 中沙乡 | 下沙畲族村 | 产业发展 | 中沙乡下沙畲族村食用菌基地道路扩建硬化项目 | 2024.3 | 2024.7 | 改建 | 食用菌基地道路硬化0.3公里 | 下沙畲族村 | 下沙畲族村 | 中沙乡人民政府 | 25 | 改进食用菌基地设施建设，提高一村一品品牌增加村财和农民收入。 | 改进食用菌基地设施建设，提高一村一品品牌增加村财和农民收入。
14 | 城南镇 | 茜坑畲族村 | 产业发展 | 城南镇茜坑畲族村烟草基地连接路项目 | 2024.3 | 2024.8 | 改建 | 茜坑路头至大原段农副产品生产基地道路硬化1公里 | 茜坑畲族村 | 茜坑畲族村 | 城南镇人民政府 | 40 | 改进农副产品基地基础设施建设，促进增产增收，提升村民出行满意度。 | 改进农副产品基地基础设施建设，促进增产增收，提升村民出行满意度。
15 | 安远镇 | 东桥畲族村 | 农村基础设施 | 东桥村通组路道路硬化 | 2024.3 | 2024.9 | 新建 | 在洋坊、苦竹坑等硬化道路及排水沟0.4公里左右 | 东桥畲族村 | 东桥畲族村 | 安远镇人民政府 | 25 | 方便76户群众出行，减少交通安全隐患 | 方便76户群众出行，减少交通安全隐患
16 | 石壁镇 | 溪背畲族村 | 产业发展 | 石壁镇溪背畲族村畲族农耕文化园二期建设项目 | 2024.3 | 2024.8 | 续建 | 在畲族农耕文化园内建设畲族先民生活、农耕环境布景、建设森林康养场所，布置村“贤人”榜亭台 | 溪背畲族村 | 溪背畲族村 | 石壁镇人民政府 | 35 | 进一步促进乡村旅游业的发展，带动群众就业，带动农副产品销售，增加村财增收 | 进一步促进乡村旅游业的发展，带动群众就业，带动农副产品销售，增加村财增收
17 | 城郊镇 | 旧墩畲族村 | 农村基础设施 | 城郊镇旧墩畲族村太阳能路灯项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 安装太阳能路灯60盏 | 旧墩畲族村 | 旧墩畲族村 | 城郊镇人民政府 | 35 | 项目建成将实现全村夜间照明，解决群众出行困难，保障村民出行安全。受益群众251户1111人。 | 项目建成将实现全村夜间照明，解决群众出行困难，保障村民出行安全。受益群众251户1111人。
18 | 治平畲族乡 |  | 产业发展 | 治平畲族乡玉扣纸文创项目 | 2024.01 | 2024.6 | 新建 | 发展玉扣纸配套文创产品，开发伴手礼等 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 15 | 开发玉扣纸有关产品，带动旅游业态发展 | 开发玉扣纸有关产品，带动旅游业态发展
19 | 治平畲族乡 | 治平畲族村 | 产业发展 | 治平畲族乡畲族医药展示体验项目 | 2024.01 | 2024.9 | 新建 | 新建畲医畲药文化馆，建筑面积200余平方米，做好畲医畲药文化展陈。发展畲药加工产业，开发衍生产品，如药浴包、畲药香囊、畲药炖汤包等。新建中医药养生主题馆，开展畲医药体验、特色药浴等项目，发展畲医药融合康养旅游 | 治平畲族村 | 治平畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 70 | 传承畲医畲药文化，开发相关畲医畲药文化产品，带动旅游业态发展,将畲医畲药发展与乡村振兴深度融合 | 传承畲医畲药文化，开发相关畲医畲药文化产品，带动旅游业态发展,将畲医畲药发展与乡村振兴深度融合
20 | 治平畲族乡 |  | 产业发展 | 畲乡狩猎场建设项目 | 2024.01 | 2024.9 | 新建 | 依托畲乡古山寨、畲客文旅乐园等处，择地新建狩猎场，建设猎道、射箭场、射击场、厕所、宿营生活区等基础设施，发展射箭狩猎、休闲娱乐、农家食宿、野营烧烤、动物喂养等项目 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 60 | 项目建成后，可丰富畲客农旅乐园、畲乡古山寨文旅体验项目，带动就业50余人，增加畲乡群众收入，促进文旅产业发展。 | 项目建成后，可丰富畲客农旅乐园、畲乡古山寨文旅体验项目，带动就业50余人，增加畲乡群众收入，促进文旅产业发展。
21 | 治平畲族乡 | 坪埔畲族村 | 产业发展 | 坪埔畲族村佐坑至连里坪产业道路硬化项目 | 2024.3 | 2024.8 | 新建 | 坪埔畲族村连里坪竹山产业道路硬化1公里 | 坪埔畲族村 | 坪埔畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 35 | 自然村连里坪组是治平雷氏畲族的始迁地，拟对1公里道路硬化，可解决当地1800亩毛竹运输不畅问题，带动39户畲族群众增产增收。 | 自然村连里坪组是治平雷氏畲族的始迁地，拟对1公里道路硬化，可解决当地1800亩毛竹运输不畅问题，带动39户畲族群众增产增收。
22 | 治平畲族乡 | 高地畲族村 | 农村基础设施 | 高地畲族村群众休闲议事场所建设项目 | 2024.5 | 2024.9 | 新建 | 在高地村口新建生态护岸30米，铺设步道980米，安装路灯15盏。 | 高地畲族村 | 高地畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 25 | 改善村容村貌，提高500余个村民群众幸福指数 | 改善村容村貌，提高500余个村民群众幸福指数
23 | 治平畲族乡 | 社福畲族村 | 产业发展 | 社福畲族村云霄山笋竹产业路硬化建设（一期）项目 | 2024.3 | 2024.6 | 新建 | 云霄山竹山道路硬化0.6公里 | 社福畲族村 | 社福畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 30 | 能解决41户村民的笋竹下山难问题，提高笋竹产值，增加竹农收入。 | 能解决41户村民的笋竹下山难问题，提高笋竹产值，增加竹农收入。
24 | 治平畲族乡 | 高峰畲族村 | 产业发展 | 高峰畲族村木马山笋竹产业路硬化项目 | 2024.5 | 2024.8 | 新建 | 福基坑至木马山，山禾畲水泥路面硬化1公里(连接长汀道路） | 高峰畲族村 | 高峰畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 35 | 该项目完成后，便于竹山产业11230亩，185户685人生产生活出行方便。 | 该项目完成后，便于竹山产业11230亩，185户685人生产生活出行方便。
25 | 治平畲族乡 | 光亮畲族村 | 产业发展 | 光亮畲族村福茶至黄泥坑笋竹产业路硬化项目 | 2024.3 | 2024.8 | 新建 | 福茶岌至黄泥坑产业路硬化0.6公里 | 光亮畲族村 | 光亮畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 35 | 改进笋竹生产运输条件，促进村民增产增收，方便40余户村民出行 | 改进笋竹生产运输条件，促进村民增产增收，方便40余户村民出行
26 | 治平畲族乡 | 高地畲族村 | 产业发展 | 高地畲族村畲药种植项目 | 2024.3 | 2024.6 | 续建 | 在高地村口，扩大七叶一枝花等畲药大田种植面积6亩左右，完善田间配套设施 | 高地畲族村 | 高地畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 7 | 通过村集体参与入股方式，扩大种植面积6亩左右，增加村财收入 | 通过村集体参与入股方式，扩大种植面积6亩左右，增加村财收入
27 | 治平畲族乡 | 泥坑畲族村 | 农村基础设施 | 泥坑畲族村下坪塅人居环境整治项目 | 2024.3 | 2024.9 | 新建 | 群众议事亭或议事长廊、步道0.5公里、民族团结进步宣传栏等 | 泥坑畲族村 | 泥坑畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 35 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 改善村容村貌，提升人居环境
28 | 治平畲族乡 |  | 农村基础设施 | 农贸市场至客运站人车分流步道项目 | 2024.01 | 2024.12 | 新建 | 在全长110米的“农贸市场至客运站街道”路段建设人车分流生态步道，并在沿河石栏杆上植入畲客融合元素，配套建设客运站周边座椅、遮阳等附属设施 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 25 | 该路段车流量大且未实现人车分流。该项目建设有利于为消除安全隐患，改善出行条件，弘扬畲族文化 | 该路段车流量大且未实现人车分流。该项目建设有利于为消除安全隐患，改善出行条件，弘扬畲族文化
29 | 水茜镇 | 庙前畲族村 | 产业发展 | 庙前畲族村社甲桥水陂修建项目 | 2024.03 | 2024.9 | 重建 | 社甲桥组原水陂修建 | 庙前畲族村 | 庙前畲族村 | 水茜镇人民政府 | 35 | 加大基础设施投入，满足农业生产灌溉，促进村民增产增收 | 加大基础设施投入，满足农业生产灌溉，促进村民增产增收
30 | 方田乡 | 泗溪畲族村 | 产业发展 | 泗溪畲族村笋竹收购加工厂（二期） | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 扩建厂房300平方 | 泗溪畲族村 | 泗溪畲族村 | 方田乡人民政府 | 35 | 改进农副产品基地基础设施建设，促进增产增收，提升村民生活满意度。 | 改进农副产品基地基础设施建设，促进增产增收，提升村民生活满意度。
31 | 中沙乡 | 下沙畲族村 | 产业发展 | 下沙畲族村麦田排柑橘种植基地道路硬化项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 柑橘种植基地道路硬化1公里 | 下沙畲族村 | 下沙畲族村 | 中沙乡人民政府 | 10 | 降低柑橘运输成本，减少运输时间，增加果农收入 | 降低柑橘运输成本，减少运输时间，增加果农收入
32 | 泉上镇 | 泉永村 | 农村基础设施 | 泉永畲族村群众休闲及议事小广场建设项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 新建群众休闲及议事小广场，占地面积约500平方米 | 泉永村 | 泉永村 | 泉上镇人民政府 | 35 | 进一步改善泉永畲族村群众的生活条件，铸牢共同体意识，受益村民近1000人。 | 进一步改善泉永畲族村群众的生活条件，铸牢共同体意识，受益村民近1000人。
33 | 治平畲族乡 |  | 产业发展 | 治平畲族乡“竹海畲乡 云上治平”数字乡村平台项目 | 2024.01 | 2024.6 | 新建 | 以信息化为手段，整合乡域现地资源，形成数字地图，构建治平畲族乡数字乡村平台，助推畲乡经济、文化、旅游产业发展。 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 30 | 创新“互联网+”模式，帮助治平畲族乡实现更泛众的传播，探索提升产业融合模式，带动文旅、笋竹、富硒等产业发展。 | 创新“互联网+”模式，帮助治平畲族乡实现更泛众的传播，探索提升产业融合模式，带动文旅、笋竹、富硒等产业发展。
34 | 治平畲族乡 |  | 农村精神文明建设 | 治平畲族乡畲客山歌进乡村项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 完成1首原创歌曲创作、2首词曲改编、音乐制作等；开展畲客山歌进乡村活动。 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 7 | 通过畲客山歌的创作、传唱，保护畲族、客家等文化，并丰富治平畲乡的文旅业态。 | 通过畲客山歌的创作、传唱，保护畲族、客家等文化，并丰富治平畲乡的文旅业态。
35 | 治平畲族乡 |  | 农村精神文明建设 | 治平畲族乡民族服装研究推广及产业化项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 研究畲族、客家服饰变迁，推广使用畲族、客家等民族服装；发展畲族、客家服饰产业，开发客家、畲族服饰，饰品等衍生品。 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 20 | 传承畲族、客家等民族服饰文化，发展畲族、客家服饰产业。 | 传承畲族、客家等民族服饰文化，发展畲族、客家服饰产业。
36 | 民族与宗教事务局 |  | 农村精神文明建设 | 民族团结进步宣传活动 | 2024.09 | 2024.9 | 新建 | 制作民族团结进步宣传标语、横幅、宣传品等，进校园、进乡村、进社区开展各类宣传活动。 | 宁化县 | 宁化县民族与宗教事务局 | 宁化县民族与宗教事务局 | 3 | 在全县营造民族团结进步浓厚氛围 | 在全县营造民族团结进步浓厚氛围
37 | 治平畲族乡 | 泥坑畲族村 | 产业发展 | 泥坑畲族村桐山窝至各溪里笋竹产业路硬化项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 桐山窝至各溪里产业道路硬化1公里 | 泥坑畲族村 | 泥坑畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 60 | 可解决当地3000多亩毛竹运输不畅问题，带动40户村民群众增产增收 | 可解决当地3000多亩毛竹运输不畅问题，带动40户村民群众增产增收
38 | 治平畲族乡 | 社福畲族村 | 产业发展 | 畲乡天然富硒富锌食材基地项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 建设高山富硒萝卜、玉米、辣椒等农产品收购点及停车坪 | 社福畲族村 | 社福畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 30 | 发展富硒产业，增加群众收入 | 发展富硒产业，增加群众收入
39 | 治平畲族乡 | 下坪畲族村 | 农村基础设施 | 下坪畲族村灌溉水渠建设项目 | 2024.03 | 2024.9 | 改建 | 建设1公里灌溉水渠 | 下坪畲族村 | 下坪畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 25 | 减少群众种植成本，增加收入 | 减少群众种植成本，增加收入
40 | 治平畲族乡 | 湖背角畲族村 | 农村基础设施 | 湖背角畲族村庵子前至勾刀岭道路拓宽项目 | 2024.03 | 2024.9 | 续建 | 对湖背角畲族村庵子前至勾刀岭道路拓宽，扩宽1米，长600米及涵洞三个 | 湖背角畲族村 | 湖背角畲族村 | 治平畲族乡人民政府 | 35 | 便于笋竹运输和周边群众出行 | 便于笋竹运输和周边群众出行
41 | 治平畲族乡 | 邓屋村 | 农村精神文明建设 | 民族团结进步创建进治平畲乡 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 在邓屋村少数民族人口相对集中的村组开展民族政策、普法宣传活动，铸牢共同体意识 | 邓屋村 | 邓屋村 | 治平畲族乡人民政府 | 3 | 营造民族团结进步浓厚氛围 | 营造民族团结进步浓厚氛围
42 | 治平畲族乡 |  | 农村精神文明建设 | 2024年中华一家亲 海峡两岸各民族共庆中国农民丰收节活动 | 2024.09 | 2024.9 | 新建 | 在治平乡、石壁客家祖地举办丰收节系列活动 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 80 | 海峡两岸各民族共庆农民丰收节 | 海峡两岸各民族共庆农民丰收节
43 | 治平畲族乡 |  | 农村精神文明建设 | 治平畲族乡旅游区防水户外音响等设备采购项目 | 2024.03 | 2024.9 | 新建 | 安装音响设备，提供智能广播、音乐欣赏服务，提升游客旅行体验 | 治平畲族乡 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 10 | 完善景区配套设施，推动旅游产业发展 | 完善景区配套设施，推动旅游产业发展
44 | 乡村振兴局 |  | 产业发展 | 农产品加工企业设备购置补助 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 对相关符合条件的农产品加工企业设备购置进行补助 | 各乡镇 | 宁化县乡村振兴局 | 宁化县乡村振兴局 | 300 | 带动相关企业发展生产，带动村民就业 | 带动相关企业发展生产，带动村民就业
45 | 乡村振兴局 |  | 教育 | 雨露计划 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 计划补助学生266个 | 各乡镇 | 宁化县乡村振兴局 | 宁化县乡村振兴局 | 80 | 对中专大专学生一次性补助 | 带动脱贫户提升学历
46 | 乡村振兴局 |  | 金融保险配套项目 | 小额信贷 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 新建 | 对脱贫户贷款进行贴息补助 | 各乡镇 | 宁化县乡村振兴局 | 宁化县乡村振兴局 | 80 | 对脱贫户贷款进行贴息补助 | 带动脱贫户发展生产