## 项目信息综合查询_1
宁化县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划完成情况的公告
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目摘要 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 规划年度 | 联农带农方式 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 直接受益人数
1 | 宁化县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县_产业发展_生产项目_高地畲族村畲药种植项目 | 高地畲族村畲药种植项目 | 宁化县 | 5 | 5 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 高地畲族村 | 20240328 | 上级扶贫部门 | 5 | 20240328 | 竣工决算 | 560
2 | 宁化县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 宁化县_产业发展_生产项目_产业示范村建设 | 补助产业示范村 | 淮土镇,河龙乡,济村乡 | 150 | 150 | 2024 | 其他，就业务工 | 财政局 | 财政局 | 20241231 | 联合验收 | 150 | 20241231 | 竣工决算 | 800
3 | 宁化县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 宁化县_产业发展_加工流通项目_农产品加工企业设备购置补助 | 农产品加工企业设备购置补助 | 宁化县 | 300 | 300 | 2024 | 带动生产，就业务工 | 宁化县农业农村局 | 农业农村局 | 20240827 | 联合验收 | 300 | 20241018 | 竣工决算 | 60
4 | 宁化县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 宁化县_产业发展_加工流通项目_泗溪畲族村笋竹收购加工厂（二期）项目 | 泗溪畲族村笋竹收购加工厂（二期）项目 | 宁化县 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 泗溪畲族村 | 20240628 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240629 | 竣工决算 | 660
5 | 宁化县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 宁化县_产业发展_加工流通项目_治平畲族乡畲族医药展示体验项目 | 畲族医药展示体验项目 | 宁化县 | 50 | 50 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 治平畲族乡 | 20241023 | 上级扶贫部门 | 50 | 20241023 | 竣工决算 | 1022
6 | 宁化县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 宁化县_产业发展_金融保险配套项目_小额信贷贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 宁化县 | 70 | 70 | 2024 | 带动生产 | 宁化县农业农村局 | 农业农村局 | 20241218 | 联合验收 | 70 | 20241223 | 审计决算 | 200
7 | 宁化县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 宁化县_产业发展_金融保险配套项目_2024年债券贴息 | 2024年债券贴息 | 宁化县 | 1312.8 | 1312.8 | 2024 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241223 | 联合验收 | 1312.8 | 20241223 | 竣工决算 | 500
8 | 宁化县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 宁化县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_重大集体经济项目 | 收购项目，完善基础设施建设，整治提升周边人居环境，修复破损路面，部分道路拓宽，增加村财收入。 | 治平畲族村 | 150 | 106.16 | 2024 | 其他 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡 | 20241224 | 联合验收 | 106.16 | 20241224 | 竣工决算 | 200
9 | 宁化县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 宁化县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_新型农业经营主体补助 | 新型农业经营主体补助经费 | 宁化县 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20250103 | 联合验收 | 10 | 20250103 | 竣工决算 | 200
10 | 宁化县 |  | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 宁化县_就业项目_创业_2024年吸纳中西部脱贫人口跨省就业 | 2024年吸纳中西部脱贫人口跨省就业 | 宁化县 | 3.96 | 3.96 | 2024 | 就业务工 | 宁化县就业中心 | 宁化县就业中心 | 20241129 | 联合验收 | 3.96 | 20241129 | 竣工决算 | 30
11 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_田螺髻革命战斗遗址公路扩建 | 道路长300米，宽5米。 | 泗坑村 | 5 | 5 | 2024 | 其他 | 方田乡人民政府 | 泗坑村村民委员会 | 20240226 | 联合验收 | 5 | 20240227 | 竣工决算 | 368
12 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_罗坑村通组道路硬化 | 硬化道路长400米，宽4.5米。 | 罗坑村 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇人民政府 | 20240426 | 联合验收 | 10 | 20240419 | 竣工决算 | 463
13 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭下村小湖至实竹、腊坑两组公路硬化 | 硬化道路长2200米，宽3米 | 岭下村 | 65 | 20 | 2024 | 其他 | 方田乡人民政府 | 方田乡岭下村民委员会 | 20241029 | 联合验收 | 20 | 20240401 | 竣工决算 | 530
14 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_禾坑村村内通组公路建设 | 道路全长1200米，路基宽4米，路面宽3米。 | 禾坑村 | 70 | 30 | 2024 | 其他 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇禾坑村民委员会 | 20240830 | 联合验收 | 30 | 20240918 | 竣工决算 | 1300
15 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新改建农村公路工程 | 推进较大自然村通硬化路和建制村通双车道公路改造，做好农村公路网规划调整。全县新改建农村公路15公里 | 宁化县 | 4100 | 4131.05 | 2024 | 其他 | 交通运输局 | 交通运输局 | 20241231 | 联合验收 | 4131.05 | 20241231 | 竣工决算 | 11809
16 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_治平畲族乡农贸市场至客运站人车分流步道项目 | 治平畲族乡农贸市场至客运站人车分流步道项目 | 宁化县 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 治平畲族乡 | 20240930 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240930 | 竣工决算 | 2100
17 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_危桥改造 | 完成治平畲族乡邓屋村召坪桥改造、水茜镇杨城村社背桥改造、安远镇永跃村严池水口桥改造 | 水茜镇,安远镇,治平畲族乡 | 460 | 460 | 2024 | 其他 | 县交通局 | 县交通运输局 | 20241231 | 联合验收 | 460 | 20241231 | 竣工决算 | 10000
18 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_支持农村公路养护 | 支持农村公路养护 | 宁化县 | 490 | 487.51 | 2024 | 就业务工 | 交通运输局 | 交通运输局 | 20250103 | 联合验收 | 487.51 | 20250103 | 竣工决算 | 900
19 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_社福畲族村云霄山笋竹产业路硬化建设（一期）项目 | 社福畲族村云霄山笋竹产业路硬化建设（一期）项目 | 宁化县 | 18 | 18 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 社福畲族村 | 20240927 | 上级扶贫部门 | 18 | 20240930 | 竣工决算 | 1006
20 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_光亮畲族村福茶至黄泥坑笋竹产业路硬化项目 | 光亮畲族村福茶至黄泥坑笋竹产业路硬化项目 | 宁化县 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 光亮畲族村 | 20240905 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240909 | 竣工决算 | 1500
21 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泉永畲族村陈坊岗烟草产业路（一期）项目 | 泉永畲族村陈坊岗烟草产业路（一期）项目 | 泉永村 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 泉永畲族村 | 20240207 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240207 | 竣工决算 | 530
22 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_谢新村文旅提升建设项目 | 进一步提升谢新村文旅产业基础设施，完善“泉青园”农文旅融合产业园基础配套设施，并对沿线环境增设知青元素，建设观光步道400米；对谢坊组周边环境进行改造提升，新增村民休闲点等。 | 谢新村 | 160 | 160 | 2024 | 其他 | 泉上镇人民政府 | 泉上镇 | 20241224 | 联合验收 | 160 | 20241224 | 竣工决算 | 100
23 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_湖村镇陈家村2024年产业融合项目 | 对蛟湖文旅小镇实施农文旅产业再融合，新建农耕观赏体验园、霍比特小屋、休闲垂钓、露营团建、非遗坊等配套设施。 | 陈家村 | 253 | 253 | 2024 | 其他 | 湖村镇人民政府 | 湖村镇 | 20241224 | 联合验收 | 253 | 20241224 | 竣工决算 | 210
24 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_溪源瀑布大峡谷生态景区旅游产业提升工程 | 1.建设亲水观瀑平台、游客休息设施及生态智慧停车场、生态公厕等。 2、优化旅游道路、旅游导览解说系统，完善林木科普园建设及景区标识标牌等。 3.完善狮子坝露营基地基础设施建设等，促进美丽乡村建设和文旅发展，联农带农，带动村民村财双增收。 | 长坊村 | 260 | 260 | 2024 | 其他 | 济村乡人民政府 | 济村乡人民政府 | 20241224 | 联合验收 | 260 | 20241224 | 竣工决算 | 230
25 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_隆陂村徐家庄组新建自来水池及管道铺设 | 新建饮用水水池1个，铺设管道500米。 | 隆陂村 | 5 | 5 | 2024 | 其他 | 石壁镇人民政府 | 隆陂村村民委员会 | 20240723 | 联合验收 | 5 | 20240717 | 竣工决算 | 480
26 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_安全生态水系建设 | 将中小河流治理纳入流域防洪体系中统筹考虑和安排，持续加强山洪沟治理和河湖水系综合整治，实施安全生态水系工程6.5公里 | 宁化县 | 688 | 836 | 2024 | 其他 | 水利局 | 水利局 | 20241010 | 联合验收 | 836 | 20241010 | 竣工决算 | 10743
27 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_改造规模化水厂及铺设供水管网 | 改造规模化水厂1座、铺设供水管网100公里，逐步构建水源稳定可靠、规模化水厂覆盖为主、小型供水设施为辅的农村供水保障工程体系，加快形成城乡供水融合发展格局 | 湖村镇,淮土镇,水茜镇,中沙乡,翠江镇,城郊镇,城南镇,安乐镇,曹坊镇 | 9000 | 9000 | 2024 | 其他 | 宁化县水利局 | 宁化县水利局 | 20241231 | 联合验收 | 9000 | 20241231 | 竣工决算 | 5000
28 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_改造农网10千伏线路 | 改造农网10千伏线路，推进城乡用电服务均等化、构建农村清洁低碳能源体系 | 宁化县 | 354.2 | 374.2 | 2024 | 其他 | 国网宁化供电公司 | 国网宁化供电公司 | 20241010 | 联合验收 | 374.2 | 20241010 | 竣工决算 | 11104
29 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新建、改造供电台区 | 在翠江镇、济村乡、淮土镇、安乐镇、曹坊镇、中沙乡、水茜镇等乡镇新建、改造供电台区22个 | 宁化县 | 660 | 690 | 2024 | 其他 | 国网宁化供电公司 | 国网宁化供电公司 | 20241010 | 联合验收 | 690 | 20241010 | 竣工决算 | 30537
30 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_数字智能提升工程 建成乡村区域5G基站 | 移动建设5G基站及配套共计208个。宁化联通2024年，1、对乡村区域原有3G基站设备进行退网，全量替换为5G基站设备；2、新建5G基站28个.宁化电信计划建设乡村区域5G站点78个 | 宁化县 | 820 | 842.55 | 2024 | 其他 | 移动公司 | 移动公司 | 20241010 | 联合验收 | 842.55 | 20241010 | 竣工决算 | 64867
31 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水土流失治理 | 治理水土流失面积3.2万亩 | 水茜镇,方田乡,济村乡 | 2122.74 | 2122.74 | 2024 | 其他 | 县水利局 | 水利局 | 20241231 | 联合验收 | 2122.74 | 20241231 | 竣工决算 | 10000
32 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_示范村建 | 补助示范创建 | 宁化县 | 870.84 | 870.84 | 2024 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241231 | 联合验收 | 870.84 | 20241231 | 竣工决算 | 600
33 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_支持乡村振兴示范创建 | 补助示范创建项目 | 宁化县 | 1200 | 1200 | 2024 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241231 | 联合验收 | 1200 | 20241231 | 竣工决算 | 1000
34 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_小型农田水利设施管护 | 小型农田水利设施管护 | 宁化县 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 水利局 | 水利局 | 20250103 | 联合验收 | 20 | 20250103 | 竣工决算 | 600
35 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_农村生活污水治理村庄 | 以人口密度高、发展潜力大、环境区位敏感以及治理积极性高、工作基础好的村庄为重点，推进2个村庄生活污水的治理工作 | 宁化县 | 85 | 85 | 2024 | 其他 | 生态环境局 | 生态环境局 | 20241231 | 联合验收 | 85 | 20241231 | 竣工决算 | 222
36 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_新改建乡镇生活污水配套管 | 完成6公里新建改造乡镇生活污水配套管网。建设标准：乡镇：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准：CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤8（15）mg/L、pH=6-9。 农村：《农村生活污水处理设施水污染物排放标）（DB35/1869—2019）二级A标准：CODcr≤100mg/L、SS≤30mg/L、 NH3-N≤25（15）mg/L 、pH=6-9。 | 宁化县 | 800 | 814 | 2024 | 其他 | 住建局 | 住建局 | 20241231 | 联合验收 | 814 | 20241231 | 竣工决算 | 8000
37 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_“药肥双控”相关工作 | “药肥双控”相关工作 | 宁化县 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241224 | 联合验收 | 20 | 20241224 | 竣工决算 | 200
38 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_全镇域落实垃圾分类机制 | 推行农村生活垃圾分类，全县新增1个乡（镇）（曹坊镇）全镇域落实分类机制，扩大分类覆盖面，加快农村生活垃圾治理，市场化运维机制建设，对现有农村生活垃圾收、转运基础设施进行提级改造，提高垃圾收集率。 | 宁化县 | 150 | 171 | 2024 | 其他 | 住建局 | 住建局 | 20241231 | 联合验收 | 171 | 20241231 | 竣工决算 | 5797
39 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_农村生活垃圾治理常态机制补助项目 | 农村生活垃圾治理常态机制补助项目 | 宁化县 | 76.68 | 76.68 | 2024 | 其他 | 住建局 | 住建局 | 20241231 | 联合验收 | 76.68 | 20241231 | 竣工决算 | 100
40 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_永建村环境整治提升 | 村内200米道路扩宽1米，修建水渠260米，新装路灯18盏，改造附属房6栋。 | 永建村 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 河龙乡人民政府 | 永建村村民委员会 | 20240229 | 联合验收 | 10 | 20240222 | 竣工决算 | 1021
41 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_治平畲族乡彭坊村传统村落重点改善提升项目 | 完成治平畲族乡彭坊村传统村落重点改善提升项目 | 宁化县 | 1200 | 1200 | 2024 | 其他 | 住建局 | 住建局 | 20241231 | 联合验收 | 1200 | 20241231 | 竣工决算 | 2564
42 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_推进农村环境人居环境整治提升及乡村“五个美丽”建设 | 全县建设美丽乡村庭院100户，美丽乡村微景观61处，美丽乡村小公园(小广场)17个，美丽田园4片，美丽乡村休闲旅游点1个。 | 宁化县 | 1740.4 | 1930 | 2024 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241010 | 联合验收 | 30 | 20241010 | 竣工决算 | 1830
43 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_治理农村广播电视线违规搭建 | 加强农村电力线、通信线、广播电视线等“三线”的维护梳理工作。开展线路违规搭挂治理，治理农村广播电视线5公里 | 宁化县 | 7 | 7.06 | 2024 | 其他 | 国网宁化供电公司 | 国网宁化供电公司 | 20240930 | 联合验收 | 7.06 | 20241010 | 竣工决算 | 1573
44 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_规整农村通信杆线 | 加强农村电力线、通信线、广播电视线等“三线”的维护梳理工作。开展线路违规搭挂治理，规整农村通信杆线10.2公里 | 宁化县 | 54.03 | 56.03 | 2024 | 其他 | 国网宁化供电公司 | 国网宁化供电公司 | 20241231 | 联合验收 | 56.03 | 20241231 | 竣工决算 | 3654
45 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县_乡村建设行动_人居环境整治_整治既有裸房 | 全县整治农村既有裸房300栋，逐步消除农房“高大裸空”现象，进一步提升乡村建筑风貌和群众居住品质。 | 宁化县 | 450 | 505.68 | 2024 | 其他 | 住建局 | 住建局 | 20241231 | 联合验收 | 505.68 | 20241231 | 竣工决算 | 300
46 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_文化科技卫生“三下乡”活动 | 1.镇敬老院养老设施设备4万元；2.镇文化设施（LED显示屏）5万元；3.农村困难群众家庭慰问1万元，慰问20户，每人500元。 | 淮土镇 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 淮土镇人民政府 | 宁化县民政局 | 20240826 | 联合验收 | 10 | 20240819 | 竣工决算 | 3562
47 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_文化科技卫生“三下乡”活动 | 1.修缮根竹村老年人活动中心5万元；2.修缮宝丰村老年人活动中心1万元；3.宝丰村通组路硬化3万元；3.慰问农村困难群众家庭1万元，慰问20户，每人500元。 | 曹坊镇 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 曹坊镇人民政府 | 宁化县民政局 | 20240531 | 联合验收 | 10 | 20240524 | 竣工决算 | 4600
48 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_文化科技卫生“三下乡”活动 | 1.举办文艺汇演文化活动，丰富群众的精神生活 3万元；2.慰问优秀毕业生和教育工作者4.5万；3.慰问农村困难家庭1万，10户，每户1千元；4.营造集镇街道文化氛围1.5万（公益广告牌）。 | 安乐镇 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 安乐镇人民政府 | 宁化县民政局 | 20240531 | 联合验收 | 10 | 20240815 | 竣工决算 | 45000
49 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_旧墩畲族村太阳能路灯项目 | 旧墩畲族村太阳能路灯项目 | 宁化县 | 18 | 18 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 旧墩畲族村 | 20240628 | 联合验收 | 18 | 20240628 | 竣工决算 | 1300
50 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_庙前畲族村民族团结进步活动中心（一期）项目 | 庙前畲族村民族团结进步活动中心（一期）项目 | 宁化县 | 25 | 25 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 庙前村 | 20240418 | 联合验收 | 25 | 20240418 | 竣工决算 | 1600
51 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_建设改造乡镇商贸中心 | 对集镇新街主路沿街店铺进行风貌提升改造，优化沿街电缆及通信线路；对上曹村老税务楼进行改造提升，建设农特产品展销中心，辣椒、淮山等批发交易中心，集镇中心安装服务大屏（显示商品价格、推销农特产品、招聘信息等），采购储存冷藏设备；配套停车位、绿化等建设。 | 宁化县 | 644.95 | 659.68 | 2024 | 其他 | 宁化县工 | 宁化县工信局 | 20241231 | 联合验收 | 659.68 | 20241231 | 竣工决算 | 10000
52 | 宁化县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县_乡村建设行动_农村公共服务_乐龄学堂试点项目 | 乐龄学堂补助项目 | 宁化县 | 40 | 40 | 2024 | 其他 | 民政局 | 民政局 | 20241230 | 联合验收 | 40 | 20241230 | 竣工决算 | 800
53 | 宁化县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 宁化县_巩固三保障成果_教育_雨露计划 | 雨露计划 | 宁化县 | 81 | 81 | 2024 | 其他 | 宁化县农业农村局 | 农业农村局 | 20240730 | 联合验收 | 81 | 20240730 | 竣工决算 | 100
54 | 宁化县 |  | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 宁化县_乡村治理和精神文明建设_乡村治理_驻村干部领队工作经费 | 驻村干部领队工作经费 | 宁化县 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 组织部 | 组织部 | 20250103 | 联合验收 | 10 | 20250103 | 竣工决算 | 300
55 | 宁化县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 宁化县_项目管理费_项目管理费_2024年粮食产能区建设与项目推广工作经费 | 2024年粮食产能区建设与项目推广工作经费 | 宁化县 | 14.5 | 11.5 | 2024 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241223 | 联合验收 | 11.5 | 20241223 | 竣工决算
56 | 宁化县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 宁化县_项目管理费_项目管理费_2024年高标准农田建设项目经费 | 2024年高标准农田建设项目经费 | 宁化县 | 1.75 | 1.75 | 2024 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 20241224 | 联合验收 | 1.75 | 20241224 | 竣工决算
57 | 宁化县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 宁化县_项目管理费_项目管理费_2024年度小型水利岁修经费 | 2024年度小型水利岁修经费 | 宁化县 | 3.5 | 3.5 | 2024 |  | 水利局 | 水利局 | 20250103 | 联合验收 | 3.5 | 20250103 | 竣工决算
58 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_关于2024年福建省衔接推进乡村振兴 补助资金（灾后重建资金） | 灾后重建补助脱贫户及监测对象 | 湖村镇,泉上镇,淮土镇,中沙乡,河龙乡,安远镇 | 23.9 | 23.9 | 2024 | 带动生产 | 宁化县农业农村局 | 宁化县农业农村局 | 20240719 | 联合验收 | 23.9 | 20240722 | 竣工决算 | 47
59 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_治平畲族乡2024年中华一家亲·海峡两岸各民族共庆中国农民丰收节活动项目 | 2024年中华一家亲·海峡两岸各民族共庆中国农民丰收节活动项目 | 治平畲族乡 | 50 | 50 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 治平畲族乡 | 20241017 | 联合验收 | 50 | 20241017 | 竣工决算 | 21000
60 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_治平畲族乡“竹海畲乡 云上治平”数字乡村平台项目 | “竹海畲乡 云上治平”数字乡村平台项目 | 治平畲族乡 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 治平畲族乡 | 20240207 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240207 | 竣工决算 | 30000
61 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_治平畲族乡旅游区防水户外音响等设备采购项目 | 旅游区防水户外音响等设备采购项目 | 治平畲族乡 | 5 | 5 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 治平畲族乡 | 20241017 | 联合验收 | 5 | 20241017 | 竣工决算 | 6100
62 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_宁化县民宗局民族团结进步宣传活动项目 | 开展民族团结进步宣传活动 | 宁化县 | 4 | 4 | 2024 | 其他 | 宁化县民宗局 | 宁化县民族与宗教事务局 | 20240930 | 联合验收 | 4 | 20240930 | 竣工决算 | 2310
63 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_“泉青园”农文旅融合产业园项目 |  | 泉上镇 | 40 | 40 | 2024 | 其他 | 泉上镇人民政府 |  | 20240830 | 联合验收 | 40 | 20240830 | 竣工决算
64 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_湖村镇龙头村2024年自来水提示改造项目 | 龙头村2024年自来水提示改造项目 | 龙头村 | 47 | 46.57 | 2024 | 其他 | 湖村镇人民政府 | 湖村镇人民政府 | 20241223 | 联合验收 | 46.57 | 20241223 | 竣工决算 | 150
65 | 宁化县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县_其他_其他_补助村财薄弱村 | 补助村财 | 宁化县 | 143.13 | 143.13 | 2024 | 其他 | 财政局 | 财政局 | 20241231 | 联合验收 | 143.13 | 20241231 | 竣工决算 | 600
66 | 宁化县 | 湖村镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 宁化县-湖村镇_产业发展_配套设施项目_湖村镇蛟湖文旅小镇2024年业态设计营运孵化采购项目 | 引进台湾团队对蛟湖文旅小镇业态进行设计、营运、孵化，植入文创特色IP，完善多元业态。 | 陈家村 | 100 | 29.04 | 2024 | 其他 | 湖村镇 | 湖村镇 | 20250724 | 联合验收 | 29.04 | 20250725 | 竣工决算 | 800
67 | 宁化县 | 湖村镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 宁化县-湖村镇_产业发展_配套设施项目_湖村镇陈家村2024年产业融合项目 | 对蛟湖文旅小镇实施农文旅产业再融合，新建农耕观赏体验园、霍比特小屋、休闲垂钓、露营团建、非遗坊等配套设施。 | 陈家村 | 253 | 33.3104 | 2024 | 其他 | 湖村镇 | 湖村镇 | 20250418 | 联合验收 | 33.3104 | 20250422 | 竣工决算 | 800
68 | 宁化县 | 湖村镇 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 宁化县-湖村镇_产业发展_产业服务支撑项目_龙头村智能化烤房建设项目（2024年资金） | 新建智能化烤房8座 | 龙头村 | 20 | 20 | 2024 | 带动生产 | 龙头村 | 湖村镇龙头村 | 20250418 | 联合验收 | 20 | 20250422 | 竣工决算 | 300
69 | 宁化县 | 湖村镇 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 宁化县-湖村镇_产业发展_产业服务支撑项目_湖村镇2024年省级脱贫户产业发展到户项目 | 带动脱贫户增收 | 湖村镇 | 2.34 | 2.34 | 2024 | 其他 | 湖村镇 | 湖村镇 | 20241120 | 上级扶贫部门 | 2.34 | 20241204 | 竣工决算 | 100
70 | 宁化县 | 湖村镇 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 宁化县-湖村镇_产业发展_产业服务支撑项目_湖村镇2024年中央脱贫户产业发展到户项目 | 到户资金 | 湖村镇 | 26.6 | 26.6 | 2024 | 其他 | 湖村镇 | 湖村镇 | 20241127 | 上级扶贫部门 | 26.6 | 20241204 | 竣工决算 | 280
71 | 宁化县 | 湖村镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县-湖村镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_湖村镇陈家村2024年环境综合整治提升项目 | 对陈家村实施环境整治再提升，实施示范带节点环境提升、产业道路提升、外立面修缮及生态绿化修复等。 | 陈家村 | 47 | 44.5705 | 2024 | 其他 | 陈家村 | 陈家村 | 20241130 | 联合验收 | 44.5705 | 20241203 | 竣工决算 | 600
72 | 宁化县 | 泉上镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-泉上镇_产业发展_生产项目_泉上镇2024年省级补助产业发展到户资金 | 支持脱贫户发展生产稳定增收 | 泉上镇 | 3.52 | 3.52 | 2024 | 带动生产 | 泉上镇人民政府 | 泉上镇人民政府 | 20240329 | 上级扶贫部门 | 3.52 | 20240329 | 审计决算 | 38
73 | 宁化县 | 泉上镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-泉上镇_产业发展_生产项目_泉上镇2024年中央补助产业发展到户资金 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收 | 泉上镇 | 27.41 | 27.41 | 2024 | 带动生产 | 泉上镇人民政府 | 泉上镇人民政府 | 20240329 | 上级扶贫部门 | 27.41 | 20240329 | 竣工决算 | 180
74 | 宁化县 | 泉上镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-泉上镇_就业项目_公益性岗位_泉上镇2024年开发公益性岗位补助 | 带动脱贫人口就业增加收入 | 泉上镇 | 12.5 | 12.5 | 2024 | 就业务工 | 泉上镇人民政府 | 泉上镇人民政府 | 20240731 | 上级扶贫部门 | 12.5 | 20240731 | 竣工决算 | 25
75 | 宁化县 | 淮土镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-淮土乡_产业发展_生产项目_淮土镇2024年中央财政衔接资金扶持脱贫户发展种养殖业项目 | 扶持脱贫户发展种养殖业 | 淮土镇 | 22.52 | 22.52 | 2024 | 带动生产 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇人民政府 | 20240301 | 上级扶贫部门 | 22.52 | 20240303 | 竣工决算 | 200
76 | 宁化县 | 淮土镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-淮土乡_产业发展_生产项目_淮土镇2024年中央财政衔接资金支持新型农业经营主体项目 | 支持新型农业经营主体带动脱贫户就业 | 淮土镇 | 12.5 | 12.5 | 2024 | 其他 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇人民政府 | 20240301 | 上级扶贫部门 | 12.5 | 20240303 | 竣工决算 | 25
77 | 宁化县 | 淮土镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-淮土乡_产业发展_生产项目_淮土镇2024年省级财政衔接资金扶持脱贫户发展种养殖业项目 | 扶持脱贫户发展种养殖业 | 淮土镇 | 5.91 | 5.91 | 2024 | 带动生产 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇人民政府 | 20240301 | 上级扶贫部门 | 5.91 | 20240303 | 竣工决算 | 50
78 | 宁化县 | 淮土镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-淮土镇_产业发展_生产项目_宁化县淮土镇闽台农业融合发展示范园生态农业生产发展和台湾水产生态养殖及台湾贡丸生产加工基地建设项目 | 园区基础设施及加工基地生产设备安装等 | 寒谷村 | 100 | 100 | 2024 | 就业务工，带动生产 | 淮土镇寒谷村民委员会 | 淮土镇寒谷村 | 20250826 | 上级扶贫部门 | 100 | 20250829 | 竣工决算 | 30
79 | 宁化县 | 淮土镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-淮土乡_就业项目_公益性岗位_淮土镇2024年度中央财政衔接资金开发公益性岗位项目 | 开发公益性岗位保洁员64个 | 淮土镇 | 32 | 32 | 2024 | 就业务工 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇人民政府 | 20240301 | 上级扶贫部门 | 32 | 20240303 | 竣工决算 | 64
80 | 宁化县 | 淮土镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 宁化县-淮土镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_淮土镇禾坑村2024年产业发展道路建设项目 | 村内、湖坑水库、庙矿下等地产业发展道路建设1.5公里 | 禾坑村 | 44.7237 | 44.7237 | 2024 | 就业务工 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇禾坑村民委员会 | 20241206 | 上级扶贫部门 | 44.7237 | 20241210 | 竣工决算 | 60
81 | 宁化县 | 淮土镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-淮土镇_乡村建设行动_人居环境整治_淮土镇禾坑村环境整治项目 | 村中农房整治30栋 | 禾坑村 | 45.6086 | 45.6086 | 2024 | 就业务工 | 淮土镇人民政府 | 淮土镇禾坑村 | 20250415 | 上级扶贫部门 | 45.6086 | 20250421 | 竣工决算 | 80
82 | 宁化县 | 石壁镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-石壁镇_产业发展_生产项目_石壁镇2024年中央资金补助到户发展产业项目 | 用于辖区内脱贫户2024年发展种、养殖业补助（应补尽补） | 石壁镇 | 89.06 | 89.06 | 2024 | 带动生产 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 20240311 | 联合验收 | 89.06 | 20240311 | 审计决算 | 180
83 | 宁化县 | 石壁镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-石壁镇_产业发展_生产项目_石壁镇2024年省级补助资金到户发展产业项目 | 用于辖区内脱贫户2024年发展种、养殖业补助（应补尽补） | 石壁镇 | 9.3 | 9.3 | 2024 | 带动生产 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 20240311 | 联合验收 | 9.3 | 20240311 | 审计决算 | 125
84 | 宁化县 | 石壁镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 宁化县-石壁镇_产业发展_加工流通项目_石壁镇江家村一村一品产业提升项目 | 石壁镇江家村一村一品产业提升 | 石壁镇 | 100 | 100 | 2024 | 带动生产 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 20240509 | 联合验收 | 100 | 20240509 | 审计决算 | 180
85 | 宁化县 | 石壁镇 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 宁化县-石壁镇_就业项目_务工补助_石壁镇2024年对提供稳定就业岗位的经营主体的补助 | 对经营主体的补助（提供稳定就业岗位的） | 石壁镇 | 2.5 | 2.5 | 2024 | 就业务工 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 20240311 | 联合验收 | 2.5 | 20240311 | 审计决算 | 100
86 | 宁化县 | 石壁镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-石壁镇_就业项目_公益性岗位_石壁镇2024年开发公益性岗位稳定就业的补助 | 对开发公益性岗位提供稳定就业的主体进行补助 | 石壁镇 | 14 | 14 | 2024 | 就业务工 | 石壁镇人民政府 | 石壁镇 | 20240311 | 联合验收 | 14 | 20240311 | 审计决算 | 30
87 | 宁化县 | 石壁镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-石壁镇_乡村建设行动_人居环境整治_禾口村基础设施提升项目 | 修建水渠、机耕路 | 禾口村 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 禾口村 | 禾口村 | 20250707 | 联合验收 | 20 | 20250711 | 竣工决算 | 100
88 | 宁化县 | 水茜镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-水茜乡_产业发展_生产项目_到户发展产业 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收 | 水茜镇 | 5.24 | 5.24 | 2024 | 带动生产，就业务工，其他 | 宁化县农业农村局 | 宁化县农业农村局 | 20240601 | 上级扶贫部门 | 5.24 | 20240603 | 竣工决算 | 30
89 | 宁化县 | 水茜镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-水茜乡_产业发展_生产项目_支持脱贫户发展产业 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收 | 水茜镇 | 59.52 | 59.52 | 2024 | 土地流转，就业务工，带动生产，其他 | 宁化县农业农村局 | 宁花香农业农村局 | 20240601 | 上级扶贫部门 | 59.52 | 20240603 | 竣工决算 | 200
90 | 宁化县 | 水茜镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-水茜镇_乡村建设行动_人居环境整治_水茜村人居环境改造提升工程 | 池塘整治、道路硬化 | 水茜村 | 40 | 20 | 2024 | 就业务工 | 宁化县农业农村局 | 水茜村 | 20240601 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240603 | 竣工决算 | 50
91 | 宁化县 | 中沙乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-中沙乡_产业发展_生产项目_2024年脱贫户省级到户资金 | 养殖业、种植业发展 | 中沙乡 | 3.19 | 3.19 | 2024 | 带动生产 | 中沙乡人民政府 | 中沙乡人民政府 | 20241220 | 上级扶贫部门 | 3.19 | 20241223 | 竣工决算 | 27
92 | 宁化县 | 中沙乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-中沙乡_产业发展_生产项目_2024年中央产业发展到户资金 | 种植业、养殖业发展 | 中沙乡 | 36.15 | 36.15 | 2024 | 带动生产 | 中沙乡人民政府 | 中沙乡人民政府 | 20241215 | 上级扶贫部门 | 36.15 | 20241216 | 竣工决算 | 120
93 | 宁化县 | 中沙乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县-中沙乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中沙乡文旅融合产业提升建设项目 | 实施半溪鹤翔春茶厂周围基础设施建设及设施设备采购 | 半溪村 | 49.3429 | 45.4569 | 2024 | 收益分红 | 半溪村村委会 | 中沙乡半溪村民委员会 | 20250703 | 上级扶贫部门 | 45.4569 | 20250703 | 竣工决算 | 1000
94 | 宁化县 | 中沙乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县-中沙乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中沙乡文旅融合产业提升采购项目 | 半溪鹤翔春文旅融合设施设备采购 | 半溪村 | 33 | 33 | 2024 | 其他 | 半溪村村民委员会 | 中沙乡 | 20250718 | 上级扶贫部门 | 33 | 20250718 | 竣工决算 | 1000
95 | 宁化县 | 河龙乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-河龙乡_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展到户补助（2024） | 脱贫户产业发展到户补助 | 河龙乡 | 23.07 | 23.07 | 2024 | 带动生产 | 河龙乡人民政府 | 河龙乡人民政府 | 20241210 | 联合验收 | 23.07 | 20241210 | 竣工决算 | 500
96 | 宁化县 | 河龙乡 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-河龙乡_就业项目_公益性岗位_河龙乡开发公益性岗位补助（2024） | 河龙乡开发公益性岗位补助 | 河龙乡 | 12 | 12 | 2024 | 就业务工 | 河龙乡人民政府 | 河龙乡 | 20241210 | 联合验收 | 12 | 20241210 | 竣工决算 | 24
97 | 宁化县 | 安远镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-安远镇_产业发展_生产项目_2024年安远镇中央财政衔接推进乡村振兴补助到户资金 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 安远镇 | 80.15 | 80.15 | 2024 | 带动生产 | 安远镇 | 安远镇 | 20240603 | 上级扶贫部门 | 80.15 | 20240604 | 竣工决算 | 210
98 | 宁化县 | 安远镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-安远镇_产业发展_生产项目_2024年安远镇省级财政衔接推进乡村振兴补助到户资金 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 安远镇 | 7.06 | 7.06 | 2024 | 带动生产 | 安远镇 | 安远镇 | 20240603 | 上级扶贫部门 | 7.06 | 20240606 | 竣工决算 | 15
99 | 宁化县 | 安远镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-安远镇_乡村建设行动_人居环境整治_宁化县安远镇井坑村农村人居环境改善工程建设项目 | 宁化县安远镇井坑村农村人居环境改善工程建设项目 | 井坑村 | 128 | 100 | 2024 | 其他 | 安远镇人民政府 | 井坑村 | 20241215 | 联合验收 | 100 | 20241216 | 竣工决算 | 5
100 | 宁化县 | 翠江镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-翠江镇_产业发展_生产项目_2024年中央财政衔接推进乡村振兴到户补助资金项目 | 40户农户发展种植、养殖、农产品销售、加工等 | 翠江镇 | 18.76 | 18.76 | 2024 | 带动生产 | 翠江镇 | 翠江镇 | 20240417 | 联合验收 | 18.76 | 20240419 | 竣工决算 | 180
101 | 宁化县 | 翠江镇 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 宁化县-翠江镇_产业发展_生产项目_2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 5户脱贫户发展水产养殖 | 翠江镇 | 1.65 | 1.65 | 2024 | 带动生产 | 翠江镇 | 翠江镇 | 20240417 | 上级扶贫部门,财政部门 | 1.65 | 20241211 | 竣工决算 | 16
102 | 宁化县 | 城郊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-城郊乡_产业发展_生产项目_脱贫户发展种植业 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 19.074 | 19.074 | 2024 | 带动生产 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 19.074 | 20240816 | 竣工决算 | 571
103 | 宁化县 | 城郊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-城郊乡_产业发展_生产项目_脱贫户发展第三产业 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 0.428 | 0.428 | 2024 | 带动生产 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 0.428 | 20240816 | 竣工决算 | 9
104 | 宁化县 | 城郊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-城郊乡_产业发展_生产项目_脱贫户发展种植业 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 3.468 | 3.468 | 2024 | 就业务工 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 3.468 | 20240816 | 竣工决算 | 571
105 | 宁化县 | 城郊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-城郊乡_产业发展_生产项目_脱贫户发展第三产业 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 0.086 | 0.086 | 2024 | 带动生产 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 0.086 | 20240816 | 竣工决算 | 9
106 | 宁化县 | 城郊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 宁化县-城郊乡_产业发展_生产项目_脱贫户发展养殖业 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 1.428 | 1.428 | 2024 | 带动生产 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 1.428 | 20240816 | 竣工决算 | 36
107 | 宁化县 | 城郊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 宁化县-城郊乡_产业发展_生产项目_脱贫户发展养殖业 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 0.216 | 0.216 | 2024 | 带动生产 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 0.216 | 20240816 | 竣工决算 | 36
108 | 宁化县 | 城郊镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-城郊乡_就业项目_公益性岗位_脱贫户发展公益性岗位 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城郊镇 | 21.88 | 21.88 | 2024 | 就业务工 | 城郊镇 | 城郊镇 | 20240816 | 上级扶贫部门 | 21.88 | 20240816 | 竣工决算 | 60
109 | 宁化县 | 城南镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-城南乡_产业发展_生产项目_2024年度财政衔接补助到户 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收（其中：中央补助资金25.75万元，省级补助资金1.77万元） | 城南镇 | 27.52 | 27.52 | 2024 | 带动生产 | 城南镇 | 城南镇 | 20241218 | 上级扶贫部门 | 27.52 | 20241218 | 竣工决算 | 481
110 | 宁化县 | 城南镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-城南乡_就业项目_公益性岗位_2024年公益性岗位 | 2024年公益性岗位一个（省级补助资金0.5万元） | 城南镇 | 0.5 | 0.5 | 2024 | 就业务工 | 城南镇 | 肖家村 | 20241218 | 上级扶贫部门 | 0.5 | 20241218 | 竣工决算 | 1
111 | 宁化县 | 城南镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-城南镇_乡村建设行动_人居环境整治_宁化县城南镇鱼龙村伍家坊环境整治项目 | 对城南镇鱼龙村伍家坊进行人居环境整治 | 鱼龙村 | 20 | 0 | 2024 | 其他 | 城南镇 |  | 20241218 | 联合验收 | 0 | 20241218 | 竣工决算
112 | 宁化县 | 城南镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-城南镇_乡村建设行动_人居环境整治_宁化县城南镇鱼龙村村部周边环境整治工程 | 新建围墙、新建仿竹围栏、旧砖房构筑物墙面、屋面改造 | 城南镇 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 城南镇人民政府 | 城南镇鱼龙村村民委员会 | 20250708 | 联合验收 | 20 | 20250711 | 竣工决算 | 1200
113 | 宁化县 | 安乐镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-安乐乡_产业发展_生产项目_安乐镇脱贫户特色产业发展项目 | 2024年度中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于支持脱贫户自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工业、休闲农业(“农家乐”)等项目，每户补助金额不超过10000元 | 安乐镇 | 46.77 | 46.77 | 2024 | 带动生产 | 安乐镇人民政府 | 安乐镇人民政府 | 20240318 | 上级扶贫部门 | 46.77 | 20240318 | 竣工决算 | 200
114 | 宁化县 | 安乐镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 宁化县-安乐镇_产业发展_加工流通项目_宁化县安乐镇多肉植物精油加工项目（基地建设） | 新建多肉植物精油提取加工生产基地 | 安乐镇 | 44.3705 | 44.3705 | 2024 | 就业务工，带动生产 | 安乐镇人民政府 | 安乐镇人民政府 | 20250627 | 联合验收 | 44.3705 | 20250701 | 竣工决算 | 20
115 | 宁化县 | 安乐镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 宁化县-安乐镇_产业发展_加工流通项目_宁化县安乐镇多肉植物精油加工项目（设备采购） | 购置多肉植物精油提取加工成套设备 | 安乐镇 | 93.2308 | 93.23075 | 2024 | 就业务工，带动生产 | 安乐镇人民政府 | 安乐镇人民政府 | 20250710 | 联合验收 | 92.6295 | 20250710 | 竣工决算 | 20
116 | 宁化县 | 治平畲族乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-治平畲族乡_产业发展_生产项目_治平畲族乡2024年产业发展到户补助项目 | 带动脱贫户发展生产 | 治平畲族乡 | 5.61 | 5.61 | 2024 | 带动生产 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 20240930 | 上级扶贫部门 | 5.61 | 20240930 | 竣工决算 | 13
117 | 宁化县 | 治平畲族乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-治平畲族乡_产业发展_生产项目_治平畲族乡2024年第二批产业发展到户补助项目 | 带动脱贫户发展生产 | 治平畲族乡 | 20 | 20 | 2024 | 带动生产 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 20240930 | 上级扶贫部门 | 20 | 20240930 | 竣工决算 | 70
118 | 宁化县 | 治平畲族乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-治平畲族乡_产业发展_生产项目_治平畲族乡2024年经营主体带动脱贫户发展生产补助项目 | 带动脱贫户发展生产 | 治平畲族乡 | 12 | 12 | 2024 | 就业务工，带动生产 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 20240930 | 上级扶贫部门 | 12 | 20240930 | 竣工决算 | 60
119 | 宁化县 | 治平畲族乡 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-治平畲族乡_就业项目_公益性岗位_2024年村级脱贫人口公益性岗位就近就业补助项目 | 支持脱贫户就地就近就业 | 治平畲族乡 | 6 | 6 | 2024 | 就业务工 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 20241014 | 上级扶贫部门 | 6 | 20240930 | 竣工决算 | 12
120 | 宁化县 | 治平畲族乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县-治平畲族乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_宁化县治平畲族乡邓屋村供水工程 | 新建取水坝1座、沉砂池1座、清水池1座，河道清淤2000立方米，新建引水管道0.3公里，输水管道5.6公里等相关配套设施。 | 治平畲族乡 | 122.83 | 100 | 2024 | 就业务工 | 治平畲族乡人民政府 | 宁化县治平畲族乡人民政府 | 20240924 | 联合验收 | 100 | 20241018 | 竣工决算 | 1600
121 | 宁化县 | 治平畲族乡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 宁化县-治平畲族乡_乡村建设行动_农村公共服务_宁化县治平畲族乡农文旅融合产业发展项目 | 用于宁化县治平畲族乡农文旅融合产业发展项目。该项目主要内容包括《闽赣粤边畲族客家民族互动与交融研究》与《玉扣纸文化》书稿编撰；畲歌创作和畲乡文旅节点讲解词撰写；购买部分畲族服饰；畲乡古山寨建筑标本竹寮修缮提升、防腐木坐凳安装、仿竹篱笆（铁艺栏杆）安装；观景平台、吊脚楼门庭平台、停车场、文化展板、路灯等项目建设。 | 治平畲族乡 | 50 | 50 | 2024 | 其他 | 治平畲族乡人民政府 | 治平畲族乡人民政府 | 20241203 | 联合验收 | 50 | 20241203 | 竣工决算 | 500
122 | 宁化县 | 曹坊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-曹坊镇_产业发展_生产项目_2024年脱贫户产业发展资金补助项目 | 脱贫户产业发展 | 曹坊镇 | 5.95 | 5.95 | 2024 | 其他 | 曹坊镇人民政府 | 曹坊镇人民政府 | 20240229 | 联合验收 | 5.95 | 20240229 | 竣工决算 | 280
123 | 宁化县 | 曹坊镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-曹坊镇_产业发展_生产项目_脱贫户产业发展资金补助项目 | 2024年脱贫户产业发展资金补助 | 曹坊镇 | 57.53 | 57.53 | 2024 | 其他 | 曹坊镇人民政府 | 曹坊镇人民政府 | 20240229 | 上级扶贫部门 | 57.53 | 20240229 | 竣工决算 | 1280
124 | 宁化县 | 曹坊镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 宁化县-曹坊镇_产业发展_配套设施项目_宁化县曹坊镇石牛村村容村貌整治提升项目 | 通过对石牛村街道两侧环境进行全面整治，打造一个整洁、美观、舒适、具有乡村特色的居住环境，提升村民的生活质量和幸福感，促进乡村旅游发展，推动石牛村的可持续发展。 （1）环境卫生整治：杂物清理、垃圾收集与转运系统建设、养鸡笼设施建设； （2）导览标识系统建设：导引牌制作与安装； （3）绿化景观提升：植被绿化、景观节点打造； （4）公共服务设施整修与新建：整修公共卫生间、修建垃圾站； | 曹坊镇 | 29.88 | 10 | 2024 | 带动生产 | 乡村振兴办 | 曹坊镇石牛村民委员会 | 20241201 | 联合验收 | 10 | 20241201 | 竣工决算 | 1000
125 | 宁化县 | 曹坊镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 宁化县-曹坊镇_产业发展_配套设施项目_宁化县曹坊镇石牛村文体活动中心（综合文化服务中心）一期项目 | 石牛村老年活动室、篮球场、图书馆、儿童乐园等基础设施建设。 | 曹坊镇 | 39.9926 | 10 | 2024 | 其他 | 乡村振兴办 | 石牛村民委员会 | 20241201 | 联合验收 | 10 | 20241201 | 竣工决算 | 100
126 | 宁化县 | 曹坊镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 宁化县-曹坊镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_曹坊镇安全饮用水提升改造增收项目 | 曹坊镇安全饮用水提升改造增收 | 曹坊镇 | 350 | 350 | 2024 | 其他 | 曹坊镇人民政府 | 曹坊镇人民政府 | 20250401 | 联合验收 | 350 | 20250401 | 竣工决算 | 25000
127 | 宁化县 | 曹坊镇 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-曹坊镇_就业项目_公益性岗位_公益性岗位开发补助项目 | 公益性岗位开发解决脱贫户就业 | 曹坊镇 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 曹坊镇人民政府 | 曹坊镇人民政府 | 20240229 | 上级扶贫部门 | 10 | 20240229 | 竣工决算 | 20
128 | 宁化县 | 曹坊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 宁化县-曹坊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_ 黄坊村丰刚背至迳口机耕路硬化工程 | 黄坊村丰刚背至迳口机耕路硬化工程(2024年第一批农村公益事业建设财政奖补项目）村内道路，黄坊村丰刚背至迳口机耕路硬化长约1000米，宽2.6米，厚0.18米 | 黄坊村 | 27.2503 | 0 | 2024 | 其他 | 黄坊村民委员会 | 黄坊村民委员会 | 20250115 | 联合验收 | 0 | 20250115 | 竣工决算 | 1556
129 | 宁化县 | 曹坊镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 宁化县-曹坊镇_乡村建设行动_人居环境整治_石牛村人居环境整治项目 | 对沿河道路安装路灯、护栏，主街道开展人居环境整治及亮化提升，新建排水沟，改善村基础设施，提升人居生活水平。 | 双石村 | 69.4254 | 0 | 2024 | 其他 | 石牛村村民委员会 | 石牛村村民委员会 | 20250115 | 财政部门,上级扶贫部门,联合验收 | 0 | 20250116 | 竣工决算 | 1300
130 | 宁化县 | 方田乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 宁化县-方田乡_产业发展_加工流通项目_宁化糯薏米展示展销项目 | 糯薏米展示展销 | 方田乡 | 10 | 10 | 2024 | 其他 | 方田乡政府 | 方田乡政府 | 20240619 | 上级扶贫部门 | 10 | 20240621 | 竣工决算 | 35
131 | 宁化县 | 方田乡 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-方田乡_就业项目_公益性岗位_2024年度公益性岗位补助项目 | 8个村各村1个公益性岗位 | 方田乡 | 4 | 4 | 2024 | 其他 | 方田乡政府 | 方田乡政府 | 20241218 | 上级扶贫部门 | 4 | 20241218 | 竣工决算 | 8
132 | 宁化县 | 方田乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 宁化县-方田乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_村头村美丽乡村古坑组护墙、护栏建设项目 | 廊桥左侧硬化7㎡，浆砌毛石挡墙6.7m，水泥预制栏杆6.7m；廊桥右侧硬化12.5㎡，浆砌毛石挡墙7.5m，水泥预制栏杆7.5m | 村头村 | 2 | 2 | 2024 | 其他 | 方田乡政府 | 方田乡村头村民委员会 | 20240509 | 联合验收 | 2 | 20240522 | 竣工决算 | 72
133 | 宁化县 | 方田乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县-方田乡_其他_其他_2024年脱贫户产业发展补助项目 | 脱贫户产业发展补助项目 | 方田乡 | 26.81 | 26.81 | 2024 | 其他 | 方田乡政府 | 方田乡政府 | 20240322 | 上级扶贫部门 | 26.81 | 20240322 | 竣工决算 | 235
134 | 宁化县 | 济村乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-济村乡_产业发展_生产项目_2024年省级产业发展到户资金 | 补助脱贫户发展产业 | 济村乡 | 3.14 | 3.14 | 2024 | 带动生产 | 济村乡人民政府 | 济村乡人民政府 | 20240327 | 联合验收 | 3.14 | 20240327 | 竣工决算 | 90
135 | 宁化县 | 济村乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁化县-济村乡_产业发展_生产项目_2024年中央产业发展到户资金 | 补助脱贫户发展产业 | 济村乡 | 9.64 | 9.64 | 2024 | 带动生产 | 济村乡人民政府 | 济村乡人民政府 | 20240308 | 联合验收 | 9.64 | 20240308 | 竣工决算 | 90
136 | 宁化县 | 济村乡 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 宁化县-济村乡_就业项目_公益性岗位_2024年公益性岗位 | 补助各村公益性岗位 | 济村乡 | 9 | 9 | 2024 | 就业务工 | 济村乡人民政府 | 济村乡人民政府 | 20240314 | 联合验收 | 9 | 20240314 | 竣工决算 | 18
137 | 宁化县 | 济村乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县-济村乡_其他_其他_2024年经营主体补助 | 补助带动5户以上脱贫户发展产业或稳定就业（宁化县客家贡米米业有限公司、三明市加果宝农业科技有限责任公司、宁化县桂荣养殖家庭农场、、 三明市笠麻寨生态农业发展有限公司、宁化县东华山养峰专业合作社） | 济村乡 | 17 | 17 | 2024 | 就业务工 | 济村乡人民政府 | 济村乡人民政府 | 20240607 | 联合验收 | 17 | 20240607 | 竣工决算 | 100
138 | 宁化县 | 济村乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 宁化县-济村乡_其他_其他_济村乡长坊村伊秉绶成长地提升项目 | 对伊秉绶成长地故居室内地砖修缮铺设，并推进周边人居环境提升等建设。 | 长坊村 | 20 | 20 | 2024 | 其他 | 济村乡长坊村民委员会 | 长坊村民委员会 | 20240607 | 联合验收 | 20 | 20240607 | 竣工决算 | 100