## 项目信息_1
宁化县2021年财政衔接资金项目完成情况汇总表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期
1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县_产业项目_庙前村三叶青产业融合示范园 | 庙前村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 庙前村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210701 | 0
2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县_产业项目_泗坑村中草药种植（育苗大棚建设） | 泗坑村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 泗坑村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210701 | 0
3 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县_产业项目_茜坑村农副产品基地建设，种植沃柑、八月瓜 | 茜坑村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 茜坑村 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210101 | 0
4 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县_产业项目_一村一品示范村项目 | 宁化县 | 400 | 400 | 项目实施 | 2021 | 宁化县农业农村局 | 20210917 | 20210918 | 20211231 | 20210101 | 0
5 | 产业项目 | 其他 | 宁化县_产业项目_支持发壮大村集体经济 | 宁化县 | 700 | 700 | 项目实施 | 2021 | 宁化县乡村振兴局 | 20210917 | 20210917 | 20211231 | 20210917 | 0
6 | 产业项目 | 其他 | 宁化县_产业项目_农产品加工企业设备投资补助 | 宁化县 | 217 | 217 | 项目实施 | 2021 | 宁化县乡村振兴局 | 20210917 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
7 | 产业项目 | 其他 | 宁化县_产业项目_烟叶税补助原贫困村和村财薄弱村 | 宁化县 | 639.15 | 639.15 | 项目实施 | 2021 | 宁化县财政局 | 20211115 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20211115
8 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 宁化县_就业扶贫_跨省就业补助 | 宁化县 | 4.84 | 4.84 | 项目实施 | 2021 | 宁化县人社局 | 20210625 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
9 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县_公益岗位_治平乡畲族文史与玉扣文化遗产保护项目建设 | 治平畲族乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210401 | 0
10 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县_公益岗位_治平畲族乡民族团结进步宣传教育活动 | 治平畲族乡 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210601 | 0
11 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 宁化县_教育扶贫_雨露计划职业教育补助 | 宁化县 | 75 | 75 | 项目实施 | 2021 | 宁化县乡村振兴局 | 20210526 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
12 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 宁化县_教育扶贫_宁化民族学校班级智能交互平板设备及“班班通”项目建设 | 治平畲族乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 宁化县民族学校 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210701 | 0
13 | 危房改造 | 农村危房改造 | 宁化县_危房改造_计生协会安居工程项目 | 水茜乡 | 6 | 2 | 项目实施 | 2021 | 宁化县计生协会 | 20210825 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
14 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 宁化县_金融扶贫_小额贴息 | 宁化县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 宁化县乡村振兴局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | 20210101
15 | 金融扶贫 | 产业保险 | 宁化县_金融扶贫_产业保险 | 宁化县 | 3.84 | 3.84 | 项目实施 | 2021 | 乡村振兴局 | 20211220 | 20211220 | 20221219 | 20211224 | 0
16 | 金融扶贫 | 其他 | 宁化县_金融扶贫_债券贴息 | 宁化县 | 1920.7 | 1920.7 | 项目实施 | 2021 | 宁化县财政局 | 20210918 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
17 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_治平村畲寨人居环境整治及周边道路拓宽改造 | 治平村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 治平村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210601 | 0
18 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_泥坑村各溪里通组公路建设 | 泥坑村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 泥坑村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210701 | 0
19 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_下沙村日间照料中心（省道至照料中心道路） | 下沙村 | 11 | 11 | 项目实施 | 2021 | 下沙村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 0
20 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_硝坊村三组通组路建设（一期） | 硝坊村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 硝坊村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 0
21 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_光亮村下山口至步地岭道路硬化 | 光亮村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 光亮村 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210301 | 0
22 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_高地村双田岌通组公路硬化 | 高地村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 高地村 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210101 | 0
23 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_坪埔村连里坪组道路硬化 | 坪埔村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 坪埔村 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210101 | 0
24 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_泉上镇泉上村桥背街、粉行街三巷硬化及道路排水设施建设 | 泉上村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 泉上村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
25 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_济村乡武层村昌元垄至福子尾通组路硬化 | 武层村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 武层村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
26 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_水茜镇沿口村王家地组通组路硬化 | 沿口村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 沿口村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
27 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_泉上镇泉上村上桥组道路硬化 | 泉上村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 泉上村 | 20210207 | 20210201 | 20210430 | 20210201 | 20210430
28 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_安远镇东桥畲族村隘伊公路单改双升级改造 | 东桥村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 东桥村 | 20210207 | 20210401 | 20210731 | 20210401 | 20210731
29 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_石壁镇陈塘村山塘背机耕路硬化项目 | 石壁镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 陈塘村 | 20210505 | 20210101 | 20211231 | 20211220
30 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_马家围到双石公路改建工程 | 安乐乡 | 29.83 | 29.83 | 项目实施 | 2021 | 县交通局 | 20211210 | 20210101 | 20211231 | 20211221
31 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_连屋至饭罗墩公路拓宽工程 | 城郊乡 | 3.53 | 3.53 | 项目实施 | 2021 | 县交通局 | 20211210 | 20210101 | 20211231 | 20211210
32 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_石壁至隆陂公路改建工程 | 石壁镇 | 9.45 | 9.45 | 项目实施 | 2021 | 石壁镇 | 20211210 | 20211221 | 20211231 | 20211221 | 20211231
33 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_大王叉口公路改建工程仕边村入点 | 宁化县 | 2.85 | 2.85 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇 | 20211210 | 20211221 | 20211231 | 20211221 | 20211231
34 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_前进村入点至大洋公路改建工程 | 河龙乡 | 7.53 | 7.53 | 项目实施 | 2021 | 河龙乡 | 20211210 | 20211221 | 20211231
35 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_赖家排-严坊 | 湖村镇 | 4.5 | 4.5 | 项目实施 | 2021 | 湖村镇 | 20211210 | 20211221 | 20211231 | 20211221 | 20211231
36 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_叉口至丁坑口公路改建工程 | 安乐乡 | 4.24 | 4.24 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20211210 | 20211221 | 20211231
37 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_叉口至割畲公路拓宽工程 | 安远镇 | 6.49 | 6.49 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20211210 | 20211221 | 20211231
38 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_瓦瑶边至江头村公路改建工程 | 石壁镇 | 5.68 | 5.68 | 项目实施 | 2021 | 石壁镇 | 20211210 | 20211219 | 20211231
39 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_淮土至周坑公路改建工程 | 淮土乡 | 10.22 | 10.22 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇 | 20211210 | 20211219 | 20211231
40 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_中沙至叶坊公路拓宽工程 | 中沙乡 | 13.78 | 13.78 | 项目实施 | 2021 | 中沙乡 | 20211210 | 20211220 | 20211231
41 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_县道X775浦梅、兴泉铁路宁化城关火车站枢纽连接线 | 城郊乡 | 24.64 | 24.64 | 项目实施 | 2021 | 宁化县公路建设有限公司 | 20211210 | 20211219 | 20211231
42 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县_村基础设施_3.5米通村公路错车道 | 治平畲族乡 | 9.2 | 9.2 | 项目实施 | 2021 | 治平乡 | 20211210 | 20211220 | 20211231
43 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_湖背角村环境综合整治（停车场建设） | 湖背角村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 湖背角村 | 20210613 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 0
44 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_安远镇张垣村革命遗址保护利用 | 张垣村 | 70 | 20 | 项目实施 | 2021 | 张垣村 | 20210105 | 20210710 | 20211220 | 20210101 | 0
45 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_河龙乡河龙村河龙红军兵站遗址保护和利用 | 宁化县 | 35 | 20 | 项目实施 | 2021 | 河龙村 | 20210105 | 20210320 | 20210630 | 20210320 | 20210630
46 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_曹坊镇下曹村环境整治 | 下曹村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 下曹村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
47 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_省级示范村环境整治提升项目 | 宁化县 | 762.62 | 762.62 | 项目实施 | 2021 | 宁化县乡村振兴局 | 20210819 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
48 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_安乐镇谢坊村新村周边环境整治 | 谢坊村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 谢坊村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
49 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_中沙乡下沙村日间照料中心（养老中心） | 下沙村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 下沙村 | 20210809 | 20210101 | 20211201 | 20210101 | 0
50 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_石壁镇红旗村天长地至新华村人居环境整治 | 红旗村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 红旗村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
51 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_石壁镇陈塘村人居环境整治 | 陈塘村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 陈塘村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
52 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_湖村镇巫坊村澎湃县旧址周边环境整治 | 巫坊村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 巫坊村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
53 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_方田乡岭下村小湖至夹口里水毁公路修复 | 岭下村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 岭下村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
54 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_城郊镇瓦庄村狐狸墩组环境整治 | 瓦庄村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 瓦庄村 | 20210809 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
55 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_治平乡民族特色小镇建设 | 治平畲族乡 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡 | 20201216 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
56 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县_村基础设施_县级示范村环境整治提升项目 | 宁化县 | 1800 | 1800 | 项目实施 | 2021 | 宁化县乡村振兴局 | 20210718 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
57 | 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 宁化县_村公共服务_治平畲族乡村卫生所提升改造项目建设 | 治平畲族乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210601 | 0
58 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 宁化县_村公共服务_安远镇东桥村畲族文化长廊项目建设 | 东桥村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 东桥村 | 20210311 | 20210315 | 20211231 | 20210401 | 0
59 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-湖村镇_产业项目_2021年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 湖村镇 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 湖村镇 | 20210623 | 20210630 | 20211231 | 20210701 | 20210825
60 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-湖村镇_产业项目_2021年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6.1万元（到户） | 湖村镇 | 6.1 | 6.1 | 项目实施 | 2021 | 湖村镇 | 20210917 | 20210927 | 20211225 | 20210927 | 20211024
61 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 宁化县-湖村镇_就业扶贫_2021年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 陈家村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 湖村镇 | 20210623 | 20210630 | 20211231 | 20210701 | 20210825
62 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 宁化县-湖村镇_生活条件改善_湖村镇巫坊村生活饮用水水池扩建项目 | 巫坊村 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 巫坊村 | 20210113 | 20210122 | 20211216 | 20210721 | 20210825
63 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-湖村镇_村基础设施_巫坊村人居环境整治 | 巫坊村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 湖村镇巫坊村 | 20211008 | 20211010 | 20211230 | 20211010 | 20211025
64 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 宁化县-湖村镇_村公共服务_湖村镇城门村文化休闲广场建房项目 | 城门村 | 14 | 14 | 项目实施 | 2021 | 城门村 | 20210113 | 20210120 | 20211230 | 20210707 | 20210825
65 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-泉上镇_产业项目_宁化县华远种植农民专业合作社食用菌扩建项目 | 泉上镇 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 华远合作社 | 20210818 | 20210824 | 20211231 | 20210818 | 0
66 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-泉上镇_产业项目_到户产业发展生产项目 | 泉上镇 | 19 | 19 | 项目实施 | 2021 | 泉上镇人民政府 | 20210824 | 20210825 | 20210825 | 20210824 | 20210824
67 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-泉上镇_产业项目_2021年度衔接推进乡村振兴补助到户资金 | 泉上镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 泉上镇人民政府 | 20210917 | 20211011 | 20211029 | 20211011 | 0
68 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-泉上镇_公益岗位_开发脱贫户公益性岗位 | 泉上镇 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 泉上镇人民政府 | 20210917 | 20211008 | 20221008 | 20211008 | 0
69 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-泉上镇_村基础设施_联群村王家楼至墨科垅及里庵通组路硬化项目 | 泉上镇 | 19 | 19 | 项目实施 | 2021 | 联群村 | 20210413 | 20210511 | 20210529 | 20210506 | 20210528
70 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-泉上镇_村基础设施_整治村容村貌 | 泉上镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 谢新村 | 20211020 | 20211030 | 20211215 | 20211006 | 20211115
71 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-泉上镇_村基础设施_泉上镇泉永村花桥修缮建设 | 泉上镇 | 6 | 6 | 项目实施 | 2021 | 泉上镇泉永村 | 20210901 | 20211028 | 20211230 | 20211028 | 20211130
72 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-淮土乡_产业项目_2021年扶持贫困户发展种养殖业 | 淮土乡 | 30.5 | 30.5 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇人民政府 | 20210624 | 20210701 | 20211231 | 20210714 | 20210818
73 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-淮土乡_产业项目_禾坑村扩建标准化大棚 | 禾坑村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 禾坑村 | 20211217 | 20211231 | 20220331 | 20211217 | 20211224
74 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-淮土乡_产业项目_水东村薏米、板栗等农业产业种植项目 | 水东村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 水东村 | 20211217 | 20211223 | 20220412 | 20211218 | 20211224
75 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 宁化县-淮土乡_就业扶贫_经营主体带动贫困户补助 | 淮土乡 | 7.5 | 7.5 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇人民政府 | 20210624 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 20211019
76 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-淮土乡_公益岗位_禾坑村开发公益性岗位补助 | 禾坑村 | 0.5 | 0.5 | 项目实施 | 2021 | 禾坑村 | 20210624 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20210731
77 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_2021年淮土镇田背村农村人居环境整治项目 | 田背村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇田背村 | 20210624 | 20210701 | 20211231 | 20210901 | 0
78 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_凤山村黄地九组通组路道路硬化工程 | 凤山村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇凤山村 | 20210917 | 20211030 | 20211231 | 20211030 | 20211215
79 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_大王村陈坑湖至红军桥机耕道路扩宽及硬化建设 | 大王村 | 6 | 6 | 项目实施 | 2021 | 大王村 | 20210831 | 20210902 | 20211231 | 20211006
80 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_禾坑村大棚滴灌建设及基础设施修复项目 | 禾坑村 | 12 | 12 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇禾坑村 | 20210114 | 20210101 | 20211231 | 20210601 | 20210812
81 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_淮土镇赤岭村幸福园建设项目 | 赤岭村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇赤岭村 | 20211008 | 20211031 | 20211231 | 20211105 | 20211223
82 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_青平村善德农业喷滴灌建设项目 | 青坪村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇青平村 | 20210114 | 20210114 | 20211231 | 20210901 | 0
83 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-淮土乡_村基础设施_桥头至团结主灌溉渠道清淤及损毁修复工程 | 淮土乡 | 20.5 | 20.5 | 项目实施 | 2021 | 淮土镇桥头村 | 20210114 | 20210114 | 20211231 | 20210901 | 0
84 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-石壁镇_产业项目_2021年贫困户到户发展产业补助项目 | 石壁镇 | 32 | 32 | 项目实施 | 2021 | 石壁镇人民政府 | 20210702 | 20210702 | 20211231 | 20210101 | 20210831
85 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-石壁镇_产业项目_江家粉皮厂新建项目 | 石壁镇 | 50 | 20 | 项目实施 | 2021 | 江家村民委员会 | 20210430 | 20210101 | 20210930 | 20210101 | 20210930
86 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-石壁镇_产业项目_杨边村投资米光米业分红项目 | 石壁镇 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 江家村民委员会 | 20210507 | 20210730 | 20211231 | 20210823 | 20210916
87 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-石壁镇_产业项目_溪背村食用菌二期产房 | 溪背村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 溪背村委会 | 20211223 | 20211223 | 20220630 | 20211224
88 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-石壁镇_产业项目_江家村投资福建省宁客食品有限责任公司 | 江家村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 江家村 | 20211215 | 20220101 | 20221231 | 20211224
89 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-石壁镇_村基础设施_国道G356公路沿线宜居环境建设项目 | 石壁镇 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 石壁镇人民政府 | 20210113 | 20210421 | 20210609 | 20210325 | 20210701
90 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-石壁镇_村基础设施_刘村村环境整治项目 | 石壁镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 刘村村民委员会 | 20210113 | 20210505 | 20210816 | 20210817 | 20210930
91 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-石壁镇_村基础设施_禾口村南金寨小区综合服务中心建设项目 | 石壁镇 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 禾口村民委员会 | 20210702 | 20210805 | 20211231 | 20210806 | 0
92 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-石壁镇_村基础设施_易地搬迁安置点南金寨消防设施建设与宜居环境整治项目 | 立新村 | 100 | 45 | 项目实施 | 2021 | 禾口村民委员会 | 20210917 | 20210927 | 20211123 | 20210927 | 20211216
93 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-石壁镇_村基础设施_陈塘村生态护岸修复项目 | 陈塘村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 陈塘村民委员会 | 20210917 | 20210927 | 20211231 | 20210927 | 0
94 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-石壁镇_村基础设施_石壁镇溪背畲族村井岗坪宜居环境整治 | 溪背村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 溪背村民委员会 | 20211008 | 20211020 | 20211231 | 20211022 | 0
95 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-水茜乡_产业项目_水茜镇沿口村投资水茜镇产业融合示范园建设项目 | 水茜乡 | 24 | 24 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇人民政府 | 20210208 | 20210701 | 20211130 | 20210705 | 0
96 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-水茜乡_产业项目_水茜镇下洋村肉兔养殖特色产业项目 | 下洋村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇下洋村 | 20211215 | 20211231 | 20220531 | 20211216 | 0
97 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-水茜乡_产业项目_水茜镇沿口村投资产业融合示范园建设项目 | 水茜乡 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇 | 20211215 | 20211231 | 20220531 | 20211224 | 0
98 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 宁化县-水茜乡_产业项目_水茜镇海丰生态农庄建设项目 | 沿口村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇沿口村 | 20210917 | 20211118 | 20220630 | 20211118 | 0
99 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-水茜乡_产业项目_2021年中央衔接乡村振兴资金补助产业到户资金 | 水茜乡 | 34 | 34 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇人民政府 | 20210705 | 20210705 | 20210731 | 20210705 | 20210731
100 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-水茜乡_产业项目_水茜镇补贴旺农农业机械专业合作社项目 | 水茜村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 旺农农业机械专业合作社 | 20210917 | 20210920 | 20211230 | 20210920 | 0
101 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-水茜乡_产业项目_水茜镇补贴宁化县益珍农业有限公司项目 | 水茜村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 宁化县益珍农业有限公司 | 20210917 | 20210920 | 20211230 | 20210920 | 0
102 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-水茜乡_村基础设施_水茜镇下洋村农村人居环境整治项目 | 下洋村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇下洋村 | 20210917 | 20211120 | 20220320 | 20211120 | 0
103 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-水茜乡_村基础设施_水茜镇沿口村乡村振兴建设项目 | 沿口村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 水茜镇沿口村 | 20210917 | 20210920 | 20211231 | 20210920 | 0
104 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-中沙乡_村基础设施_中沙村集镇旧街道路改造 | 中沙村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2021 | 中沙村 | 20210623 | 20210801 | 20211230 | 20210101 | 0
105 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-中沙乡_村基础设施_楼家村群英组塅上河堤建设 | 楼家村 | 21 | 21 | 项目实施 | 2021 | 楼家村 | 20210113 | 20210801 | 20211231 | 20210101 | 0
106 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-中沙乡_村基础设施_叶坊村水利水毁修复 | 叶坊村 | 6 | 6 | 项目实施 | 2021 | 中沙乡叶坊村民委员会 | 20210831 | 20210901 | 20211231 | 20201223 | 20210309
107 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-河龙乡_产业项目_河龙乡贫困户产业发展到户补助（2021） | 河龙乡 | 12 | 12 | 项目实施 | 2021 | 河龙乡扶贫办 | 20210628 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20210901
108 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-河龙乡_产业项目_2021年经营主体带动贫困户产业发展补助（福乐缘公司） | 河龙乡 | 12 | 12 | 项目实施 | 2021 | 河龙乡下伊村 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20200101 | 0
109 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-河龙乡_产业项目_2021年贫困户产业发展叠加补助 | 河龙乡 | 3.5 | 3.5 | 项目实施 | 2021 | 河龙乡 | 20210917 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20211009
110 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-河龙乡_产业项目_永建村河龙贡产业孵化中心建设项目（2021） | 河龙乡 | 47 | 20 | 项目实施 | 2021 | 永建村民委员会 | 20211217 | 20211230 | 20220630 | 20211224
111 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 宁化县-河龙乡_产业项目_下伊村福乐缘休闲康养基地项目（2021） | 河龙乡 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 下伊村民委员会 | 20211215 | 20211231 | 20220430 | 20211224 | 0
112 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-河龙乡_公益岗位_河龙乡公益性岗位补助（2021） | 河龙乡 | 11.5 | 11.5 | 项目实施 | 2021 | 河龙乡 | 20210917 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20211011
113 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_前进村勤光组产业发展道路硬化项目（2021） | 前进村 | 22.5 | 21.5 | 项目实施 | 2021 | 前进村 | 20210607 | 20210528 | 20210704 | 20210622 | 20210630
114 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_前进村景云组大洋背至红岭背道路硬化工程（2021） | 前进村 | 20.1 | 4.5 | 项目实施 | 2021 | 前进村 | 20210623 | 20201201 | 20211001 | 20201227 | 20210112
115 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_前进村村部至团结，指南至S221道路加宽硬化工程（2021） | 前进村 | 11.7 | 11.5 | 项目实施 | 2021 | 前进村 | 20210623 | 20210601 | 20210715 | 20210612 | 20210626
116 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_前进村乡村振兴项目（2021） | 河龙乡 | 97 | 6 | 项目实施 | 2021 | 前进村 | 20210623 | 20201001 | 20211001 | 20201021 | 20201225
117 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_前进村停车场及周边环境整治工程（2021） | 河龙乡 | 14.1 | 13.5 | 项目实施 | 2021 | 前进村 | 20210623 | 20201201 | 20210731 | 20201205 | 20201228
118 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_永建村吴家田至村部段河道挡墙新建工程（2021） | 河龙乡 | 45 | 20 | 项目实施 | 2021 | 永建村 | 20211008 | 20211101 | 20211231 | 20211020 | 0
119 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-河龙乡_村基础设施_前进村水渠修复工程（2021） | 前进村 | 60.6 | 10 | 项目实施 | 2021 | 前进村民委员会 | 20210630 | 20210801 | 20211130 | 20210701 | 0
120 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安远镇_产业项目_2021年第一批中央财政专项资金 | 安远镇 | 49 | 49 | 项目实施 | 2021 | 安远镇人民政府 | 20210623 | 20210701 | 20211231 | 20210710 | 20210901
121 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安远镇_产业项目_东桥村槟榔芋种植基地项目 | 东桥村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 安远镇人民政府 | 20211217 | 20211217 | 20211231 | 20211217 | 20211227
122 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安远镇_产业项目_丰坪村七叶一枝花种植基地 | 丰坪村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 安远镇人民政府 | 20211217 | 20211217 | 20211231 | 20211217 | 20211227
123 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 宁化县-安远镇_产业项目_岩前村乡村旅游民宿建设项目 | 岩前村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2021 | 岩前村村委会 | 20210113 | 20210310 | 20211231 | 20210505
124 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 宁化县-安远镇_生活条件改善_营上村自来水第二水源点建设工程 | 营上村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 营上村 | 20210623 | 20210702 | 20211231 | 20210901 | 0
125 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-安远镇_村基础设施_伍坊村排上村内道路硬化工程 | 伍坊村 | 14 | 14 | 项目实施 | 2021 | 伍坊村村委会 | 20210113 | 20210205 | 20210610 | 20210205 | 20210601
126 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-安远镇_村基础设施_后溪村后溪路道路硬化工程 | 后溪村 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 后溪村 | 20210406 | 20210506 | 20211130 | 20210801 | 20211115
127 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-翠江镇_产业项目_到户资金 | 翠江镇 | 3 | 3 | 项目实施 | 2021 | 翠江镇 | 20210113 | 20210301 | 20210815 | 20210301 | 20210815
128 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-翠江镇_产业项目_中央财政衔接推进乡村振兴到户补助资金 | 翠江镇 | 9 | 9 | 项目实施 | 2021 | 翠江镇 | 20210623 | 20210623 | 20211231 | 20210601 | 20211029
129 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-翠江镇_产业项目_翠江镇2021年度省级财政衔接推进乡村补助到户资金 | 翠江镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 翠江镇 | 20210917 | 20210930 | 20211231 | 20210917 | 20211029
130 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城郊乡_产业项目_脱贫户发展养殖业 | 城郊乡 | 3.68 | 3.68 | 项目实施 | 2021 | 城郊镇 | 20210113 | 20210120 | 20210630 | 20210120 | 20210630
131 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城郊乡_产业项目_脱贫户发展第三产业 | 城郊乡 | 1.33 | 1.33 | 项目实施 | 2021 | 城郊镇 | 20210113 | 20210120 | 20211231 | 20210120 | 20210630
132 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城郊乡_产业项目_脱贫户发展种植业 | 城郊乡 | 46.09 | 46.09 | 项目实施 | 2021 | 城郊镇 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20210930
133 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城郊乡_产业项目_马元亭村旧茶园改造种植孔坑茶项目 | 马元亭村 | 21.3 | 10 | 项目实施 | 2021 | 马元亭村 | 20211221 | 20211001 | 20220131 | 20211001 | 20211227
134 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 宁化县-城郊乡_产业项目_马元亭村生态研学基地建设 | 马元亭村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 马元亭村 | 20211008 | 20211101 | 20221231 | 20211101 | 20211116
135 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-城郊乡_村基础设施_马元亭村老村部至尤家村通组道路硬化 | 马元亭村 | 14.4 | 14.4 | 项目实施 | 2021 | 马元亭村 | 20210113 | 20210601 | 20211031 | 20210601 | 20211126
136 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 宁化县-城郊乡_村基础设施_都寮村环境整治水沟修复工程 | 都寮村 | 6 | 6 | 项目实施 | 2021 | 都寮村 | 20210831 | 20210901 | 20211030 | 20210916 | 20211009
137 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城南乡_产业项目_宁财2021年7号到人到户产业发展资金15万元 | 城南乡 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 城南镇人民政府 | 20210113 | 20210121 | 20211231 | 20210218 | 0
138 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城南乡_产业项目_宁财2021年产业发展资金17万元 | 城南乡 | 17 | 17 | 项目实施 | 2021 | 城南镇人民政府 | 20210623 | 20210723 | 20211230 | 20210826 | 0
139 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-城南乡_产业项目_城南镇脱贫贫困户种植项目 | 城南乡 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 城南镇政府 | 20210917 | 20210901 | 20211231 | 20210917 | 0
140 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 宁化县-城南乡_产业项目_鱼龙村建设观光休闲采摘园 | 城南乡 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 城南镇政府 | 20211227 | 20210616 | 20211231 | 20210623 | 20211227
141 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-城南乡_公益岗位_贫困户公益性岗位 | 城南乡 | 1 | 1 | 项目实施 | 2021 | 城南镇政府 | 20210916 | 20210920 | 20211230 | 20210917 | 0
142 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-城南乡_村基础设施_宁财{2021}86横锁村东方锻机耕路硬化 | 横锁村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 城南镇人民政府 | 20210406 | 20210519 | 20210730 | 20210824 | 0
143 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安乐乡_产业项目_谢坊花卉大棚配套设施建设项目 | 安乐乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20210309 | 20210311 | 20211231 | 20210311 | 20210816
144 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安乐乡_产业项目_支持脱贫户自主创业、发展优势农业、易地扶贫搬迁对象后续扶持项目 | 安乐乡 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20210803 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
145 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安乐乡_产业项目_安乐镇脱贫户特色产业发展项目 | 安乐乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇人民政府 | 20210917 | 20210917 | 20211231 | 20210917 | 0
146 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-安乐乡_产业项目_谢坊村多肉大棚建设 | 安乐乡 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 谢坊村 | 20211221 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20211231
147 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 宁化县-安乐乡_就业扶贫_福建宁化鑫旺电子商务有限公司 | 安乐乡 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 福建宁化鑫旺电子商务有限公司 | 20210113 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
148 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 宁化县-安乐乡_就业扶贫_福建旺鑫林业有限公司 | 安乐乡 | 3.5 | 3.5 | 项目实施 | 2021 | 福建旺鑫林业有限公司 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
149 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 宁化县-安乐乡_就业扶贫_宁化县盛禾花卉种植专业合作社 | 安乐乡 | 3 | 3 | 项目实施 | 2021 | 宁化县盛禾花卉种植专业合作社 | 20210803 | 20210101 | 20211231 | 20210721 | 0
150 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 宁化县-安乐乡_就业扶贫_宁化县安乐乡金鑫笋竹专业合作社 | 安乐乡 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 宁化县安乐乡金鑫笋竹专业合作社 | 20210803 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
151 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_罗坊村幸福院道路硬化项目 | 安乐乡 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 罗坊村民委员会 | 20210113 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20210422
152 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_三大村陈坊一四组饮用水管道建设项目 | 三大村 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 三大村民委员会 | 20210308 | 20210322 | 20210521 | 20210322 | 20210518
153 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_谢坊村贫困户生产生活设施改善项目 | 安乐乡 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 谢坊村民委员会 | 20210308 | 20210322 | 20210430 | 20210322 | 20210430
154 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_夏坊村贫困户生产生活设施改善项目 | 安乐乡 | 1.6 | 1.6 | 项目实施 | 2021 | 夏坊村民委员会 | 20210308 | 20210322 | 20210429 | 20210322 | 20210429
155 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_马家围村石竹山饮用水修复工程 | 马家围村 | 2.7 | 2.7 | 项目实施 | 2021 | 马家围村民委员会 | 20210308 | 20210322 | 20210430 | 20210322 | 20210430
156 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_赖畲村幸福院周边环境整治项目 | 安乐乡 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20210309 | 20210322 | 20210430 | 20210324 | 20210430
157 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_刘坊村贫困户住房周边环境整治项目 | 安乐乡 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20210308 | 20210322 | 20210428 | 20210322 | 20210428
158 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_丁坑口村贫困户生产生活设施改善项目 | 安乐乡 | 1.7 | 1.7 | 项目实施 | 2021 | 安乐镇 | 20210310 | 20210322 | 20210429 | 20210325 | 20210428
159 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_安乐村吴屋危桥扩建修缮工程 | 安乐村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 安乐村民委员会 | 20211008 | 20211008 | 20211231 | 20211008 | 0
160 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-安乐乡_村基础设施_安乐村精品示范小区建设项目 | 安乐村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 安乐村民委员会 | 20211224 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 0
161 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-治平畲族乡_产业项目_治平畲族乡2021年到户补助项目 | 治平畲族乡 | 26 | 26 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡人民政府 | 20210623 | 20210801 | 20211231 | 20210801 | 20211009
162 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-治平畲族乡_产业项目_治平畲族乡2021年第二批到户补助项目 | 治平畲族乡 | 6.5 | 6.5 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡 | 20210917 | 20210930 | 20211231 | 20210901 | 0
163 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-治平畲族乡_产业项目_支持坪埔村林下经济种植基地项目 | 治平畲族乡 | 6 | 6 | 项目实施 | 2021 | 坪埔村委会 | 20210917 | 20210930 | 20211231 | 20210917 | 0
164 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-治平畲族乡_公益岗位_治平畲族乡开发公益性岗位项目 | 治平畲族乡 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族乡 | 20210917 | 20210930 | 20211231 | 20210917 | 0
165 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-治平畲族乡_村基础设施_治平畲族村停车场建设项目 | 治平畲族乡 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 治平畲族村民委员会 | 20210113 | 20210801 | 20211231 | 20210501 | 0
166 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-治平畲族乡_村基础设施_邓屋村护岸步道建设项目 | 治平畲族乡 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 邓屋村委会 | 20210917 | 20210930 | 20211231 | 20210917 | 0
167 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-治平畲族乡_村基础设施_彭坊村人居环境整治项目 | 治平畲族乡 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 彭坊村委会 | 20210917 | 20210930 | 20211231 | 20210917 | 0
168 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-曹坊镇_产业项目_曹坊镇三黄村无花果及山药第二期厂房建设 | 三黄村 | 16.5 | 16.5 | 项目实施 | 2021 | 曹坊镇三黄村民委员会 | 20210623 | 20210707 | 20210731 | 20210608 | 20210831
169 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-曹坊镇_产业项目_曹坊镇贫困户产业发展补助资金 | 曹坊镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 曹坊镇人民政府 | 20210917 | 20210922 | 20211008 | 20210920 | 20211014
170 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-曹坊镇_产业项目_三黄村湿炒花生厂房标准化建设 | 三黄村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 三黄村民委员会 | 20211217 | 20211201 | 20211231 | 20211201 | 20211222
171 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-曹坊镇_产业项目_石牛村辣椒示范基地建设 | 双石村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 石牛村民委员会 | 20211217 | 20211201 | 20211231 | 20211201 | 20211225
172 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-曹坊镇_公益岗位_曹坊镇开发公益性岗位补助项目 | 曹坊镇 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 曹坊镇人民政府 | 20210926 | 20210929 | 20211012 | 20210920 | 20211012
173 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-曹坊镇_村基础设施_曹坊镇下曹村雅南桥改建工程 | 下曹村 | 67 | 33 | 项目实施 | 2021 | 曹坊镇下曹村民委员会 | 20210113 | 20210315 | 20210731 | 20210416 | 20210731
174 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-曹坊镇_村基础设施_曹坊镇下曹村云水桥项目建设 | 下曹村 | 43 | 43 | 项目实施 | 2021 | 下曹村民委员会 | 20210623 | 20210714 | 20211030 | 20210617 | 20210820
175 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 宁化县-曹坊镇_村基础设施_上曹村陈坊塅机耕路建设工程 | 曹坊镇 | 25 | 25 | 项目实施 | 2021 | 上曹村民委员会 | 20211215 | 20211103 | 20211231 | 20211103 | 20211223
176 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-曹坊镇_村基础设施_上曹村幸福院提升工程 | 上曹村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 曹坊镇上曹村民委员会 | 20210917 | 20210811 | 20211011 | 20210825 | 20211010
177 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-方田乡_产业项目_2021年脱贫户到户资金 | 方田乡 | 16 | 16 | 项目实施 | 2021 | 方田乡政府 | 20210623 | 20210623 | 20211231 | 20210623 | 20210806
178 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-方田乡_产业项目_经营主体吸纳贫困户就业 | 方田乡 | 1.5 | 1.5 | 项目实施 | 2021 | 方田乡政府 | 20210113 | 20210113 | 20211231 | 20210113 | 20210930
179 | 公益岗位 | 公益岗位 | 宁化县-方田乡_公益岗位_保洁保绿公益性岗位 | 方田乡 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 方田乡政府 | 20210917 | 20210131 | 20211231 | 20210917 | 0
180 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 宁化县-方田乡_生活条件改善_南城村饮用水提升工程 | 方田乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 南城村民委员会 | 20210406 | 20210406 | 20211231 | 20210406 | 0
181 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-方田乡_村基础设施_朱王村民生基础设施补短板项目一期 | 朱王村 | 12.5 | 12.5 | 项目实施 | 2021 | 朱王村民委员会 | 20210113 | 20210113 | 20211231 | 20210426 | 0
182 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-方田乡_村基础设施_朱王村民生基础设施补短板项目二期 | 方田乡 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 朱王村 | 20210406 | 20210406 | 20211231 | 20210406 | 0
183 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-济村乡_产业项目_加果宝农业科技有限公司发展产业 | 济村乡 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 加果宝农业科技有限公司 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20211015
184 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-济村乡_产业项目_东华山养蜂专业合作社 | 济村乡 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 东华山养蜂专业合作社 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20210820
185 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-济村乡_产业项目_宁化县济村优质稻专业合作发展产业补助 | 济村乡 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 济村优质稻专业合作 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210102 | 20210816
186 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-济村乡_产业项目_脱贫户发展产业资金补助 | 济村乡 | 2 | 1 | 项目实施 | 2021 | 神坛坝村委会 | 20210113 | 20210101 | 20211231 | 20210102 | 20210823
187 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-济村乡_产业项目_宁化县龙永兴生态农业科技有限公司火龙果种植 | 武层村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2021 | 武层村委会 | 20210917 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20211009
188 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 宁化县-济村乡_产业项目_宁化县桂隆农场养羊项目 | 武层村 | 3 | 3 | 项目实施 | 2021 | 武层村委员会 | 20210917 | 20210601 | 20220601 | 20210101 | 0
189 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 宁化县-济村乡_产业项目_三明市龙头沟农业发展有限公司 | 济村乡 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 三明市龙头沟农业发展有限公司 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210104 | 20210823
190 | 产业项目 | 其他 | 宁化县-济村乡_产业项目_2021年脱贫户发展特色产业补助 | 济村乡 | 3 | 3 | 项目实施 | 2021 | 济村乡人民政府 | 20210623 | 20210101 | 20211231 | 20210103 | 20210823
191 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 宁化县-济村乡_就业扶贫_公益性岗位 | 济村乡 | 4 | 4 | 项目实施 | 2021 | 济村乡人民政府 | 20210917 | 20210601 | 20220601 | 20210917 | 0
192 | 村基础设施 | 其他 | 宁化县-济村乡_村基础设施_济村村基础设施建设 | 济村村 | 19 | 19 | 项目实施 | 2021 | 济村村委会 | 20210113 | 20210101 | 20210831 | 20210301 | 20210429