宁化县农业农村局

文件

宁化县财政局

宁农〔2025〕20号

宁化县农业农村局 宁化县财政局关于印发2025年宁化县扩种油菜项目实施方案的通知

各乡（镇）农技站、局属有关股站：

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年中央粮油生产保障（扩种油菜）资金的通知》（闽财农指〔2024〕114号）文件安排，为巩固油菜扩种面积成果，稳定油菜种植面积，结合我县实际，经研究决定，制定下发《2025年宁化县扩种油菜项目实施方案》，请根据本单位职能和本方案要求，结合实际认真抓好落实。

宁化县农业农村局 宁化县财政局

　　　　　　　　　　　　　 2025年4月21日

宁化县农业农村局办公室 2025年4月21日印发

2025年宁化县扩种油菜项目实施方案

一、目标任务

巩固2023-2024年油菜扩种成果，完成2025年油菜种植任务，稳定全县油菜种植面积。

二、建设内容

支持16个乡（镇）油菜生产种植，引进短生育期、“双低”油菜品种，建立“稻-油”模式发展油菜生产，增加油料供应。

三、资金用途

项目资金用于支持种植农户、农民专业合作社、家庭农场等种植主体发展油菜生产，资金主要用于油菜生产需要的种子，肥料、农药等物化投入进行补助。

四、补助标准

对在2024年度秋冬种植油菜的种植户（含农业企业、专业合作社、家庭农场）给予补助，补助标准根据省级下达的资金总量和主体种植的面积确定补助标准，每亩补助不超过400元。资金由县农业农村局将补贴资金通过“一卡（折）通”足额发放到户。

五、补贴发放流程

**（一）村级登记。**村委会负责组织申报、登记核实本村种植油菜主体应补面积，并收集“一卡通”等信息，在村级公示栏和村级小微权力监督群集中公示5个工作日。公示无异议后，由村委会主任或具体负责村干部签字、村委会盖章，并及时将补贴面积上报乡（镇）。

**（二）乡镇汇总。**乡（镇）督促村委会及时准确上报、汇总各村上报信息和补贴面积等数据，核对无误后，经乡镇主要领导、分管领导和经办人签字盖乡（镇）政府公章后，报送县农业农村局。

**（三）上报时间。**各乡（镇）在2025年4月30日前将统计表、汇总表报县农业农村局农技站汇总。

**（四）资金拨付。**县农业农村局组织相关人员对乡（镇）上报种植面积进行抽查核验，并在宁化县人民政府网进行公示，公示无异议后根据财政国库集中支付有关规定，通过“一卡通”及时将补贴资金发放到户。

五、有关要求

1.强化组织领导。成立项目工作小组，统筹项目建设，协调解决遇到的困难问题，确保项目顺利实施。

2.规范资金管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，确实加强资金使用管理，严格执行有关财经制度和资金管理办法规定，确实加强资金使用管理，保障资金安全高效使用，确保项目顺利实施、任务全面完成。补助给油菜种植主体的资金，要在项目实施地点所在村公示栏和小微权力监督群进行公示，自觉接受群众监督。同时，要及时收集整理项目建设，资金拨付等相关材料和照片资料，装订成册，归档保存备查。

3.加强宣传引导。充分利用广播、电视、网络等媒体加大宣传扩种油菜的重要意义和有关要求；通过现场观摩、典型示范等方式，展示宣传扩种油菜的好经验、好做法。

附件：1.宁化县扩种油菜项目工作领导小组

2.2025年宁化县扩种油菜资金绩效目标表

3.2025年宁化县扩种油菜面积登记表

4.2025年宁化县扩种油菜面积汇总表

附件1

宁化县扩种油菜工作领导小组

为巩固2023-2024年油菜扩种成果，稳定全县油菜种植面积，确保项目顺利实施，经研究决定，成立扩种油菜工作领导小组，其成员组成如下：

组 长：凌延平 县农业机械推广中心主任

成 员：邱剑华 县农技站站长

张运潭 县种子站站长

陈 琳 县农机综合股股长

卓美兰 县植保站站长

邱桂如 县农技站副站长

陈勍颖 县农技站副站长

张 斌 县农技站干部

领导小组下设办公室，办公地点设在县农技站，由陈勍颖同志兼任办公室主任，负责该项目的日常工作。

附件2

2025年宁化县扩种油菜资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 扩种油菜 | | | |
| 单位名称 | | | | 宁化县农业农村局 | | | |
| 资金情况  （万元） | | | | 资金总额： | | 70 | |
| 其中：财政拨款 | | 70 | |
| 其他资金 | |  | |
| 总体目标 | | | 巩固2023-2024年油菜扩种成果积极发展油菜生产，2025年完成油菜扩种面积不低于上一年种植面积。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | 指标解释 | 项目县 | 区域目标值 |
| 产出指 标 | 数量指标 | | 巩固油菜扩种面积 | 2025年完成油菜面积（万亩） | 宁  化  县 | **≧0.83** |
| 质量指标 | | 完成油菜种植面积 | 反映2025年完成油菜种植面积 | 不低于上一年种植面积 |
| 时效指标 | | 完成任务时间 | 及时完成任务 | 2025年12月31日前 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | | 成本支出控制率 | 反映项目成本支出控制情况 | ≤100% |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | | 典型经验做法宣传 | 反映在网站、公众号等媒介宣传油菜生产取得的典型经验、做法的次数 | **≧1** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | **≧90**% |

附件3

2025年宁化县扩种油菜面积登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 组别 | 农户姓名 | 一折（通）账号 | 种植面积(亩) | 种植地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

2025年宁化县扩种油菜面积汇总表

**乡（镇）盖章： 填报时间： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **村 别** | **种植面积（亩）** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合 计** |  |  |

**主要领导签字： 分管领导签字： 经办人签字：**