宁化县农业农村局　宁化县财政局关于印发

2025年宁化县基层农技推广体系改革与

建设项目实施方案的通知

各乡（镇）农技站、畜牧兽医水产站：

为加快推进宁化县基层农业技术推广体系改革与建设，强化农业科技服务，根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2024〕100号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2025〕35号）和《2025年福建省基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》文件要求，结合我县实际，制定了《2025年宁化县基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。现予印发，请认真实施。

宁化县农业农村局　       宁化县财政局

2025年7月23日

2025年宁化县基层农技

推广体系改革与建设项目实施方案的通知

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2024〕100号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2025〕35号）和《2025年福建省基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》文件要求，结合我县实际，制定实施方案如下。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照2025年中央一号文件、省委一号文件的部署要求，进一步加强多元农技推广服务体系建设，加快农业“五新”推广应用，提升农技推广服务整体效能。

二、年度目标

全县打造3个集试验示范、技术培训、科普宣传为一体的现代农业科技试验示范基地，推广绿色增产、节本增效、生态环保、质量安全等水稻、甘薯、水果、蔬菜、畜禽养殖等农业主导品种和先进适用主推技术。全县农业主推技术到位率95%以上；分级组织在编在岗基层农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，遴选培训一批基层农技推广骨干，培育一支业务精通、能力过硬、服务优良的农技推广骨干队伍；组织实施农技推广服务特聘计划，助力产业促乡村振兴。在绩效管理上，构建全过程一体化、线上线下联动的运行机制，强化以结果为导向的激励约束。

三、重点任务

（一）提升农技推广队伍能力素质。

通过分层分类培训、补充高素质人才、持续提升学历等措施，不断充实加强基层农技队伍力量。一是加强农技人员业务提升培训。在全县遴选组织30名以上业务能力较强、带动影响力较大的农技推广骨干人才，参加部省两级农业农村部门统一组织的脱产培训；按照全县1/3以上的在编农技人员接受连续不少于5天脱产业务知识更新培训的要求，组织80名以上农技人员接受由县农业农村局组织的连续不少于5天的脱产业务知识更新培训，其中实训课程不少于2天；针对大豆大面积生产单产提升行动，开展线上线下培训不少于10次、人员不少于500人次，建立1个大豆单产提升示范片，为有效提升大豆种植单产，提高各类经营主体规模发展大豆积极性，及时开展新品种、新技术示范、虫害综合防防治、农产品质量安全等技术服务，成立大豆单产提升示范技术指导小组，统筹推进项目建设，确保项目顺利实施。二是实施基层紧缺人才补充计划。组织招收乡镇农技推广紧缺专业定向委培生，采取“定向培养”“绿色通道”等方式以及本土化就业办法，毕业后定向回户籍县的乡镇农技推广机构就业，及时充实基层农技推广机构专业技术人才。三是提升基层农技人员学历水平。依托福建农林大学开展成人高等教育专升本函授，积极组织非农专业或具有专科及以上学历的县乡农技干部参加成人高等教育专升本函授学习，不断提升充实基层农技队伍力量。

（二）打造农业科技示范展示载体。一是提升农业科技示范展示基地。聚焦优势特色农业产业发展，构建多层次农业科技示范载体，切实发挥示范带动作用。全县建设3个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地，每个基地直接联系农户不少于10户。二是精准培育农业科技示范主体。全县遴选500个示范作用好、辐射带动强的新型经营主体带头人、种养大户、高素质农民、“土专家”“田秀才”等作为科技示范主体，将示范主体打造成“永久牌”农技服务队，切实发挥辐射带动小农户增收致富。三是增强农业科技示范展示能力，聚焦我县农业优势特色产业和年度主推技术推广任务，制定技术示范展示实施方案，大力推广主推技术，开展农技指导和培训服务。每个农业科技示范展示基地要统一竖立“2025年全国基层农技推广体系改革建设补助项目农业科技示范展示基地”标识牌。四是加强基地运行规范化管理。围绕当地优势农产品和特色产业发展需求，按照示范推广到位、培训指导到位、产业引领到位的要求，通过合作等方式，建设示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地。规范农业科技示范展示基地管理，县农业农村局与农业科技示范展示基地承建主体签订技术示范协议，明确年度技术示范和服务任务，进行考核验收。各农业科技示范展示基地要健全各项规章制度，按照技术示范协议抓好工作落实，做好技术手册、培训班、现场观摩等图文资料归档工作。

（三）组织实施农技推广服务特聘计划。继续组织实施农技推广服务特聘计划，不断完善特聘农技员管理制度，创新工作机制，提升服务效果，推进乡村振兴。今年招收特聘农技员4名(含动物防疫员)，为我县农业特色优势产业发展提供技术指导、咨询服务、为小农户从事农业生产经营开展技术、设施、营销等技术服务，与基层农技员结对开展农技服务，进一步增强农技员专业技能和实操水平等推广服务能力。

（四）加强农技推广服务信息化建设。围绕粮油作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾技术服务等重点任务，充分发挥中国农技推广信息服务平台和“中国农技推广”APP的作用，加大直播平台、短视频等新媒体运用力度，引导农技人员、农业专家、科技特派员和特聘农技员开展业务培训、问题解答、互动交流、技术普及等农技服务。加快普及“互联网+”农技推广服务，鼓励广大农民和新型经营主体利用信息平台获取服务信息，发挥好信息平台在管理决策、快速精准服务等作用，不断提升农技推广信息化服务水平。

（五）大力示范推广先进适用技术。围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，遴选推介水稻福香占等35个农业主导品种和水稻精量播种技术、杂交水稻制种机械等19项主推技术，依托科技示范展示场所（基地）和高素质农民培训（实训）基地，开展技术培训、实操实训、观摩学习等活动，加强良种良法良机良艺应用展示示范，加快高产优质品种和先进适用技术模式推广应用。推行基层农技员包村联户服务机制，每名基层农技员定向包联至少1个行政村，联系若干农业生产大户或农民技术员，推动农业“五新”进村入户到田。

（六）继续深化基层农技推广体系改革。构建适应新时代发展要求的多元互补、高效协同的农技推广体系，为新型农业经营主体和小农户提供全程化、精准化和个性化的指导服务。提升基层农技推广机构服务能力。立足职责履行和发展要求，明确县乡农技推广机构公益性定位，对乡镇农技推广机构与其他机构综合设置的，要确保专门岗位、专门人员履行公益性农技推广职能。支持农技推广机构与经营组织协同开展农技服务，鼓励农技人员提供技术增值服务并合理取酬。引导科研院校开展农技服务。支持鼓励农业科研院校发挥人才、成果、平台等优势，采取院（校）地共建、科技驿站等创新模式，开展农技人员培训、建设试验示范基地，加快农业“五新”推广应用。壮大社会化农技服务力量。引导支持涉农企业、合作社和社会化专业服务组织，通过公开招标、定向委托等方式，积极承接公益性农技服务。

四、资金补助范围、内容、标准

（一）补助范围。

2025年度安排我县基层农技推广体系补助项目中央财政资金94万元<农牧业（其中10万元用于大豆大面积单产提升行动）>。

（二）补助原则。

按照省农业农村厅下达的2025年任务清单、补助内容和标准、绩效目标进行分配。

（三）补助内容和标准。

1.提升基层农技队伍服务能力补助30万元。培训经费用于县乡农技人员参加异地培训、集中办班、现场实训、网络培训等所需的学费、教材费、场地费、差旅费、食宿费、交通费、讲课费等。

2.建设农业科技示范展示基地补助24万元。建设3个农业科技示范展示基地，每个示范基地补助8万元，用于基地标牌制作、购买新机具、种子（苗）、农（兽）药、肥料和饲料等，以及开展技术集成试验示范、推广应用、展示观摩和示范培训等补助。每个基地示范推广2项以上农业主推技术，开展观摩培训4次以上。

3.培育农业科技示范主体补助15万元。遴选500个农业科技示范主体（种植业420个、畜牧业80个），每个科技示范主体补助300元，用于购买种子（苗）、农（兽）药、肥料和饲料等。

4.农技推广服务信息化建设补助1万元。每个县农业科技网络书屋建设补助1万元，用于广泛开展农业技术推广普及、在线学习、互动交流。购买信息化服务由县农业农村局与运营商签订服务协议，统一结算。

5.农技推广服务特聘计划补助7.2万元。招收特聘农技员4名（含动物防疫员），每个特聘农技员补助1.8万元（含绩效奖励），主要用于特聘农技员为县域农业特色优势产业发展提供技术指导、咨询服务、为小农户从事农业生产经营提供技术帮扶、与基层农技人员结对开展农技服务，增强农技人员专业技能和实操水平等补助。

6.大豆大面积单产提升行动10万元。主要用于建立1个20亩以上（含20亩）大豆单产提升示范片1万元；开展线上线下培训不少于10次、人员不少于500人次，培训机构采取竞争性谈判的政府采购方式进行确定，培训资金以9万元为采购最高控制价。

7.其他费用补助6.8万元。主要用于县乡农技人员进村入户开展技术指导服务所需差旅费、聘请技术专家、技术资料印刷、制度建设及工作考评、宣传报道等费用。

（四）补助方式。

县农业农村局对农业科技示范基地、农业示范主体及大豆单产提升示范片的遴选条件进行细化，按照宁化县农业农村局2025年度基层体系项目农业科技示范展示基地和大豆单产提升示范片申报指南，农业科技示范主体申报要求确定。农业科技示范展示基地认真开展观摩、培训和农业先进适用技术试验示范，经农业农村局专家验收合格后给予资金补助。补助方式由农业农村局以“一卡通”形式发放（农业科技试验示范基地需提供购买种子（苗）、农（兽）药、肥料、饲料等税务发票）。种植业农业科技示范主体采取补助种子、农药、肥料等生产资料；畜牧业科技示范主体采取补助种苗、兽药、饲料等生产资料；大豆单产提升示范片20亩以上（含20亩）每亩补助不超过500元，补助资金采取直接补助的方式给予种植经营主体。

五、保障措施

（一）加强组织实施。

紧紧围绕主要目标和主要任务，加强组织领导，明确职责任务，细化工作安排，形成工作合力。切实做好落实。

（二）强化跟踪落实。建立项目跟踪制度、健全工作制度，强化动态管理，紧盯执行进度，及时掌握项目执行进展和资金使用情况；有序高效推进项目实施，并按要求及时上报工作情况和进度。

（三）加强绩效考评。

县农业农村部门要充分发挥农业农村部转移支付管理平台和“中国农技推广”信息平台的作用，做好项目实施、资金执行、绩效目标上报等工作。要严格按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，建立绩效管理指标体系，明确绩效目标，强化过程管理，开展绩效自评。

（四）加强总结宣传。认真总结项目实施过程中的经验做法，发掘一批在开展稳产保供、应急救灾、科技服务等工作中涌现的经验模式、典型人物和先进事迹，通过广播电视、报刊杂志以及直播、短视频等新媒体形式进行宣传推介，为农技推广工作营造良好氛围。

附件：1.2025年度宁化县基层农技推广体系改革与建设项目

农业科技示范展示基地申报要求

2.2025年度宁化县基层农技推广体系改革与建设项目大豆单产提升示范片申报要求

3.2025年度宁化县基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范主体申报要求

4.2025年度宁化县基层农技推广体系项目农技推广服务特聘农技员（动物防疫员）的要求及考核办法

5.宁化县大豆单产提升示范技术指导小组

6.2025年度宁化县基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效考评指标体系

附件1

2025年度宁化县基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范展示基地申报要求

为打造试验示范、技术培训、科普宣传为一体的现代农业科技试验示范基地，围绕我县优势农产品和特色产业发展需求，按照示范推广到位、培训指导到位、产业引领到位的要求，建设（含河龙贡米、薏米、茶叶、果树、蔬菜、食用菌）示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地。有关申报要求如下：

一、农业科技示范展示基地申报条件

1.全县范围内农业企业、专业合作社、家庭农场且成立3年以上，应在工商部门正式注册登记，需提供营业执照；

2.申报主体须流转土地水稻300亩、茶叶200亩、果蔬100亩（设施大棚50亩）、薏米100亩、食用菌20亩（林地10万袋），以上均需流转10年以上并提供土地流转材料及其他佐证材料。

3.申报主体有建立农产品可追溯或农机安全生产制度；

4.示范基地至少要与市级及以上农业科研院校（所）有效结合（签订服务协议书），发挥示范、展示、培训作用；

5.示范展示基地需推广2项以上农业主推技术，开展观摩培训4次以上，每个基地直接联系农户不少于10户；

6.本项目申报不得与局其他业务部门实施的农业项目和近三年有享受过该项目补贴的农业主体重复补助；

7.为做大我县富硒农业当年度有土壤、产品硒检测报告和硒产品包装优先（需提供照片）。

8.为强化农业品牌建设，获得绿色食品、有机食品认证的农业企业（专业合作社、家庭农场）优先。

二、申报程序

示范展示基地向乡镇农技站提出申请，由乡镇统一上报县农业农村局，申请标明主导品种、主推技术和技术负责人等信息，经县农业农村局专家评定并公示无异议后实施。

附件2

2025年度宁化县基层农技推广体系改革与建设项目大豆单产提升示范片申报要求

为有效提升大豆种植单产，提升各类经营主体规模发展大豆积极性，2025年建立1个20亩以上（含20亩）大豆单产提升示范片，示范带动全县大豆稳定生产。有关申报要求如下：

- 申报条件。

1.全县范围内农业企业、专业合作社、家庭农场且成立3年以上，应在工商部门正式注册登记，需提供营业执照；

2.申报主体种植大豆20亩以上（含20亩），需提供土地流转材料及其他佐证材料；

3.申报主体有建立农产品可追溯或农机安全生产制度；

4.开展大豆新品种、新技术、虫害综合防治、农产品质量安全、防灾减灾等技术示范；

5.本项目申报不得与局其他业务部门实施的农业项目重复补助。

二、申报程序

由实施经营主体自愿申报，村委会根据主体申报情况进行逐项核实补助面积、“一卡通”账号、身份证号码等信息无误后盖章确认，由乡（镇）农技站负责审核申报材料的完整性、真实性和准确性，核对无误后上报县农业农村局，经县农业农村局专家评定并公示无异议后实施。

附件3

2025年度宁化县基层农技推广体系改革与

建设项目农业科技示范主体申报要求

为公开、公平、公正选择能力较强、乐于助人的新型农业经营主体带头人、种养大户、乡土专家等作为农业科技示范主体。通过指导服务、技术培训等方式，把配套集成、简单易学的种养技术、防灾减灾和标准化生产技术传授给示范主体，把省工省力、节本增效的新型农机具推广到示范主体，把农业生产投入品供给和农产品供求等信息发送到示范主体，提高示范主体的自我发展能力。有关申报要求如下：

一、科技示范主体申报条件

1.拥护党在农村的各项方针政策，遵纪守法，明礼诚信，乐于帮助和带动周边农户依靠科技发展农业生产;

2.具有丰富的生产实践经验，生产经营规模较大，种植水平较高；

3.家庭常年从事种植业（养殖业），劳动力在2人以上，其中至少有1人文化程度在初中以上；

4.种植业科技示范主体规模要求：水稻30亩以上（其中河龙贡米和水稻制种10亩以上）、薏米10亩以上、茶叶20亩、果树20亩、食用菌占地20亩、蔬菜20亩以上；

5.畜牧业科技示范主体养殖规模要求：养羊100头以上、养牛50头以上、养猪250头以上（可养区内）、家禽1000只以上等种养大户。在同等条件下，优先选择专业合作社带头人、家庭农场、种养大户。

二、科技示范主体申报程序

1.科技示范主体优先从专业村、特色村、样本村中选择；

2.由主体自愿申请，填写科技示范主体申报表，村民委员会择优推荐，小微群公示，并在所在乡镇张榜公示无异议后确认上报县农业农村局。

附件4

2025年度宁化县基层农技推广体系项目

农技推广服务特聘农技员（动物防疫员）

的要求及考核办法

为加快推进我县农技推广体系改革与建设工作，围绕优势特色产业发展需求，继续从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手中招募特聘农技员（动物防疫员），开展产业技术指导服务。现将农技推广服务特聘农技员（动物防疫员）有关要求及考核办法如下：

一、农技推广服务特聘农技员（动物防疫员）的要求

（一）招聘原则

由乡镇政府负责此次招聘工作，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取统一招聘方式进行。

（二）招聘对象

一是农业乡土专家；二是农业种养能手；三是农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的技术骨干；四是退休农业科技推广人员；五是农业科研教学单位中长期在生产一线开展成果转化与技术服务的科技人员。农业系统体制内在岗人员不纳入特聘农技员（动物防疫员）招聘范围。

（三）招聘条件

1.具有良好的政治思想素质，热爱农业农村工作，责任心、服务意识和协调能力较强;

2.具有丰富的农业生产实践经验、较高的技术专长和科技素质;

3.遵纪守法，品行端正，无违纪、违法犯罪记录;

4.招聘对象须具有宁化县户籍（退休农业科技推广人员、农业科研教学单位科技人员不限户籍）、中专或高中以上文化程度，年龄在55周岁（1970年9月30日后出生）以下；退休农业科技推广人员具有中级职称以上且年龄不得超过65周岁。

（四）职责与任务

1.帮助脱贫户发展特色产业。联系有关专家，配合当地基层干部，协调新型经营主体带头人，指导脱贫户科学发展特色产业。

2.开展农业技术指导服务。对接农业科研教学单位，为脱贫户提供技术指导，开展咨询服务，解决产业发展技术难题，展示示范先进适用技术，对脱贫户进行技能培训，提高科学种养水平。

3.与我县农技人员结对开展包村联户农技服务，增强农技人员专业技能和实操水平。

4.宣传脱贫衔接期政策。宣讲脱贫巩固、产业扶持等强农惠农富农政策，让脱贫衔接期政策家喻户晓、深入人心。

（五）招聘程序

1.个人申请：符合条件的需携带本人身份证、毕业证原件和复印件，1寸近期免冠彩色照片2张，到乡镇农技站（畜牧兽医水产站）报名，并填写报名表。

2.由乡镇政府进行技能考核确定人选。

3.研究公示：确定初步人选后，由乡镇政府对拟招聘特聘人员进行公示，公示期5个工作日。

4.签订服务合同：公示期满后，即为我县2025年度农技推广特聘农技员（动物防疫员），由乡镇农技站（畜牧兽医水产站）与其签订农技推广服务合同，并颁发特聘证书。

（六）管理与考核

由乡镇政府对特聘农技员（动物防疫员）实行合同管理。以工作任务完成情况、服务对象(特别是脱贫对象)的满意率、解决产业发展实际问题所取得的成效等为主要考核指标，采取量化打分和实地测评相结合的方式，对特聘农技员（动物防疫员）进行绩效考核。考核分年中抽查和年终考评。

二、农技推广服务特聘农技员（动物防疫员）绩效考评办法

（一）考评方式：材料评审、乡镇聘用、乡镇考评。

（二）考评内容：综合考评（德、能、勤、绩）、业务考评（履行服务协议情况）、服务对象考评（科技示范主体满意度测评）等3项内容完成情况。考评实行百分制。

（三）考评办法

1.综合考评(40分）

主要对特聘农技员的德、能、勤、绩进行综合考评。具体考评内容如下：

⑴德（5分）：主要考评在服务三农工作职业道德、服务意识、责任心强等方面，按照社会公论好、较好、一般三档次，分别给予5分、4分、3分；

⑵能（10分）：有制定年度技术指导服务计划的得1分，否则不得分；有联系有关专家且配合县乡农技员开展农技推广服务的得2分，否则不得分；帮助农户（脱贫户）解决一项技术问题得1分，封顶5分；有组织技术培训（室内培训或现场培训）不少于2次的得2分，每少1次扣1分；

⑶勤（10分）：每月深入田间指导服务不少于10次或一年深入田间指导服务不少于120次，并提供入户指导服务工作笔记得10分，每少1次扣1分；

⑷绩（15分）：推广农业“五新”（新品种、新技术、新肥料、新机具、新农药或兽药）每项技术得2.5分，封顶10分；带动当地特色主导产业发展成效显著、较显著、一般的分别给予5分、4分、3分。

2.业务考评（30分）

主要对特聘农技人员履行服务协议完成的业务工作情况及取得的实绩进行考评。具体考评内容如下：

⑴服务示范主体(15分)：有挂钩5个科技示范主体的得15分，每少一个扣3分；

⑵服务脱贫户（15分）：带动15户以上脱贫户掌握农业先进技术，带领脱贫户增收致富，按成效显著、较显著、一般三个档次，分别给予15分、13分、10分。

3.服务对象满意度测评（30分）

服务对象是指特聘农技员（动物防疫员）挂钩服务的5个科技示范主体。采取对科技示范主体问卷调查或电话抽查等形式，对特聘农技员（动物防疫员）在服务态度、信息咨询、技术服务或培训等方面进行满意度测评，并要求抽查服务对象不少于3个。

⑴服务态度（10分）：按满意、较满意、一般三档次分别给予得10分、8分、6分；

⑵技术服务或培训效果（10分）：按满意、较满意、一般三档次分别给予得10分、8分、6分；

⑶信息咨询（10分）：按满意、较满意、一般三档次分别给予得10分、8分、6分；

- 绩效考评结果应用

绩效奖励按考评结果优秀、合格、不合格三个等次进行发放，依考评等次给予每人每月绩效奖励300元、200元、0元。对特聘农技员（动物防疫员）获得年度考评优秀者，可作为下次优先续聘依据。

附件5

宁化县大豆单产提升示范技术指导小组

为有效提升大豆单产种植效益，提高各类经营主体规模发展大豆积极性，开展大豆单产提升示范，经研究，成立大豆单产提升示范技术指导小组，组成人员如下：

组     长： 凌延平  宁化县农业机械推广中心

成     员： 邱星菊  宁化县农科教中心

邱剑华   宁化县农技站

卓美兰   宁化县植保站

张运潭   宁化县种子站

邱桂如   宁化县农技站

技术指导小组下设办公室，办公地点设在县农科教中心，由邱星菊同志兼任办公室主任，负责该项目的日常实施。

附件6

2025年宁化县基层农技推广体系改革

与建设补助项目绩效考评指标体系

| 绩效考评 指标 | 绩效考评标准 |
| --- | --- |
| 基层农技 人员培训 | ①全县1/10以上在编基层农技人员接受部省级组织连续不少于5天脱产业务培训； ②县级组织1/3以上在编基层农技骨干人员接受不少于5天的脱产业务培训； ③参加骨干人才培训取得良好效果。 |
| 建设长期稳定的科技示范基地 | 建立3个农业科技示范基地，每个基地需示范推广2项以上农业主推技术、开展观摩培训4 次以上。 |
| 农业主体技术到位率 | 农业主体技术到位率≥95% |
| 大豆大面积单产提升行动 | 开展高油高产大豆品种试验、示范推广，增产增效技术培训10次以上，培训学员500人次以上。 |
| 农技推广服务对象满意度 | 农技推广服务对象满意度≥85% |