## 宁化县2022年乡村振兴省级试点示范村项目计划表
泉上镇2023年度乡村振兴省级试点示范村项目库申报表
单位：万元
填报单位:(公章） 审核： 负责人: 经办人: 填表时间：2023.2.22
序号 | 项目实施地点 |  | 项目名称 | 项目建设内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 计划 投资 | 合计 | 资金来源 | 备注
| 乡镇 | 村
1 | 泉上镇 | 谢新村 | 谢新村知青产业发展中心项目(游客集散中心) | 建设知青文化产品展示厅、知青主题餐厅、知青户外农耕活动中心、知青篮球场护栏和完善相应的配套基础服务设施。 | 2023.3 | 2023.12 | 130 | 270 | 省级乡村振兴专项资金
2 |  |  | 谢新村农产品深加工车间项目 | 建设占地面积约1000平方米厂房，并完善相应的配套基础设施。引进生产地瓜、玉米等特色农产品加工线两条。 | 2023.5 | 2023.12 | 75 |  | 省级乡村振兴专项资金
3 |  |  | 谢新村新村组环境整治 | 对新村组房屋立面改造10栋并整治拆除破旧附属房和整治周边基础环境。 | 2023.5 | 2023.12 | 50 |  | 省级乡村振兴专项资金
4 |  |  | 谢新村泉南休闲广场整治 | 对泉南小组原空地约400㎡进行改造成休闲广场，增设文化宣传栏和周边人居环境整治。 | 2023.5 | 2023.12 | 15 |  | 省级乡村振兴专项资金

## Sheet1 (hidden)
宁化县2019年中央专项彩票公益金项目进度表7月
盖章： 填报时间： 月 日 填报人员： 审核：
序号 | 项目实施地点 |  | 项目名称 | 任务 | 招投标 | 备料 | 开工 | 竣工 | 验收 | 发放资金
| 乡镇 | 村
1 | 安乐镇 | 安乐村 | 项目名称: 道路建设工程; 任务: 2; 招投标: √; 发放资金: 109
2 |  |  | 项目名称: 挡墙建设工程
3 | 安远镇 | 洪围村 | 道路建设工程 | 3 | √ | √ | √ |  |  | 175
4 |  | 岩前村 | 项目名称: 横江桥; 招投标: √; 备料: √; 开工: √
5 |  | 后溪村 | 项目名称: 罗江下桥; 招投标: √; 备料: √; 开工: √
6 | 曹坊镇 | 三黄村 | 溪源桥建设 | 2 | √ | √ | √ |  |  | 110
7 |  | 石牛村 | 项目名称: 道路建设工程 挡墙建设工程; 招投标: √; 备料: √; 开工: √
下曹村 | bar: 招投标 to 开工
8 | 城郊镇 | 马元亭村 | 项目名称: 道路建设工程; 任务: 1; 发放资金: 129
旧墩村
上畲村
9 | 城南镇 | 横锁村 | 道路建设工程 | 1 | √ | √ | √ |  |  | 87
水口村 | bar: 招投标 to 开工
10 | 方田乡 | 方田村 | 道路建设工程 | 2 | √ | √ | √ |  |  | 89
朱王村 | bar: 招投标
11 |  | 岭下村 | 项目名称: 挡墙建设工程; 招投标: √; 备料: √; 开工: √
12 | 河龙乡 | 河龙村 | 项目名称: 道路建设工程; 任务: 1; 招投标: √; 发放资金: 85
永建村 | bar: 招投标
下伊村 | bar: 招投标
13 | 湖村镇 | 龙头村 | 道路建设工程 | 1 | √ | √ | √ |  |  | 110
店上村 | bar: 招投标 to 开工
14 | 淮土镇 | 赤岭村 | 赤岭村道路 建设工程 | 2 | √ | √ | √ |  |  | 206
15 |  | 团结村 | 项目名称: 道路建设工程; 招投标: √; 备料: √; 开工: √
青平村 | bar: 招投标 to 开工
16 | 济村乡 | 武层村 | 项目名称: 河道护堤建设 工程; 任务: 2; 招投标: √; 发放资金: 114
三村村 | bar: 招投标
17 |  | 罗家村 | 项目名称: 道路建设工程; 招投标: √
18 | 泉上镇 | 泉永村 | 项目名称: 道路建设工程; 任务: 2; 招投标: √; 发放资金: 146
19 |  |  | 项目名称: 挡墙建设工程
20 | 石壁镇 | 桃金村 | 挡墙建设工程 | 4 | √ |  | √ |  |  | 285
21 |  | 红旗村 | 项目名称: 龙咕嘴桥; 招投标: √; 开工: √
禾口片贫困村道路建设工程
22 |  | 官坑村 | bar: 招投标; 开工
溪背村 | bar: 招投标; 开工
杨边村 | bar: 招投标; 开工
陈塘村 | bar: 招投标; 开工
23 |  | 陈家村 | 项目名称: 石壁片贫困村道路建设工程; 招投标: √; 开工: √
江头村 | bar: 招投标; 开工
江家村 | bar: 招投标; 开工
24 | 水茜镇 | 沿口村 | 项目名称: 沿口村道路硬化 庙前村道路硬化; 任务: 1; 招投标: √; 发放资金: 153
庙前村 | bar: 招投标
25 | 治平乡 | 田畲村 | 项目名称: 道路建设工程; 任务: 2; 招投标: √; 发放资金: 102
26 |  |  | 项目名称: 挡墙建设工程
27 | 中沙乡 | 中沙村 | 道路建设工程 | 1 | √ | √ | √ |  |  | 100
下沙村 | bar: 招投标
半溪村 | bar: 招投标
楼家村 | bar: 招投标 to 开工
40个村完成招投标

## Sheet3 (hidden)
宁化县2019年中央专项彩票公益金项目进度表7月
盖章： 宁化县扶贫办 填报时间： 7月31日 填报人员：黄富强 审核：
序号 | 项目实施地点 |  | 项目名称 | 项目建设完成进度 | [8 empty] | 项目总投资（万元）
| 乡镇 | 村 |  | 设计 | 招投标 | 开工 | 当前形象
进度（可参照以下分类进行描述）
[7 empty] | 正在设计 | 已完成设计 | 正走招投标程序 | 已完成招投标 | 主体工程不足50% | 主体工程超过50%
1 | 安乐镇 | 安乐村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 招投标后公示期间 | [5 empty] | 109 | 109
2 |  |  | 挡墙建设工程
3 | 安远镇 | 洪围村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 完成招投标，7月26日开工。 | [5 empty] | 101 | 101
4 |  | 岩前村 | 横江桥 | √ | √ | √ | 完成招投标，7月28日开工。 | [5 empty] | 51 | 51
5 |  | 后溪村 | 罗江下桥 | √ | √ | √ | 完成招投标，7月29日开工。 | [5 empty] | 27.2828 | 27
6 | 曹坊镇 | 三黄村 | 溪源桥建设 | √ | √ | √ | 7月22日开始动工，主体工程不足50%。 | [5 empty] | 38.21 | 38
7 |  | 石牛村 | 道路建设工程 挡墙建设工程 | √ | √ | √ | 7月20日开始动工，主体工程不足50%。 | [5 empty] | 74.13 | 74
|  | 下曹村 |  | √ | √ | √ | 7月18日开始动工，主体工程不足50%。
8 | 城郊镇 | 马元亭村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 正走招投标程序 | [5 empty] | 147 | 147
|  | 旧墩村 |  | √ | √ |  | 正走招投标程序
|  | 上畲村 |  | √ | √ |  | 正走招投标程序
9 | 城南镇 | 横锁 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 7月25日开工，已完成路基建设，路面还没开始做 | [5 empty] | 89 | 89
|  | 水口 |  | √ | √ | √ | 7月19日开工，已完成路基建设，路面已完成70%
10 | 方田乡 | 方田村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标，路基整理完成80%。 | [5 empty] | 51.4468 | 51
|  | 朱王村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标。
11 |  | 岭下村 | 挡墙建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，施工设备已进场。 | [5 empty] | 41.1468 | 41
12 | 河龙乡 | 河龙村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 88.0306 | 88
|  | 永建村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
|  | 下伊村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
13 | 湖村镇 | 龙头村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 7月25日开工，料已进场，路面开始平整 | [5 empty] | 111.1318 | 111
|  | 店上村 |  | √ | √ | √ | 7月25日开工，料已进场，路面开始平整
14 | 淮土镇 | 赤岭村 | 赤岭村道路 建设工程 | √ | √ | √ | 18号已开工，已完成路基建设，目前在做挡墙 | [5 empty] | 44 | 44
15 |  | 团结村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 18号已开工，已完成路基建设，目前在做路面 | [5 empty] | 168 | 168
|  | 青平村 |  | √ | √ | √ | 18号已开工，已完成路基建设，目前在做路面
16 | 济村乡 | 武层村 | 河道护堤建设 工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 102.1 | 102
|  | 三村村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
17 |  | 罗家村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 14 | 14
18 | 泉上镇 | 泉永村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 完成施工合同、监理合同签订及料场选址 | [5 empty] | 68.2813 | 68
19 |  |  | 挡墙建设工程 | √ | √ |  | 完成施工合同、监理合同签订及料场选址 | [5 empty] | 81 | 81
20 | 石壁镇 | 红旗村 | 龙咕嘴桥 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 38 | 38
21 |  | 桃金村 | 挡墙建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 34 | 34
22 |  | 官坑村 溪背村 杨边村 陈塘村 红旗村 | 禾口片贫困村道路建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 134.2679 | 134
23 |  | 陈家村 江头村 江家村 | 石壁片贫困村道路建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 86 | 86
24 | 水茜镇 | 沿口村 | 沿口村道路硬化 庙前村道路硬化 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 157.1939 | 157
|  | 庙前村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
25 | 治平乡 | 田畲村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 49 | 49
26 |  |  | 挡墙建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 56.3419 | 56
27 | 中沙乡 | 中沙村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 7月26日动工，目前在整理路面还未铺垫底层 | [5 empty] | 103 | 103
|  | 下沙村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
|  | 半溪村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
|  | 楼家村 |  | √ | √ | √ | 7月26日动工，垫底层已铺好
合计
注意事项：1、从7月开始填报本表格，每月分村填报进度情况；2、项目建设完成进度前三项选填√或不填，当前形象进度：用文字（结合实物量）或百分比简明扼要地反映已施工程的形象部位和进度情况。 3、资金投入为累计投入。
备注：乡镇还没完成招投标的：项目总投资先填财审后的金额。

## Sheet4 (hidden)
宁化县2019年中央专项彩票公益金项目进度表7月
盖章： 宁化县扶贫办 填报时间： 7月31日 填报人员： 黄富强 审核：
序号 | 项目实施地点 |  | 项目名称 | 项目建设完成进度 | [8 empty] | 项目总投资（万元）
| 乡镇 | 村 |  | 设计 | 招投标 | 开工 | 当前形象
进度（可参照以下分类进行描述）
[7 empty] | 正在设计 | 已完成设计 | 正走招投标程序 | 已完成招投标 | 主体工程不足50% | 主体工程超过50%
1 | 安乐镇 | 安乐村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 招投标后公示期间 | [5 empty] | 109.855
2 |  |  | 挡墙建设工程
3 | 安远镇 | 洪围村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 完成招投标，7月26日开工。 | [5 empty] | 101.8093
4 |  | 岩前村 | 横江桥 | √ | √ | √ | 完成招投标，7月28日开工。 | [5 empty] | 51.7289
5 |  | 后溪村 | 罗江下桥 | √ | √ | √ | 完成招投标，7月29日开工。 | [5 empty] | 27.2828
6 | 曹坊镇 | 三黄村 | 溪源桥建设 | √ | √ | √ | 7月22日开始动工，主体工程不足50%。 | [5 empty] | 38.21
7 |  | 石牛村 | 道路建设工程 挡墙建设工程 | √ | √ | √ | 7月20日开始动工，主体工程不足50%。 | [5 empty] | 74.13
|  | 下曹村 |  | √ | √ | √ | 7月18日开始动工，主体工程不足50%。
8 | 城郊镇 | 马元亭村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 正走招投标程序 | [5 empty] | 147.7522
|  | 旧墩村 |  | √ | √ |  | 正走招投标程序
|  | 上畲村 |  | √ | √ |  | 正走招投标程序
9 | 城南镇 | 横锁 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 7月25日开工，已完成路基建设，路面还没开始做 | [5 empty] | 89.5286
|  | 水口 |  | √ | √ | √ | 7月19日开工，已完成路基建设，路面已完成70%
10 | 方田乡 | 方田村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，路基整理完成80%。 | [5 empty] | 51.4468
|  | 朱王村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标。
11 |  | 岭下村 | 挡墙建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，施工设备已进场。 | [5 empty] | 41.1468
12 | 河龙乡 | 河龙村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 88.0306
|  | 永建村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
|  | 下伊村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
13 | 湖村镇 | 龙头村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 7月25日开工，料已进场，路面开始平整 | [5 empty] | 111.1318
|  | 店上村 |  | √ | √ | √ | 7月25日开工，料已进场，路面开始平整
14 | 淮土镇 | 赤岭村 | 赤岭村道路 建设工程 | √ | √ | √ | 18号已开工，已完成路基建设，目前在做挡墙 | [5 empty] | 44.5662
15 |  | 团结村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 18号已开工，已完成路基建设，目前在做路面 | [5 empty] | 168.5639
|  | 青平村 |  | √ | √ | √ | 18号已开工，已完成路基建设，目前在做路面
16 | 济村乡 | 武层村 | 河道护堤建设 工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 102.1
|  | 三村村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
17 |  | 罗家村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 14.7615
18 | 泉上镇 | 泉永村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 完成施工合同、监理合同签订及料场选址 | [5 empty] | 68.2813
19 |  |  | 挡墙建设工程 | √ | √ |  | 完成施工合同、监理合同签订及料场选址 | [5 empty] | 81.663
20 | 石壁镇 | 红旗村 | 龙咕嘴桥 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 38.6807
21 |  | 桃金村 | 挡墙建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 34.8214
22 |  | 官坑村 溪背村 杨边村 陈塘村 红旗村 | 禾口片贫困村道路建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 134.2679
23 |  | 陈家村 江头村 江家村 | 石壁片贫困村道路建设工程 | √ | √ | √ | 已完成招投标，7月31施工队进场 | [5 empty] | 86.5033
24 | 水茜镇 | 沿口村 | 沿口村道路硬化 庙前村道路硬化 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 157.1939
|  | 庙前村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
25 | 治平乡 | 田畲村 | 道路建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 49.542
26 |  |  | 挡墙建设工程 | √ | √ |  | 已完成招投标 | [5 empty] | 56.3419
27 | 中沙乡 | 中沙村 | 道路建设工程 | √ | √ | √ | 7月26日动工，目前在整理路面还未铺垫底层 | [5 empty] | 103.5807
|  | 下沙村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
|  | 半溪村 |  | √ | √ |  | 已完成招投标
|  | 楼家村 |  | √ | √ | √ | 7月26日动工，垫底层已铺好
合计 | [12 empty] | 2072.9205
注意事项：1、从7月开始填报本表格，每月分村填报进度情况；2、项目建设完成进度前三项选填√或不填，当前形象进度：用文字（结合实物量）或百分比简明扼要地反映已施工程的形象部位和进度情况。 3、资金投入为累计投入。
表格逻辑关系：①彩票公益金补助投入+彩票公益金结余=中央彩票公益金计划补助；②中央彩票公益金计划补助+其他投入=计划投资。③项目总投资=财审后造价*(1-工程下浮率)。
备注：乡镇还没完成招投标的：项目总投资先填财审后的金额，其它先不填。