## Sheet1
宁化县“十四五”综合交通运输发展规划项目（分2021-2025年、2025-2035年）
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资(万元) | 建设起止年限 | 目前工作进展情况 | 到2020年底预计完成投资（万元） | “十四五”预计 |  | 预计结转“十五五”完成投资 （万元） | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 完成投资 （万元） | 主要形象进度目标
经修改调整后，十四五交通规划项目为89个，总投资约382.2亿元，其中：十四五预计完成投资（103.2-10.1=93.1）93.1亿元，结转十五五完成投资276.2亿元；一是2021-2025年规划项目共37个（含9个续建项目），二是2025-2035年规划储备项目共52个。三是因第8、第11、第15三个项目策划政策及补助不同，包装项目增加费用10.1亿元。★项目已经列入省市十四五综合交通运输发展专项规划项目。
| 交通（89个） |  | 3821668 |  |  | 27700 | 1031548 |  | 2762420
（一） | （2021-2025年）规划项目共37个 |  | 1936248 |  |  | 27700 | 1021548 |  | 887000
1★ | 国道G356线宁化城关何家园至城郊乡瓦庄村公路工程 | 按一级公路标准建设，路线全长6.268公里，路基宽27.5米—49.5米，水泥混凝土路面，高架桥2座1931米，设计速度80公里/小时 | 58648 | 2020-2022 | 进行路基土石方、高架桥梁桩基、箱梁梁片预制等施工 | 18000 | 40648 | 完工 |  | 交通运输局 | 续建项目
2★ | 国道G356线宁化城郊镇瓦庄至石壁客家祖地段公路工程 | 按一级公路标准设计，里程14公里 | 59000 | 2023-2025 | 完成项目建议书编制 | 0 | 59000 | 完工 | 0 | 交通运输局
3★ | 南昌至潮州高速公路三明建宁至宁化段 | 高速公路标准设计，路基宽26米，三明段全长约95.3公里，宁化段全长约83.3公里 | 1110000 | 2025-2028 | 完成工可报告编制工作 | 0 | 500000 | 争取开工 | 610000 | 交通运输局
4★ | 浦梅铁路宁化段项目 | 三明境内约134公里，宁化境内约36.5公里，铁路等级Ι级，单线，限制坡度9‰，最小曲线半径3500米，速度目标值160公里/小时 | 4500 | 2017-2021 | 进行站房和四电工程施工。 |  | 4500 | 竣工通车 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
5★ | 兴泉铁路宁化段项目 | 路线全长537公里，三明境内约185公里，宁化境内约37.4里，按国铁等级Ι级，单线，电气化，设计速度160公里/小时 | 4000 | 2017-2021 | 进行站房和四电工程施工。 |  | 4000 | 竣工通车 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
6★ | 兴泉铁路宁化城关货运枢纽连接线项目 | 按二级公路标准设计，里程5公里 | 10000 | 2021-2024 | 项目建议书编制 | 0 | 10000 | 完工 | 0 | 交通运输局
7★ | 浦梅铁路宁化水茜货运枢纽连接线（浦梅铁路宁化水茜火车站至S221段）项目 | 按二级公路设计，路基宽10米，里程约14公里 | 21000 | 2023-2025 | 完成施工图设计 | 0 | 21000 | 完工 | 0 | 交通运输局
8★ | 莆炎高速枫溪互通及接线工程（一期宁化水茜安寨至儒地叉口段） | 按三级公路设计，里程约8.503公里，路基宽7.5米，水泥混凝土路面 | 7000 | 2021-2022 | 完成工可、完成施工图设计 | 0 | 7000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 乡镇便捷通公路项目
| 莆炎高速枫溪互通及接线工程（二期儒地叉口枫溪乡华山村段） | 按三级公路设计，里程约7.69公里，路基宽7.5米，水泥混凝土路面 | 10000 | 2021-2022 | 完成工可 | 0 | 10000 | 完工 | 0 | 交通运输局
| 水茜镇红十二军暨新独立七师驻地旧址至明溪县枫溪乡东华村河明桥红军游击战旧址公路联络线 | 该项目里程长约16公里，按设计时速30公里/小时、三级公路标准建设，路基宽7.5米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于水茜镇红十二军暨新独立七师驻地旧址，路线终点位于明溪县枫溪乡东华村界。 | 17000 | 2021-2022 | 完成工可、完成施工图设计 | 0 | 17000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路（与第8、9项目属同一个项目，项目包装不同、争取补助不同）
9★ | 长征红色之旅公路工程（凤凰山中央红军长征出发地旧址群经淮土镇至S221） | 按三级公路标准设计，里程11.4公里，路基宽7.5米，水泥混凝土路面，双向2车道 | 10000 | 2022-2024 | 完成施工图设计 | 0 | 10000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路
10★ | 安远镇闽赣省机关旧址群至省道S221红色旅游公路工程 | 该项目里程长约5.3公里，按设计时速30公里/小时、三级公路标准建设，路基宽7.5米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于安远镇里坑村村部前（距离安远镇闽赣省机关旧址群步行约150米），路线终点位于省道221线安远镇转盘处。 | 4000 | 2022-2024 | 项目策划 | 0 | 4000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路
11★ | 闽赣（宁化）智慧物流园货运枢纽连接线（宁化城关至湖村段公路工程）项目 | 按一级公路改扩建，里程约23公里，路基宽21米，沥青砼路面 | 69000 | 2023-2025 | 完成项目建议书编制 | 0 | 69000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 货运枢纽连接线项目
| 湖村镇红色医院至宁化城关红色文化特色展示点(接省道S221）公路联络线 | 该项目里程长约26.2公里，按设计时速60公里/小时、二级公路标准建设，路基宽12米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于湖村镇红军医院旧址，路线终点位于宁化县高堑村（与省道S221线连接），路线途径湖村镇龙头村、湖村村、巫坊村、城门村、下埠村、店上村、谌坑村，中沙乡练畲村、半溪村、雷坊，城郊镇马源亭村、高堑村。 | 39300 | 2023-2025 | 项目策划 | 0 | 39300 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路（与货运枢纽连接线项目属同一个项目，项目包装不同、争取补助不同）
12★ | 曹坊镇长征出发核心展示园（省道S221）至张新华将军故居公路联络线 | 该项目里程长约6.5公里，按设计时速60公里/小时、二级公路标准建设，路基宽10米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于曹坊镇省道S221十字交叉路口，路线终点位于张绣段桥（终点与张新华将军故居至国道G534公路平面交叉）。 | 9000 | 2023-2025 | 项目策划 | 0 | 9000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路（原曹坊下曹至三黄段公路）
| 曹坊至治平（三黄）段公路改建工程 | 按二级公路标准设计，里程6.5公里 | 14000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 14000 | 交通运输局
13★ | 曹坊镇张新华将军故居至国道G534公路工程 | 该项目里程长约3.5公里，按设计时速30公里/小时、三级公路标准建设，路基宽7.5米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于曹坊镇药里迳张新华将军故居，路线终点位于滑石村国道G534。 | 5000 | 2023-2025 | 项目策划 | 0 | 5000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路（原三黄至滑石接G534段公路）
14★ | 湖村镇红色医院至水茜镇红十二军暨新独立七师驻地旧址（接省道S221）公路联络线 | 该项目里程长约14.31公里，按设计时速30公里/小时、三级公路标准建设，路基宽7.5米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于湖村镇巫坊村红军医院，路线终点位于水茜镇中寮村X7A0线平交处。路线途径湖村镇巫坊村、城门村，水茜镇石寮村、杨城村、中寮村。 | 14000 | 2022-2025 | 项目策划 | 0 | 14000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路（原湖村巫坊经石寮至水茜中寮公路）
| 湖村城门至水茜中寮公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程15.49公里 | 10000 | 2025-2027 | 完成施工图设计 | 0 | 0 | 争取开工 | 10000 | 交通运输局 | 旅游公路
15★ | 县道X7A0沙坪至水茜沿溪段公路改建工程 | 路面重铺改造，里程7公里 | 3000 | 2022-2024 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 3000 | 交通运输局
| 水茜镇红十二军暨新独立七师驻地旧址至省道S221公路工程 | 该项目里程长约10.4公里，按设计时速60公里/小时、二级公路标准建设，路基宽12米，水泥混凝土路面，双向2车道，起点位于水茜镇水茜卫生院附近，路线终点位于省道S221线沙坪平交处。路线途径水茜镇水茜村、连海窠、沿溪村、寒坑，河龙乡沙坪村。 | 15000 | 2022-2024 | 项目策划 | 0 | 15000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 红色旅游公路（原沙坪至水茜公路）
16★ | 宁化公交总站 | 拟建公交枢纽综合办公楼、修理厂、停车场、配件库、车辆检测线、加油站、充电站、一类汽车维修、二级维护竣工检等；主要建筑面积19000平方米，新增生产能力（或使用功能）：年增长公交发车2000辆次，车辆充电2000辆次，汽车维修3000辆次。 | 4000 | 2021-2022 | 项目策划 | 0 | 4000 | 完工 | 0 | 交通运输局
17★ | 闽赣（宁化）智慧物流园 | 公铁多式联运型货运中心、主要建设综合办公区、仓储区、运输联运区、配送区、车辆维修服务区、配套服务区 ，总占地面积610亩，总建筑面积30万平方米。 | 50000 | 2021-2025 | 项目策划 | 0 | 50000 | 完工 | 0 | 交通运输局
18★ | 网络货运平台（福建省顺泰天运网络科技有限公司） | 开发网络货运平台，开展“网络货运”业务，预计年营业额达6000万元以上，税收500万元以上。 | 7000 | 2021-2022 | 签约 | 0 | 7000 | 完工 | 0 | 交通运输局
19★ | 宁化物联网智能分拨中心项目 | 占地面积约8.5万平方米，建筑面积约7万平方米，配套仓储区、分拨区、停车场、宾馆、餐饮、培训中心、生活配套、标准冷库、货物集配区、车辆维修区等。 | 20000 | 2021-2022 | 前期工作 | 0 | 20000 | 完工 | 0 | 交通运输局
20★ | 宁化水茜综合运输服务站 | 建设具备有客运、物流、公路养护、邮政业务办理、旅游集散、电商、供销超市、餐饮民宿、农产品展示交易等服务功能。 | 1500 | 2021-2025 | 项目策划 | 0 | 1500 | 完工 | 0 | 交通运输局
21★ | 宁化泉上综合运输服务站 | 建设具备有客运、物流、公路养护、邮政业务办理、旅游集散、电商、供销超市、餐饮民宿、农产品展示交易等服务功能。 | 1500 | 2021-2025 | 前期工作 | 0 | 1500 | 完工 | 0 | 交通运输局
22★ | 宁化石壁综合运输服务站 | 建设具备有客运、物流、公路养护、邮政业务办理、旅游集散、电商、供销超市、餐饮民宿、农产品展示交易等服务功能。 | 1500 | 2021-2025 | 前期工作 | 0 | 1500 | 完工 | 0 | 交通运输局
23 | S221至城郊镇上畲公路改建工程 | 里程5.6公里，四级双车道，路基宽6.5米，，水泥混凝土路面 | 5100 | 2020-2021 | 进行路基土石方、涵洞、挡墙等施工 | 2000 | 3100 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
24 | 马元亭至暖水塘公路改建工程 | 里程9.53公里，四级双车道，路基宽7.5米，路面宽7米，水泥混凝土路面 | 6000 | 2020-2021 | 进行路基土石方、涵洞、挡墙、砼路面等施工 | 2000 | 4000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
25 | 治平湖背角至下坪公路茬口段公路改建工程 | 里程8.2公里，四级双车道，路基宽6.5米，水泥混凝土路面 | 6000 | 2020-2021 | 进行路基土石方、涵洞、挡墙等施工 | 3000 | 3000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
26 | 甘木潭至豪亨公路改建工程 | 里程4公里，四级双车道，路基宽6.5米，水泥混凝土路面 | 3500 | 2020-2021 | 进行路基土石方、涵洞、挡墙等施工 | 1500 | 2000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
27 | 安远隘背至东桥建宁伊家界公路改建工程 | 里程6.22公里，四级双车道，路基宽6.5米，水泥混凝土路面 | 5000 | 2020-2021 | 完成30%路基土石方及涵洞等施工 | 1000 | 4000 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
28 | 淮土竹园至寨下公路改建工程 | 里程3.3公里，四级双车道，路基宽6.5米，水泥混凝土路面 | 1500 | 2020-2021 | 项目开工 | 200 | 1300 | 完工 | 0 | 交通运输局 | 续建项目
29 | 石东线石壁至邓坊段公路改建工程 | 里程5.8公里，四级双车道（经三坑村往东华山），路基宽6.5米，水泥混凝土路面 | 5000 | 2021-2022 | 完成施工图设计 | 0 | 5000 | 完工 | 0 | 交通运输局
30 | 茬口至高峰段公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程7公里 | 5500 | 2021-2022 | 完成施工图设计 | 0 | 5500 | 完工 | 0 | 交通运输局
31 | 安远郑坊桥至增坑公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程8.8公里 | 5200 | 2021-2022 | 进行前期工作 | 0 | 5200 | 完工 | 0 | 交通运输局
32 | 水茜安寨至张坊段公路工程 | 按四级双车道标准设计，里程6.106公里 | 3000 | 2021-2022 | 完成控制价审核 | 0 | 3000 | 完工 | 0 | 交通运输局
33 | 石壁镇南田至邓坊公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程6.2公里 | 5000 | 2021-2022 | 进行前期工作 | 0 | 5000 | 完工 | 0 | 交通运输局
34 | 石壁杨边村至桃金公路改建工程 | 里程4.5公里，四级双车道，路基宽6.5米，水泥混凝土路面 | 1500 | 2021-2022 | 进行前期工作 | 0 | 1500 | 完工 | 0 | 交通运输局
35 | 泉上镇至明溪盖洋交界公路改建工程 | 按三级公路标准设计，里程8.0公里 | 2000 | 2021-2021 | 已经完成施工图设计 | 0 | 2000 | 完工 | 0 | 交通运输局
36 | 国道G534线曹坊镇石牛村至滑石村路面改造工程 | 县公路养护中心路面改造，里程12公里 | 3000 | 2023-2025 | 项目策划 | 0 | 3000 | 完工 | 0 | 交通运输局
37 | 通勤机场建设项目 | 近期按通勤机场标准设计，预留远期军民两用机场发展目标，已规划预留用地 | 300000 | 2024-2035 | 项目策划 | 0 | 50000 | 争取开工 | 250000 | 交通运输局
（二） | （2025-2035年）规划储备项目共52个 |  | 1885420 |  |  | 0 | 10000 |  | 1875420
38 | 贵州至福州（衡阳至福州段）铁路项目 | 建设高速客运专线，全长约760公里,宁化境内35公里，采用国铁Ⅰ级，正线双线，速度目标值350公里/小时 | 420000 | 2025-2035 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 420000 | 交通运输局
39 | 物流园区铁路货运专用线建设项目 | 建设货运铁路线路和站场配套工程，线路从宁化站引出，下穿浦梅、兴泉铁路上龙大桥至宁化物流园区，线路全长4.2公路，国铁1级，电气化，货运志线 | 40000 | 2025-2028 | 项目策划 | 0 | 10000 | 争取开工 | 30000 | 交通运输局
40 | 浦梅铁路宁化段（扩能） | 预留高速铁路客车专线（与现有路线平行） | 500000 | 2025-2035 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 500000 | 交通运输局
41 | 兴泉铁路宁化段(扩能) | 预留高速铁路客车专线（与现有路线平行） | 500000 | 2025-2035 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 500000 | 交通运输局
42 | 宁化曹坊（石牛）至连城高速公路联络线 | 总里程约53公里，三明境内17.5公里,宁化境内约4公里 | 52000 | 2025-2035 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 52000 | 交通运输局
43 | 国道G356线客家祖地至五里亭（江西石城界）段公路工程 | 按一级公路标准设计，里程长约10公里 | 50000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 50000 | 交通运输局 | 三期
44 | 国道G356线宁化城关何家园至城南镇峰头（清流交界）段公路工程 | 按一级公路标准设计，里程长约12公里 | 60000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 60000 | 交通运输局 | 四期
45 | 浦梅铁路宁化水茜货运枢纽站 | 建设综合办公区、仓储区、运输联运区、配送区、车辆维修服务区、配套服务区等。 | 30000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 30000 | 交通运输局
46 | 兴泉铁路（宁化）物流集散广场建设项目 | 建设物流仓储等配套设施。 | 10000 | 2025-2027 | 前期工作 | 0 | 0 | 争取开工 | 10000 | 交通运输局
47 | 闽赣冷链物流配送中心 | 占地面积20亩，建设低温库、周转仓库、配套交易区、停车场及购置冷链车辆等。 | 5500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5500 | 交通运输局
48 | 济洋线济村至罗家村段公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3.9公里 | 1500 | 2025-2027 | 进行前期工作 | 0 | 0 | 争取开工 | 1500 | 交通运输局
49 | 县道三黄（曹坊）至治平公路 | 按二级双车道标准设计，里程7.5公里 | 10000 | 2025-2027 | 完成施工图设计 | 0 | 0 | 争取开工 | 10000 | 交通运输局
50 | 湖村天鹅洞至清流左拔公路工程 | 按四级公路标准设计，里程6.8公里 | 6800 | 2025-2027 | 完成施工图设计 | 0 | 0 | 争取开工 | 6800 | 交通运输局 | 旅游公路
51 | 宁化县城乡公交一体化提升工程 | 购置公交车，设置充电桩及智能信息化建设、站点建设，实现县城20公里范围内全面通公交化 | 8000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 8000 | 交通运输局
52 | 宁化县城区物流配送提升改造工程 | 购置冷链设备，升级现有场所、设备，新增终端智能设备 | 7000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 7000 | 交通运输局
53 | 公路科技治超系统项目 | 辖区公路国、省道主干线建设5套科技治超系统，每套系统包括引导设施建设和电子抓拍系统设置，以及交通执法监控平台和指挥调度统一管理平台等设施建设 | 1500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1500 | 交通运输局
54 | 县道X794至石下村田螺寨红军兵工厂旧址红色旅游公路工程 | 按三级公路标准设计，里程3.3公里 | 2000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 2000 | 交通运输局
55 | 河龙大洋至水茜沿溪旅游公路工程 | 按四级双车道标准设计，里程3公里 | 1700 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1700 | 交通运输局
56 | 宁化安远至江西塘坊段公路改建工程 | 按二级公路标准设计，里程17公里 | 25500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 25500 | 交通运输局 | 省道规划调整
57 | 治平至田畲公路改建工程 | 按三级、局部四级双车道标准设计，里程10.7公里 | 6000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 6000 | 交通运输局
58 | 淮五线凤山至五星公路改建工程 | 按三级公路标准设计，里程4.74公里 | 5000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5000 | 交通运输局
59 | 洋大线洋坊至三大公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程9.34公里 | 5000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5000 | 交通运输局
60 | 横锁至肖家公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程8.8公里 | 4400 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 4400 | 交通运输局
61 | 济村碗瑶至新田公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程8.143公里 | 4070 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 4070 | 交通运输局
62 | 中沙至武昌公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程8公里 | 4000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 4000 | 交通运输局
63 | 国道G356至城隍岭公路改建工程（通济村乡） | 按二级公路标准设计，里程1公里 | 2000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 2000 | 交通运输局
64 | 国道G356至横锁公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3.5公里 | 1050 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1050 | 交通运输局
65 | 泉上至石背公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3.0公里 | 1000 | 2025-2027 | 完成施工图设计 | 0 | 0 | 争取开工 | 1000 | 交通运输局
66 | 济村至长坑公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3.76公里 | 1500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1500 | 交通运输局
67 | 治平开子山至湖其坑公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3公里 | 1000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1000 | 交通运输局
68 | 高峰至庵际公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3公里 | 1000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1000 | 交通运输局
69 | 城南镇G356线至小基头公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程2.4公里 | 1000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1000 | 交通运输局
70 | 机动车维护中心建设项目 | 占地面积50亩，包括维修车间、停车场，办公室等配套设施等 | 6000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 6000 | 交通运输局
71 | 城市出租车个性化服务平台项目 | 建设办公用房、停车场、购买100辆出租车及配套设施 | 5000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5000 | 交通运输局
72 | 闽赣边界机动车交易市场 | 汽车展厅建设、维修厂、办公楼建设，支持汽车交易、美容、维护保养等业务 | 5000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5000 | 交通运输局
73 | 济村新田至石壁隆陂旅游公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程4.18公里 | 3000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 3000 | 交通运输局
74 | 济村各溪口至东华山叉口旅游公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程18.91公里 | 10000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 10000 | 交通运输局
75 | 省道S221中沙乡过境线改建工程 | 按二级公路标准设计，里程4公里 | 10000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 10000 | 交通运输局
76 | 国道G534线与省道S221曹坊镇段过境线 | 按二级公路标准设计，里程3公里 | 6000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 6000 | 交通运输局
77 | 县道X778瓦庄经济村至龙头（江西界）（ | 按三级公路标准设计，里程18.11公里 | 18000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 18000 | 交通运输局
78 | 县道XA0新军至吾背公路工程 | 按三级公路标准设计，里程14公里 | 14000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 14000 | 交通运输局
79 | 水茜火车站至安远伍坊公路工程 | 按四级双车道标准设计，里程11.67公里 | 5800 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5800 | 交通运输局
80 | 曹坊长陇坑至曾家背公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程9.618公里 | 5000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 5000 | 交通运输局
81 | 济村武层经石壁陈家村至国道G356公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程10.5公里 | 4800 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 4800 | 交通运输局
82 | 石壁邓坊至张家地公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程7.1公里 | 4500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 4500 | 交通运输局
83 | 国道G356经七里圳至曾家背公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程9公里 | 4500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 4500 | 交通运输局
84 | 县道X794谌坑桥经谌坑至城郊镇下巫坊村公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程7.133公里 | 3560 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 3560 | 交通运输局
85 | 治平茬口至下坪村上坪段公路改建工程 | 按四级单拼双标准设计，里程7公里 | 3500 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 3500 | 交通运输局
86 | 省道S221石壁溪背至县道X779联络线（通淮土镇） | 按二级公路标准设计，里程1公里 | 2000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 2000 | 交通运输局
87 | 张家地至东华山公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程3.27公里 | 1640 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1640 | 交通运输局
88 | 城南镇叉口至石螺坊公路改建工程 | 按四级双车道标准设计，里程2公里 | 1000 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 1000 | 交通运输局
89 | 机动车综合检测站 | 占地20亩，包括检测线、办公场所及配套设施等 | 3600 | 2025-2027 | 项目策划 | 0 | 0 | 争取开工 | 3600 | 交通运输局