## 示范资金（国家级）
宁化县国家级电子商务进农村综合示范县资金使用及项目进展情况表（截止于2020年6月底）687.076万元
序号 | 决策文件 | 资金使用项目名称 |  | 建设内容和要求 | 扶持资金额度（万元） | 已拨付资金（万元） | 资金使用比例（%） | 完成情况 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目承办单位
1 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 公共服务中心 | 公共服务运营； | 电商服务中心运营经验及具备运营能力的运营服务商，负责公共服务中心的运营管理。 含服务中心改造提升以及产业园公共部分租金。 线下体验区。 以服务电商企业为宗旨，实现资源的开放、共享和可持续性，并针对具体服务情况形成服务记录；组织工作人员针对辖区内电商企业进行走访，深入了解企业电商发展需求，广泛征集电商企业的意见和建议，规范服务中心各项工作。 | 300 | 125.173 | 41.72% | 在建 | 县级电商产业园目前已有31家企业入驻； | 2020年 | 福建思域电子商务有限公司
|  |  | O2O农产品线下体验区； |  |  |  |  | 完成 | 线下体验区已建成； | 2018年
|  |  | 安远镇镇级公共服务中心 |  |  |  |  | 完成 | 完成安远镇镇级电商产业园区建设，12家电商企业入驻 | 2018.12 | 安远镇政府
|  |  | 电商产业园租金 |  |  |  |  | 在建 |  |  | 闽赣宁化粮食交易市场有限公司
|  |  | 宽带费 |  |  |  |  | 在建 |  |  | 中国电信股份有限公司三明分公司
|  |  | 水费（2020.3）、电费（2020.3）、电梯维保费（2020.4）及检验费 |  |  |  |  | 在建 |  |  | 闽赣宁化粮食交易市场有限公司
2 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 农村电子商务物流体系 | 宁化县县、乡、村三级物流体系建设 | 整合全县现有电商企业物流配送服务需求和物流资源，实现对全县网购商品的集中处理和对乡镇、村服务站（点）的共同配送，解决农村快递“最后一公里”的收集和配送问题。 （一）建成县级物流仓配中心，面积1050㎡以上。 （二）建成13个乡镇（除翠江镇、城郊乡和城南乡外） （三）建成147个行政村物流服务点 （四）配备干线厢式车和三轮摩托车 （五）建成电商仓储配送公共平台 （六）全县至少设立4条配送线路 （七）降低物流成本，规范收费标准 | 600 | 240 | 40% | 在建 | 完成县级公共仓储中心建设，购买物流车和配送车 | 2020年 | 中国邮政集团公司三明市分公司
3 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 农产品电子商务营销服务体系 | 宁化县2019年电商产销对接会暨展销推介会 | 邀请至少30家相关电商企业（包含：电商企业、电商供应商、电商服务商等）参加展会，进行展销及售卖活动 | 125 | 3.087 | 23.05% | 完成 |  | 2019.9 | 福建省客家小镇文化传播有限公司
|  |  | 公共电商品牌宣传 | 对公共品牌进行包装、宣传，扩大公众对该品牌的认识与了解 |  | 2.52 |  | 完成 | 线下品牌推广活动经费 | 2018.1 | 宁化县客家文化传播有限公司
|  |  | 第二届客家米粉节暨方田乡农特产品上行推介活动 | 通过微信直播展示现场制作手工米粉全过程，增加产品制作可视度提示用户的购买力，直播观看量不得少于3万，访问量达5万人次。预计邀请15家左右企业（电商企业）来参加本次活动，农产品销售额预估达15万元。 |  | 7.6 |  | 完成 |  | 2019.12 | 三明市道合文化传媒有限公司
|  |  | “红色苏区 融合电商 食尚三明”主题宣传推介活动 | 为更好助力乡村振兴和脱贫攻坚，唱响“风展红旗如画”品牌，集中展示我市农村电商发展成果，拟结合“两节”来临消费旺季，举办一场“红色苏区融合电商食尚三明”主题宣传推介活动。旨在借助主题展会影响和融媒体营销优势，依托建设银行善融商务电商平台，通过产品展示、线下体验、红色品牌宣讲、线上线下媒体宣传和产销对接等形式，为采购商、经销商、渠道商和市民提供零距离体验，增进对全市名红色苏区地域认知、认同感和名特优地产品消费认购，进一步打通“明货卖全国,全国买明货”的线上线下营销渠道，扩内需，促消费。 |  | 8.2263 |  | 完成 |  | 2020-01-01 | 三明市广播电视台
|  |  | 安远镇电商旅游文化宣传活动 | 以电商旅游节为契机，采取多种宣传形式，充分运用多种宣传资源和运用各种新闻媒体，宣传稻花鱼这一美食的特点，同时举办互动活动，突出安远文化的特色，打造安远旅游品牌。 |  | 6.58 |  | 完成 |  | 2019-11-01 | 福建省宁化客商文化发展有限公司
|  |  | 4.29“县长来直播活动”预热片 | 为了进一步拓宽农产品销售渠道，发挥互联网在决胜脱贫攻坚战和助力乡村振兴中的作用，响应三明市商务局的号召，拍摄预热视频。 |  | 0.8 |  | 完成 |  | 2020.6.16 | 福建省宁化县融媒体中心
4 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 农村电子商务培训体系 | 宁化县商务局宁化县电子商务普及培训班服务类采购项目 | 了解各乡镇电子商务人才需要的具体情况；聘请专业人士成为农村电子商务的专家讲师并制作花名册；要求根据讲师根据课程内容制作PPT课件并审核；向来报名的学员发放学员手册并制作培训学员花名册；与各乡镇主管部门对接，做好培训前的对接、筹备事宜 | 300 | 29.4 | 25.03% | 完成 | 每期人数：40人以上；总培训人数：2300人以上，其中贫困户培训人数应达培训总人数30%以上，培训乡镇覆盖率达80%以上。 | 2020年 | 厦门市新东方职业培训学校
|  |  | 宁化县商务局宁化县电子商务创业培训服务项目 | 为更好带动当地电商创业，提前了解当地的情况，制作与符合当地情况的电子商务创业课程；向来报名的学员发放学员手册并制作培训学员花名册；与各乡镇主管部门对接，做好培训前的对接、筹备事宜 |  | 24.48 |  | 在建 | 培训总人次：500人次以上； 每期培训：40人次； 培训内容：适合创业人群的理论及实操性培训 | 2020年 | 尤溪正谊文化发展有限公司
|  |  | 宁化县商务局宁化县电子商务就业培训服务项目 | 举办电商专业人才美工班及电商专业人才新媒体运营推广班 |  | 21.2 |  | 在建 | 电商专业人才美工班：人数不得少于40人次，培训时间不少于31天； 电商专业人才新媒体运营推广班：培训天数不少于31天，培训人数不少于50人 | 2020年 | 尤溪正谊文化发展有限公司
5 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 农村电子商务服务站体系 | 农村电子商务服务站（点）设置与服务 | 在各乡（镇）商贸中心或规模直营点建设具备线下体验、区域仓储配送和乡（镇）电商服务中心功能的乡（镇）电商综合服务站，直接实施或提供业务指导与系统支持服务，设置乡镇级农村电商服务站16个，级农村电商服务站131个。 | 80 | 9.5 | 11.88% | 在建 | 已验收镇、村级服务站11个。其中镇级服务站8个，村级服务点3个，于2019年6月26日合计拨付9.5万元 |  | 宁化县农村淘宝运营中心
6 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 农产品电子商务供应链体系 | 县域品牌运维 | 县域品牌培育打造及运维 | 475 | 42.135 | 43.19% | 在建 | 为进一步推动县域农产品上行，推进宁化县国家级电子商务进农村综合示范县创建工作，选定“客家祖地”作为宁化县电商公共品牌，以培育发展主体和集聚区为抓手，从品牌的包装，再到品牌的推广，助力宁化县电商公共品牌建设 |  | 福建思域电子商务有限公司
|  |  | 县农产品供应链分拣包装中心 | 县农产品供应链分拣包装中心项目补助 |  | 163 |  | 完成 | 补齐了农产品供应链短板，大大提高了农产品商品化处理和设施设备的使用率；从而使农产品流通成本明显降低，效率明显提升，产销对接更加顺畅，产品销往福州、厦门、广州等地，产销对接更加密切；同时为电商企业提供仓储、订单处理、一件代发的服务，有效助力农村电商的快速发展。 | 2020.6.28 | 福建宁化食朴客家食材供应有限公司
7 | （宁政文〔2018〕97号）宁化县人民政府关于印发《宁化县电子商务进农村综合示范工作实施方案》和《宁化县电子商务进农村综合示范项目实施办法》的通知 | 其他 | 宁化县县、乡、村三级物流体系建设项目评审费 | 完成评审工作 | 120 | 3.375 | 2.88% | 完成 | 邮政集团三明分公司通过评审 | 2017.11 | 华诚博远工程咨询有限公司
合计金额 |  |  |  |  | 2000 | 687.076 | 34.35% | —